## 수행과업
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO | 상황
012016-02 | 95% | 95% | [12 empty] | -완주~진안 미준공 -장기미집행사업 (익산청 내부방침) | 도로계획과 과장:김창수 /도로:김도환 지반:유승주 | 포산~서망 도로건설공사 등 4건 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE용역 [천마+바우] | 16.05.30 | 계약 | 130.5273 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 중지 | 계약 | 143580000 | 부서협조 | 0 | [14 empty] | 도로
|  |  | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | 장기 미집행사업 |  |  |  |  | 중지: 17.10.25 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012017-07 | 99% | 100% |  |  | 1% | [9 empty] | -서류준공(`20.12.23) -지방건설심의 결과 보고 완료(5/27) -수량오류및 성과품보완 -도로구역관련협의 | 시설2과 팀장:조건희 감독:박경수 /도로:전훈 지반:유승주 | 기지시~한진간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역 [도화+천마] | 17.04.25 | 계약 | 1009.4409 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-07 | 보완 | 계약 | 1110385030 | 부서협조 | 0
|  |  | VE 재해설계반영 DFS 보완 민원 협의 사업보고 | 성과품보완 기술심의요청서작성 공구분할 DFS보완 | 기술심의 성과품 준비 각종 행정처리 | 지방건설기술심의(4/27) | 지방건설기술심의보고완료(5/27) | 지방건설 기술심의 의견반영 | 성과품보완 지적중첩도 당진시협의 | 성과품보완 지적중첩도 당진시협의 | 성과품보완 지적중첩도 당진시협의 | 인허가서류작성 내역수정 | 인허가협의 공구분할 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012017-14 | 99% | 99% | [12 empty] | -삼양통상 선형결정 -공공측량심의 완료 -삼양통상사거리 지하차도 설계지연 | 송산사업부 팀장:이상구 감독:김수정 /도로:전훈 | 송산그린시티 개발사업 서측지구 연결도로 및 삼양통상사거리 지하차도 기본및 실시설계용역 [측량분담 천마] | 17.11.22 | 계약 | 181.3619 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-14 |  | 계약 | 199498100 | 부서협조 | 0
|  |  | 설계비 정산 준비 | 삼양통상사거리 설계지연 대기 | 삼양통상사거리 설계지연 대기 | 설계지연 대기 | 설계지연 대기 | 설계지연 대기 | 설계지연 대기 | 설계지연 대기 | 설계지연 대기 | 설계지연 대기 | 설계지연 대기 |  |  |  |  | 중지:21.08.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012017-16 | 100% | 100% | [12 empty] | -설계설명회 완료(11/10) - 조치계획서 보완자료 제출 예정 (12/10) | 설계처 팀장:이영천 감독:김상대 /도로:김도환 구조:양상훈 지반:박정기 | 영동고속국도(서창~안산간)확장공사 실시설계용역(제2공구) [장맥+ksm+천마] | 17.12.21 | 계약 | 802.6943 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-16 | 보완 | 계약 | 882963700 | 부서협조 | 59100000 | 구조독채 | 59100000
|  |  | 성과품 제본 및 납품 | 보완사항 검토제출 | WBS 전산화 | WBS 전산화 | - | WBS 전산화 | WBS 전산화 | 설계도서 검토결과 회의 | 설계도서 검토결과 보완 | - | 설계설명회 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용 |  |  | 다산 |  | 이필 |  | 지안 |  | 미토 |  | 문수 |  |  |  | 서정
012018-05 | 99% | 100% |  |  | 1% | [9 empty] | -과업 준공(11/24) -시공사선정(반석건설) | 도로계획과 과장:천경호 감독:장명규 /도로:전훈 구조:이정봉 | 전주 탄소소재 국가산업단지 진입도로 건설공사 실시설계용역 [바우+천마] | 18.04.26 | 계약 | 222.9938 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-05 | 보완 | 계약 | 245293210 | 부서협조 | 12000000 | 구조독채 | 12000000
|  |  | 3차 착수 대기 | 3차 착수 대기 | 3차 착수 대기 해제 후 준공 | 3차 착수 대기 | 3차 착수 대기 | 3차 착수 대기 | 3차 착수 대기 | 3차 착수 대기 | 3차 착수 대기 | 3차 착수 내역검토 | 성과품 제출및준공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012018-10 | 96% | 99% |  | 1% | 1% | [5 empty] | 1% | 0% |  |  | -계약기간변경 (6/30 -> 12/31) | 소장:이민용 과장:임승연 /도로:전훈 구조:이정봉 | 화성시 국도43호선 지하차도 기본 및 실시설계용역 (관리용역부분) [극동] | 18.06.03 | 계약 | 88.8091 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-10 |  | 계약 | 97690000 | 부서협조 | 0
|  |  | - | 업무지원 | 업무지원 | 각종기술 지원 | 각종기술 지원 | 과업완료 대기 중 기간변경 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012018-12 | 94% | 99% |  | 1% | 1% |  | 1% | 1% |  |  |  | 1% |  |  | -준공(`20/12/04) (서류준공) -교차로변경 보고 (11/15) -상세설계 수행 | 도로과 감독:이동후 /도로:김도환 구조:임성묵 지반:유승주 | 국도23호(신공주대교)램프설치사업 실시설계용역 [천마] | 18.11.16 | 계약 | 130.1 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-12 |  | 계약 | 143110000 | 부서협조 | 12500000 | 교통협조 | 6500000 | 구조독채 | 6000000
|  |  | 보완측량 | - | 용지경계 확정 | 관련기관 협의(2차) 예정 | 설계변경 검토 | - | 설계변경 검토 | 설계변경 검토 | 설계변경 보고 | 설계변경 보고 | 방침대기 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
013011-05 | 96% | 99% |  | 1% | 1% | [5 empty] | 1% | 0% |  |  | -계약기간변경 (6/30 -> 12/31) | 소장:이민용 과장:황민상 /도로:전훈 구조:이정봉 | 화성시 국도43호선 지하차도 기본 및 실시설계용역 [천마+극동] | 18.06.03 | 계약 | 461.6764 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 11-05 |  | 계약 | 507844000 | 부서협조 | 5000000 | 구조독채 | 5000000
|  |  | - | 업무지원 | 업무지원 | 각종기술 지원 | 각종기술 지원 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 | 과업완료 대기 중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012019-05 | 59% | 93% | 1% | 1% | 1% | 5% | 2% | 4% | 7% | 1% | 5% | 5% | 2% |  | `-마무리자문, 경관심의 조치결과 제출(12/03) -총사업비 협의 (기재부)(12/06) -과업중지(9/13) | 도로공사과 과장:안성철 계장:이규진 감독:김승환 /도로:김도환 구조:장왕근 | 국지도82호선 화성장지 ~ 용인남사 도로건설공사 기본및실시설계용역 [바우+천마+태조] | 19.05.22 | 계약 | 423.5798 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-05 | 중지 | 계약 | 465937810 | 부서협조 | 0
|  |  | 중간자문 | 과업추진 일정보고 | 실시설계(토공) | 배수구조물 합동조사(4/28~29) | 상세설계 진행 중 | 상세설계 | 설계VE | 마무리자문 경관심의 | 총사업비 기재부협의 | 총사업비 기재부협의 | 총사업비 기재부협의 |  |  |  |  | 중지:21.09.13 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012019-07 | 58% | 80% | 1% | 1% | 1% | 5% | 2% | 5% | 1% | 2% | 2% | 1% | 1% |  | -기본설계 주)동명 ※업무분장 협의 진행 중 | 충남종건 팀장:장원욱 담당:임정재 /도로:전훈 | 산동~상덕간 지방도확포장공사 기본 및 실시설계용역 [동명+천마+한종] | 19.07.17 | 계약 | 666.354 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-07 | 중지 | 계약 | 732989400 | 부서협조 | 0
|  |  | 사업보고 (인사이동) | 기본설계 마무리 | 기본설계 마무리 | 중간자문 회의 준비 | 민원사항 선형변경 | 민원사항 선형변경 | 중간 자문 회의 준비 | 중간 자문 회의 준비 | 중간 자문 회의 준비 | 중간 자문 회의 준비 | 중간 자문 회의 준비 |  |  |  |  | 중지:`21.09.30 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012019-11 | 80% | 97% | 5% | 1% | 1% |  |  |  | 1% | 2% | 5% | 2% | 0% |  | - 2차 재착수(9/13) - 3차 착수 실시설계 건설사업관리 수행 중 (바우) | 도로계획과 팀장: 감독:박노헌 /도로:전훈 지반:유승주 | 국도59호선 연곡~현북 도로건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관리(설계단계)및 설계VE [바우+천마] | 19.11.21 | 계약 | 133.8182 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-11 |  | 계약 | 147200000 | 부서협조 | 0
|  |  | 3차착수 선급금신청 | 업무연락 | 업무연락 | 3차분 착수 설계지연 대기 | 3차분 착수 설계지연 대기 | 3차분 착수 설계지연 대기 | 3차분 착수 설계지연 대기 | 3차분 착수 설계지연 대기 | 2차재착수 (9/13) | 3차재착수 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012019-12 | 66% | 93% | 2% | 2% | 1% | 5% | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | 2% | 2% |  | -실시설계(천마)투입 코로나-19에 따른 관계 기관 협의 지연 -실시설계 진행 - 12월 14~15 VE실행 | 북부도로과 팀장:전성학 감독:김준범 /도로:이규석 구조:- 지반:유승주 | 신평~심곡간 도로확포장공사 보완설계용역 [서영+천마] | 19.12.18 | 계약 | 97.4671 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-12 | 중지 | 계약 | 107213830 | 부서협조 | 0
|  |  | 과업일정보고 실시설계착수 기본설계검토 | 기본설계 검토 세부설계 | 실시설계 현황보고 | 상세설계 진행 중 | 상세설계 진행 중 | 상세설계 진행 중 | 상세설계 진행 중 | 상세설계 진행 중 | 상세설계 진행 중 | VE성과품준비 | 설계VE 신청 |  |  |  |  | 중지:20.11.26 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012019-13 | 31% | 50% | 2% | 1% | 2% | 5% | 1% | 5% |  |  | 1% | 1% | 1% |  | -사업추진 및 용역비 계약 변경 협의 중 | 도로공사과 과장:윤한섭 팀장:최상재 감독:노진영 /도로:전훈 구조:- 지반:유승주 | 국도42호선 정선임계-동해신흥 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 [바우+천마] | 19.12.27 | 계약 | 146.4922 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-13 |  | 계약 | 161141400 | 부서협조 | 0
|  |  | 사업추진 및 용역비 처리방안 보고 | 업무분담 및 기준 보완작성 | 업무분담 완료 | 상세설계 변경사항 증액협의 | 상세설계 변경사항 증액협의 | 과업 추진 방안 협의 | 과업 추진 방안 협의 | 과업 추진 방안 협의 | 과업 추진 방안 협의 | 과업 추진 방안 협의 | 신설구간 발주공고 선정대기 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012020-01 | 58% | 99% | 2% | 1% | 1% | 1% | 5% | 2% | 10% | 10% | 3% | 2% | 4% |  | -도로구역 결정 인가 조치결과서 제출(12/01) -과업중지 해제요청 예정(12월 초) | 과장:유경재 감독:신윤철 /도로:김도환 구조:양상훈 | 군도21호(남성~가내) 위험도로 구조개선공사 실시설계용역 [천마] | 20.03.17 | 계약 | 39.3636 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-01 | 중지 | 계약 | 43300000 | 부서협조 | 0
|  |  | 중심종횡단측량 시행 | 최적노선도 작성 | - | - | 성과품 보완 | 계약심사 | 인허가 | 인허가 | 환경영향평가 결과제출 | 인허가 협의 | [5 empty] | 중지:20.06.17 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012020-07 | 41% | 82% | 3% | 8% | 8% | 3% | 3% | 1% | 1% | 3% | 3% | 3% | 5% |  | -특정공법 완료(7/29) -실시설계 인계(8/30) -2차분 착수(10/27) | 도로계획과 계장:김용환 감독:송진우 /도로:전 훈 구조:양상훈 지반:이주희 | 사천항공국가산단(2공구)진입도로건설공사 실시설계 [천마+진우+삼영] | 20.05.25 | 계약 | 371.0823 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 |  | 계약 | 408190500 | 부서협조 | 0 | 교통협조
|  |  | 초기및중간단계자문 준비 | 초기및중간단계자문 제출(3/2) | 착수및중간단계자문수행중(3/17배포) | 착수및중간단계자문 조치결과 제출(4/23) | 특정공법 준비 | 특정공법 준비 | 특정공법 완료(7/29) | 과업중지 (8/11) 실시설계 인계 | 1차 준공 (9/17) 기본설계 마무리 | 2차착수 (10/27) | VE성과품 준비 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012020-10 | 43% | 89% | 3% | 1% | 1% | 3% | 4% | 1% | 10% | 5% | 5% | 3% | 10% |  | -특정공법 완료(7/29) -실시설계 인계(8/30) -2차분 착수(10/27) | 지분율15%에 대한 75%계약 | 사천항공국가산단(2공구)진입도로건설공사 실시설계 | 20.10.16 | 계약 | 92.7706 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-10 |  | 계약 | 102047625 | 부서협조 | 0
|  |  | 초기및중간단계자문 준비 | 초기및중간단계자문 준비 사천시협의 | 초기및중간단계자문수행중(3/17배포) | 착수및중간단계자문 조치결과 제출(4/23) | 특정공법 준비 | 특정공법 준비 | 특정공법 완료(7/29) | 과업중지 (8/11) 실시설계 인계 | 1차 준공 (9/17) 기본설계 마무리 | 2차착수 (10/27) | VE성과품 준비 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | [5 empty] | 잔액 | #REF! | 기타비용
012021-01 | 0% | 39% | 5% | 5% | 3% | 1% | 3% | 5% | 7% | 5% | 2% | 1% | 2% |  | -구조물공,배수공 -노선 자문조치계획 작성중 -1차분 준공(11/27) | 구조물과 팀장:김상대 감독:김광수 /도로:이규석 지반:이주희 | 당진-아산 고속국도 건설공사 기본 및 실시설계(2공구) | 21.02.01 | 계약 | 1262.7273 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-01 | 중지 | 계약 | 1389000000 | 부서협조 | 0
|  |  | 계약 및 착수 | 업무분담 협의(3/5) | 업무분담 협의중 | 업무분담 협의완료(4/23) | 선형계획 검토 | 노선방침 | 1차 관계기관 협의완료 | 수리수문 검토 시행 | 수리수문 검토 시행 | 과업중지 대기 | 1차 과업 준공 |  |  |  |  | 중지:`21.10.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012021-03 | 0% | 77.5% |  |  | 1% | 7% | 5% | 4.5% | 5% | 10% | 15% | 25% | 5% |  | -실정보고(6/18) -과업중지(7/09) (관계기관협의) -관계기관사전협의 | 구조물과 계장:김회존 감독:최재훈 /도로:전훈 | 수원국토 관내 병목지점개선 실시설계용역 | 21.03.24 | 계약 | 378.1091 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 | 중지 | 계약 | 415920000 | 부서협조 | 0
[5 empty] | 착수계제출 | 신궁교차로현황측량 | 선형계획 | 방침검토 | 과업중지 (신궁이외 설계추진) | 관계기관 사전협의 | 관계기관 사전협의 실정보고 | 관계기관 협의 교통성분석 | 관계기관 협의 교통성분석 |  |  |  |  | 중지:21.07.09 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
012021-04 | 0% | 40% | [8 empty] | 2% | 18% | 20% |  | -실시설계 수행 (외주:필광이엔씨(주)) -기술심의 예정(12월중) | 한국종합기술 송정훈 상무 이주동 부장 /도로:김도환 | 남양주진접2 공공주택지구 주변도로 조사설계용역 중 도로설계(내각IC) | 21.05.11 | 계약 | 107.174 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 |  | 계약 | 117891400 | 부서협조 | 0
[9 empty] | - | - | 실시설계 진행 | 실시설계 진행 | 실시설계진행 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
032018-02 | 54% | 54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | -보광,상곡추가조사협의중 (2022년 1월중 계획 확정 예정) | 한국환경공단 계장:정해광 주임:옥주희 /지반:유승주 | 금산군 4개소 마을하수도 및 금성관로 토질조사 | 18.10.02 | 계약 | 43.7364 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 중지 | 계약 | 48110000 | 부서협조 | 0
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: 19.01.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
032021-01 | 0% | 87% |  | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 5% | 12% |  | -정밀안전 보고서 보완 | 논산국토관리사무소:박선근 /지반:이주희 | 국도36호선 해남절토사면1 등 7개소 정밀안전점검용역 | 21.03.30 | 계약 | 67.843 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 74627300 | 부서협조 | 0
|  |  |  | - | 착수계제출 | 현장조사 및 기초자료 검토 | 보고서 초안 작성 | 기성신청 (6/23) | 현장조사 (7/28) | 보고서작성 | 보고서작성 | 보고서 작성 | 보고서 보완 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
032021-02 | 0% | 100% | [7 empty] | 0% | 80% | 10% | 10% |  | -과업준공 - 11/12 수금완료 | 우석건설 /지반:이주희 | 유량조절밸브실 흙막이가시설 검토 | 21.06.30 | 계약 | 4 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 4400000 | 부서협조 | 0
[10 empty] | 계약진행 준공금청구 | 준공대기 | 준공대기 | 과업준공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
032021-04 | 0% | 90% | [7 empty] | 0% | 60% | 25% | 5% |  | -준공대기 | 청우엔지니어링/박진한 /지반:이주희 | 은현~봉암 도로확포장공사 봉암교 설계변경 용역 (지반조사 내용검토 및 지반 지지력 검토) | 21.08.27 | 계약 | 5 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 5500000 | 부서협조 | 0
[10 empty] | 계약협의 | 계약진행 | 2차 현장자문(10/25) | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092015-05 | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 토목:문일형 구조:양상훈 지반:유승주 | 용인 역삼구역 도시개발사업 실시설계(변경) 용역 | 16.08.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 15-05 |  | 계약 | 2582800000 | 부서협조 | 227152363 | 지반협조 | 74500363 | 구조협조 | 152652000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [5 empty] | 토목
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092017-04 | 33% | 44% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 조합및시행사 업무지원 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 용인 역삼구역 기술지원관리 용역 | 17.08. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-04 |  | 계약 | 3724600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 |  |  |  |  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092016-07 | 38% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 용인 역삼구역 하수처리장 건설공사 기본 및 실시설계 용역 | 16.08.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-07 |  | 계약 | 457700000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 과업재착수 통보 | 재착수통보회신 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: 18.10.01 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092016-12 | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 용인 역삼구역 금학천 하천기본계획검토용역 | 16.11.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-12 |  | 계약 | 195600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092018-04 | 80% | 100% | 10% | 5% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 용역준공 | 문화관광과 팀장:정택규 감독:박창현 / 토목:주성완 수자:박가영 교통:김영준 | 예당호 착한농촌체험세상 기본 및 실시설계 용역 | 18.12.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-04 |  | 계약 | 232916610 | 부서협조 | 70280000 | 교통협조 | 13300000 | 수자원협조 | 56980000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 기술심의 완료 및 3차설계적정성 성과품 작성 | 3차설계적정성 진행 | 3차설계적정성 완료 | 최종보고 및 조달발주서류제출 | 준공성과품작성 | 준공성과품작성 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | [5 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092019-03 | 75% | 100% | 10% | 10% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 용역준공 | 산림휴양과 팀장:김주식 감독:권민혜 / 토목:김대영 수자:박가영 지반:유승주 | 태조산공원 산림레포츠시설 조성사업 실시설계 및 공원조성계획(변경)용역 | 19.02.28 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 |  | 계약 | 127826000 | 부서협조 | 29790000 | 지반협조 | 8630000 | 수자원협조 | 21160000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 세부설계진행 | 세부설계진행 | 세부설계 및 행정인가완료 | 계약심사 완료 | 준공성과품작성 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | [5 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092019-08 | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 과업재개 | 관광축제과 팀장:최순우 감독:이강복 / 토목:김대영 수자:박가영 | 신성리갈대밭 관광지 지정 및 조성계획 수립용역 | 19.08.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 |  | 계약 | 118915020 | 부서협조 | 60535000 | 교통협조 | 16840000 | 수자원협조 | 43695000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 과업재개 |  |  |  |  | 중지: 20.7.20 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092019-03 | 95% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% |  | 용역준공 | 건설도로과 팀장:이문희 감독:김지현 / 박찬용 | 대부황금로 도로(자전거)확포장공사 | 16.03.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-03 |  | 계약 | 111100000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092019-01 | 35% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% |  | 용역준공 | 도시재생과 팀장:김상혁 감독:전태준 / 토목:박찬용 도시:김권수 | 예산군 낙후지역형 지역개발계획(변경)수립용역 | 19.01.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 19743000 | 부서협조 | 8790000 | 도시계획부 | 8790000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 업무재개 | 군관리계획변경 | 군관리계획변경 | 군관리계획변경 | 군관리계획변경 | 군관리계획변경 | 11/25준공계제출 | 11/25준공계제출 |  |  |  | 중지: 19.07.12 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-05 | 80% | 98% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |  | 도계약심사 및 군관리계획 심의준비 | 문화관광과 팀장:조귀형 감독:김환수 / 문일형 주성완 | 한용운생가지 역사공원 조성계획(변경) 및 실시설계용역 | 20.03.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 185510000 | 부서협조 | 12490000 | 도시계획부 | 0 | 지반협조 | 12490000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 군관리계획시설 서류작성 | 각종행정인허가 및 세부설계진행 | 각종행정인허가 및 세부설계진행 | 문화재심의 | 문화재심의의견보완 | 사전실과부서의견검토 | 개별인허가진행 | 군관리계획변경(설계변경협의) | 군관리계획 및 실시설계 | 군관리계획 및 실시설계 | 도계약심사 및 군관리계획 심의준비 |  |  |  |  | 중지: 20.09.23 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-06 | 54% | 90% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% |  | 지구단위계획(용도지역)입안서류 작성 | 미래사업과 팀장:이민구 감독:도관철 / 문일형 주성완 | 산노리 자연문화예술촌 조성사업 조사설계용역 | 20.05.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 207180000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 군관리계획시설 서류작성 | 군관리계획시설 서류작성 | 군관리계획시설 서류작성 | 중간보고 서류작성 | 중간보고 보완 | 중간보고 보완 | 경관심의서 작성 | 토지적정성평가 | 기본계획 관계기관 협의 | 기본계획(안)작성 | 지구단위계획(용도지역)입안서류 작성 |  |  |  |  | 중지: 21.08.25 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-08 | 85% | 100% | 5% | 5% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 용역준공 | 문화관광과 팀장:노봉환 감독:유재흥 / 문일형 박민규 | 강화대교 관문 상징조형물 디자인 및 설계용역 | 20.08.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 22894000 | 부서협조 | 5000000 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 3500000 | 지반협조 | 1500000 | 기타 |  | 기타
|  |  | 세부설계진행 | 일상감사 제출 | 도계약심사 완료 | 토목 공사발주 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | [5 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-12 | 18% | 81% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |  | 주민제안서 작성및접수 | 디케이퍼스트 부장:이태현 / 문일형 박민규 | 왕길역, 광로2-4호선,대로3-58호선변 보도육교(스카이파크워크)설계/인가 용역 | 20.11.09 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 330000000 | 부서협조 | 76980000 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 15000000 | 지반협조 | 61980000 | 기타 |  | 기타
|  |  | 세부설계진행 | 인허가 실과부서 협의 및 세부설계진행 | 인허가 실과부서 협의 및 세부설계진행 | 사업제안서 완료 | 개발계획변경 업무협의 | 개발계획변경 진행 | 개발계획변경 진행 | 개발계획변경 진행 | 개발계획변경 진행 | 개발계획변경 진행 | 주민제안서 작성및접수 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-14 | 9% | 62% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% |  | 기본계획(안)작성 | 문화관광과 팀장:정택규 감독:김진환 / 문일형 주성완 | 덕산온천 휴양마을 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 20.11.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 202920000 | 부서협조 | 5000000 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 3000000 | 지반협조 | 2000000 | 교통 | 0 | 기타
|  |  | 기본계획(안)작성 | 측량시행 및 기본계획(안)작성 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 건축사 선정에 다른 업무협의 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-13 | 12% | 60% | 8% | 8% | 8% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | 기본계획(안)작성 | 문화관광과 팀장:성호기 감독:김지은 / 문일형 주성완 | 추사서예 창의마을 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 20.11.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 177210000 | 부서협조 | 33490000 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 3000000 | 지반협조 | 2000000 | 교통 | 28490000 | 기타
|  |  | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안)작성 | 건축 부지조성안 작성 | 건축 부지조성안 작성 | 기본계획(안)작성 |  |  |  |  | 중지: 21.11.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-15 | 10% | 65% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 중로2-84호선(횡) 실시설계(변경) 및 용대천 하천정비기본계획(변경) 용역 | 20.12.04 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 200000000 | 부서협조 | 39690000 | 수자원 | 39690000 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 0 | 기타
|  |  | 임시도로 성과품 작성 | 관련실과부서 협의 및 성과품작성 | 관련실과부서 협의 및 성과품작성 | 관련실과부서 협의 및 성과품작성 | 관련실과부서 협의 및 성과품작성 | 중로1-16호선 실시계획인가 서류접수 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-16 | 4% | 88% | 8% | 8% | 8% | 3% | 3% | 6% | 6% | 6% | 6% | 10% | 20% |  | 공원조성계획(안)작성 | 공원정책과 팀장:홍석봉 감독:오동민 / 문일형 주성완 | 경안천·곤지암천 도시관리계획(시설:공원) 결정(변경) 및 공원조성계획 수립용역 | 20.12.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 38577000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 0 | 기타
|  |  | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092021-03 | 0% | 65% | [5 empty] | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% |  | 군수보고및기본계획(안)작성 | 교육체육과 팀장:정명규 감독:김호중 / 문일형 박찬용 | 삽교천 체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 21.06.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 178980000 | 부서협조 | 27067500 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 27067500 | 기타
[8 empty] | 착수계제출 및 현장조사 | 관련부서 사전협의 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 군수보고및기본계획(안)작성 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092021-04 | 0% | 95% | [5 empty] | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 최종성과품 보고 | 문화관광과 팀장:윤동한 감독:정우리 / 문일형 박찬용 | 예산황새고향 친환경 생태단지 인공경관폭포 및 분수대 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 21.06.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 20040000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 0 | 기타
[8 empty] | 착수계제출 | 기본계획(안)작성 | 기술제안서 공고 | 기술제안서 심의 | 실시설계도서작성 | 최종성과품 보고 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092021-05 | 0% | 90% | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  | 세부설계진행 | 문화관광과 팀장:성호기 감독:박창현 / 문일형 박찬용 | 예당호 워터프론트 조성사업(전기) 실시설계용역 | 21.06.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 20250000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 0 | 기타
[8 empty] | 착수계제출 | 무대제작설치 업체선정 | 상위계획 진행 | 총괄 업무협의 | 디자인 시안작성 | 세부설계진행 |  |  |  |  | 중지:09/15 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042014-05 | 95% | 98.6% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0% | 0.5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 사업승인완료 | 박승철회장/김권수이사 | 화성(장안지구)공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 | 14.05.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 16-02 | 계약 | 1100000000 | 부서협조 | 405000000 | 토목 | 68604000 | 단지 | 106896000 | 지반(외주) | 14500000 | 수자원 | 65000000 | 환경부 | 150000000 |  |  |  |  | 도시
|  |  | PM사업무지원 | 화성시협의 | 사업승인협의 | 변경검토 | 대기중 | 변경검토 | 변경검토 | 대기중 | 대기중 | 수금대기중 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 300000000 | 기타비용
042018-01 | 99.2% | 99.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 수금협의중 | 김국운대표/ 이용희과장 | 안성 강문일반산업단지 개발사업 변경용역 | 18.01. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 99000000 | 부서협조 | 15000000 | 교통 | 15000000
|  |  | 변경신청 | 변경신청 | 변경신청 |  | 대기중 | 변경서류작성 | 사업시행자변경 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 변경검토 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 27808000 | 기타비용
042018-09 | 11% | 24% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 실행검토 | 김정태부장/ 유병진부장 | 인주 일반산업단지(3공구) 지구외 사업 실시설계용역 | 18.06.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1738000000 | 부서협조 | 942800000 | 공공하수처리시설 실시설계 | 452800000 | 걸매리 하수관로 정비사업 | 112000000 | 대청3 광역상수관로 이설 | 44000000 | 공업용수 배수지 증설 실시설계 | 76500000 | 아산시 하수도정비기본계획 | 88000000 | 환경영향평가 | 81000000 | 타당성조사 | 88500000
|  |  | 산업단지변경 | 산업단지 변경검토 | 대기중 | 대기중 | 변경검토중 | 변경검토 | 업종변경검토 | 사업추진방안협의 | 사업추진방안협의 | 실행검토 | 실행검토 | 변경계약 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 1267200000 | 기타비용
042018-13 | 105% | 106.5% | 1% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 대기중 | 김정훈팀장/ 신민호부장 | 아산 북수리 공공지원민간임대주택사업 지구단위계획용역 | 18.09.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 605000000 | 부서협조 | 238700000 | 단지 | 88550000 | 교통 | 73150000 | 환경 | 19250000 | 수자원 | 57750000
|  |  | 변경신청(2차) | 주택과협의 | 시행자업무지원 | 시행자업무지원 | 대기중 | 대기중 | 결정고시 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 승인 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 44000000 | 기타비용
042019-06 | 39% | 54% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 수금협의중 | 신민호부장 | 원주 동서울레스피아 지구단위계획 결정(변경), 기본 및 실시설계 | 계약체결일 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 2112000000 | 부서협조 | 139000000 | 교통 | 61000000 | 재해영향평가 | 78000000
|  |  | 재자문준비 | 재자문준비 | 제안서제출 (시행자) | 사업추진방안협의 | 제안서작성중 | 제안서작성중 | 관련부서협의 | 입안 | 대기중 | 재입안 | 관련부서협의 | 심의준비 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용 | 45000000
042019-08 | 27.7% | 75.7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 관련부서협의 | 도시계획과이장주주무관/이용희과장 | 천안 도시관리계획(재정비)결정(변경) 용역 | 19.10.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 532238000 | 부서협조 | 101387000 | 교통 | 101387000
|  |  | 국장보고 | 기초자료검토 | 기초자료검토 | 기초자료검토 | 입안도서작성 | 중간보고 | 주민공람 | 주민공람중 | 관렵부서협의 | 자문준비 | 관련부서협의 | 업무보고 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 305338000 | 기타비용
04202-03 | 90% | 98.5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 2% | 타절검토 | 차광호실장/유병진부장 | 안산시 상록구 이동 산21-18번지 개발행위허가 및 조사설계 용역 | 계약체결일 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 31000000 | 단지 | 26000000 | 교통 | 5000000 | 환경
|  |  | 심의(부결) | 재접수 | 신청서접수 | 재접수 준비중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 3차접수 | 심의상정 | 재심의 | 심의대기중 | 심의준비중 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 48000000 | 기타비용
042020-07 | 28.5% | 71% | 10% | 10% | 9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 2% | 10% | 10% | 5% | 관련부서협의 | 전략사업과 김성민주무관/유병진부장 | 부여 군관리계획(문화예술교육종합타운) 결정 및 기본ㆍ실시설계 용역 | 20.04.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 152321230 | 부서협조 | 68068895 | 단지 | 27412542 | 재해영향평가 | 40656353
|  |  | 입안서작성 | 입안 |  | 업무분장 | 입안도서작성 | 입안도서작성 | 기초자료검토 | 농지협의 | 문화재형상변경협의 | 문화재셩상변경협의 | 문화재셩상변경협의 | 입안서작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 42335000 | 기타비용
042020-09 | 43.5% | 91.5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 10% | 충청남도상정 | 도시재생과 임용훈주무관/신민호부장 | 온양중심상권 재정비촉진지구 변경(결정)등 수립용역 | 20.06.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 173467000 | 부서협조 | 16625800 | 단지 | 12048969 | 교통 | 4576831
|  |  | 입안서작성 | 입안 |  | 관련부서협의중 | 관련부서협의중 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 충남도상정 | 충청남도상정 | 입안도서작성 | 심의접수 | 입안도서작성 |  |  |  | 중지: 21.10.01 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 20734000 | 기타비용
042020-10 | 78% | 100% | 20% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 20% | 수금완료 | 세라핌 박세연이사/유병진부장 | 평택시 팽성읍 원정리 산46번지 일원 지구단위계획 용역 | 20.07.08 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 242000000 | 부서협조 | 65000000 | 교통 | 15000000 | 환경 | 50000000
|  |  | 심의준비 | 심의준비 |  | 고시준비 | 수금협의중 | 수금완료 | [5 empty] | 공람중 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
042020-13 | 17% | 52% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 관련부서협의 | SW 김종승부사장/유병진부장 | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발사업 용역 | 20.09. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1320000000 | 부서협조 | 340000000 | 단지 | 150000000 | 교통 | 80000000 | 환경 | 60000000 | 재해 | 50000000
|  |  | 자문(수용) | 입안서작성 |  | 입안도서작성 | 입안도서작성 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 제안서작성 | 관련부서협의 | 자문준비 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-12 | 17% | 38% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 수금협의중 | SW 김종승부사장/신민호부장 | 천안시 부대동 408번지 일원 성성6지구 도시개발사업 용역 | 20.09. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1320000000 | 부서협조 | 340000000 | 단지 | 150000000 | 교통 | 80000000 | 환경 | 60000000 | 재해 | 50000000
|  |  | 제안서작성 | 제안서작성 |  | 관련부서협의중 | 위원회자문 | 수용통보대기 | 입안 | 입안서작성중 | 입안 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 제안서작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-16 | 1% | 36% | 1% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 수금협의중 | 유토플렉스 김현태부장/유병진부장 | 아산시 음봉면 동암리 아산 제2디지털 일반산업단지 조사설계 용역 | 20.12.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1838100000 | 부서협조 | 340000000 | 단지 | 150000000 | 교통 | 80000000 | 환경 | 60000000 | 재해 | 50000000
|  |  | 신청서작성 | 신청서작성 |  | 승인신청서작성 | 승인신청서작성 | 지정계획접수 | 신청서작성중 | 신청서작성중 | 신청서작성중 | 신청서작성중 | 승인신청서접수 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-01 | 1% | 17% | 1% | 3% | 3% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 5% | 5% | 5% | 1% | 수금협의중 | 리치월드 이명석대표/이용희과장 | 남양주 오남3지구 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경), 기본및실시설계 등 용역 | 21.01.00 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 605000000 | 부서협조 | 150000000 | 단지 | 60000000 | 교통 | 20000000 | 환경 | 20000000 | 재해 | 50000000
|  |  | 착수 | 제안서작성 |  | 입안도서작성 | 검토중 | 대기중 | 시행사 협의중 | 대기중 | 제안서작성 | 제안서작성 | 제안서작성 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-02 | 1% | 97% |  | 1% | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 15% | 3% |  |  | 1% | 심의 | 민경성대표/김지현대리 | 안산시 국제문화센터 도시관리계획 변경 | 21.02.28 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 22500000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  | 입안도서작성 | 관련부서협의중 | 심의상정 | 심의 | 고시및성과품제출 | 과업완료 |  |  | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 30000000 | 기타비용
042021-04 |  | 25% |  |  |  | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 과업중지 | 최병수사원 | 예산군관리계획(군계획시설:도로)결정(변경)용역 | 21.04.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 19570000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  | 입안도서작성 | 방침대기 | 과업중지 | 과업중지 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-05 |  | 24% | [5 empty] | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 15% | 1% | 관련부서협의 | 이용희과장 | 군관리계획(공공청사)결정용역 | 21.06.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 92228000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  |  |  | - | 기초자료검토 | 입안서작성중 | 입안및보고준비 | 국장보고 | 관련부서협의 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-07 |  | 12% | [5 empty] | 2% |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 1% | 입안 | 이효정사원 | 탕정중로 1-8호선 도시관리계획 변경 및 실시계획인가 용역 | 2021-08-18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 9482000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  |  |  | - |  | 입안서작성중 | 입안서작성중 | 과업중지 | 과업중지 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-09 |  | 0% | [5 empty] | 2% |  | 10% | 10% |  | 0% | 1% | 입안 | 이용희과장 | 천안 성성동 1-7번지 일원 성성6지구 도시개발사업 용역 | 2021-11-01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1100000000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  |  |  | - |  | 입안서작성중 | 입안서작성중 |  | 과업중지 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052020-06 | 5% | 60% |  | 5% |  |  | 10% | 10% |  |  | 5% | 5% | 20% |  | 12월 준공 예정 과업중지 (2020/10/26) | 관광과 이호천 / 김종우 | 만리포 해수욕장 조성사업 교통영향평가(변경심의)용역 | 2020.06.04 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 |  | 계약 | 91000000 | 부서협조 | 0 | [14 empty] | 교통
[12 empty] | 보고서 작성 | 보고서 작성 |  |  |  |  | 중지:10/26 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052020-07 | 20% | 90% |  |  |  |  | 30% | 20% | 20% | [5 empty] | 12월 준공 예정 과업중지 (2020/12/4) | 유원상 / 김종우 | 평택고덕 광역 2AB노선 일반교통안전진단용역 | 2020.06.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 21230000 | 부서협조 | 0 | 일괄외주
[18 empty] | 중지:12/4 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052020-08 | 40% | 100% | 20% | 20% | 10% | 10% | [9 empty] | 민경성 / 김종우 | 안산시 교통약자보호구역 실태조사 용역 | 2020.10. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 34000000 | 부서협조 | 0
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052019-04 | 88% | 100% | [6 empty] | 12% | [5 empty] | 과업 완료 |  | 화성시 공동주택신축 교통영향평가 용역 | 19.07.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 121000000 | 부서협조 | 0
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052021-04 |  | 40% |  |  |  | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 7% |  | 수급실태 분석 |  | 시흥시 주차수급실태조사 | 21.04.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 |  | 계약 | 55000000 | 부서협조 | 0
[10 empty] | 조사 | 조사 | 현황조사 | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052021-06 | 0% | 5% | [7 empty] | 1% | 1% | 1% | 2% |  | 자료 정리 |  | 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아) 건설공사 교통안전진단 |  | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 35788000 | 부서협조 | 0
[10 empty] | 착수 | 자료 수집 | 자료 수집 | [6 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
063011-07 | 35% | 85% | 45% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - 기수금 35% - 기성 50% 청구중(2월) | (주)이산 과장:김상옥 담당:김은수 | 위례신도시 주변도로건설사업 조사설계 사전환경성검토 | 09.09.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 19250000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [5 empty] | 환경
|  |  | 성과품제출 | 기성청구 (9,513,000) | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
063011-09 | 0% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (21. 02. 25) | ㈜용마 대리:신재우 담당:김은수 | 위례신도시 주변도로건설사업 조사설계 사전환경성검토 | 09.09.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 8250000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 변경계약 이소→천마 성과품제출 | 준공 준공금수금 (2/25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062018-03 | 81% | 100.1% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -특이사항없음 | 경기지역 본부 단지사업1부 과장:최회권 담당: 허창호 | 군포송정 공공주택 사후환경영향조사 (운영시) 용역 | 18.10.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-03 |  | 계약 | 174091500 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 전파년간측정 '19년하반기 성과품납품 | 연간통보서 작성 | 분기수질측정 연간통보서 작성 | 연간 통보서 납품 | 분기측정 분기현장 분기생태 | 성과품 납품 준공(6/30) | 준공금 수금 | 실적증명수급 협회신고 | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용 |  | 20년부터 반기 17%
062019-05 | 25% | 26% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -외주예상 공급가액 27,300천원 | 대경대 부총장김흥태 /D&C이엔지 대표 김태용 담당: 김은수 | 대경대학 도시관리 계획 결정 및 실시 계획인가(변경) 소규모 환경평가용역 | 19.06.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-05 |  | 계약 | 99000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 환평, 사후 발주서류 제출 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-02 | 85% | 100% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (2021.02.18) | 충청남도 재난안전실/하천과 감독:최양진 담당:김은수 | 용궁천 외 3개하천 기본계획 전략 환경영향평가 | 20.02.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 |  | 계약 | 72110000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 금강정 협의의견 조치계획작성 | 준공 준공금수금 (2/25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-03 | 90% | 100% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (2021.12.12) | 아산시 기업경제과 감독:박상국 담당:김은수 | 2020아산 염치일반 산업단지 진입도로 소규모 환경영향평가 | 20.04.07 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 |  | 계약 | 19277100 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 준공금청구 협의의견 조치계획작성 | 준공금수금 (2/9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-05 | 90% | 100% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (2021.06.04) | 당진시 도로과 감독:이한범 담당:허창호 | 당진시 장기미집행 도시계획도로 소규모 환경영향평가 | 20.05.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 |  | 계약 | 171177000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 보완작성 금강청 사전협의 | 보완작성 | 보완작성 | 보완협의 요청 | 보완협의 재착수 | 준공완료 수금완료 실적증명 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: '20.07.28 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-06 | 85% | 100% | 0% | 5% | 5% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (2021.05.12) | 국방과학 연구소 자산장비팀 이종언 담당:허창호 | 어청도 집입도로 개설공사 소규모 환경영향평가 | 20.06.30 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 |  | 계약 | 51000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 전북환경청 협의 중 | 보완작성 | 보완협의 과업연장 ~'21.05.30. | 전북청 협의완료 | 준공 청구 | 수금완료 실적증명 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-07 | 80% | 92% | 5% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | -50%수금완료 | 용마엔지 도로팀 박길규 전무 담당:허창호 | 기흥수지 도시고속도로 민간투자시설사업 제안 환경성검토 | 20.08.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 |  | 계약 | 39600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 환경성수정 | 기성금 50% 수금 (2/26) | 환경성수정 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 설계변경 업무협의 | 설계변경 업무협의 | 대기중 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-01 | 0% | 55% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 2% | 2% | 1% | 5% | 0% | -특이사항없음 | 도화 : 55% 천마 : 30% 라임 : 15% 도로건설과 감독 : 이완철 계장 : 조건희 담당 : 허창호 | 복수~진산간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향 평가 용역 | 21.01.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-01 |  | 계약 | 122751000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 착수 업무분장 | 업무분장 평가준비서 작성 | 실행계획 현장조사 평가준비서 | 전략 평가준비서 | 현장조사 평가준비서 | 평가준비서 협의 | 노선선정 현장조사 | 노선민원 환경검토 | 노선민원 환경검토 | 평가준비서 수정검토 | 평가준비서 수정 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-02 | 0% | 95% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | -특이사항없음 | ㈜정준 김광호 대표 담당:허창호 | 양주 용암2지구 도시관리계획변경 전략환경영향평가 변경협의 및 재해영향성검토 | 21.03.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-02 |  | 계약 | 132000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[5 empty] | 계약/착수 계약금 수금 실행/현장 | 전략/재해 납품 협의요청 | 전략협의 | 전략협의 완료 | 도시계획 심의지원 | 도시계획 심의지원 | 도시계획 심의지원 | 협의내용 조치계획 수정 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-03 | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 5% | 2% | 2% | 1% | 5% | 0% | -특이사항없음 | 도화수급 도화 : 김성근 담당 : 허창호 | 복수~진산간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향 평가 용역 | 21.01.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-01 |  | 계약 | 88600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[6 empty] | 전략 평가준비서 | 현장조사 평가준비서 | 평가준비서 협의 | 노선선정 현장조사 | 노선민원 환경검토 | 노선민원 환경검토 | 평가준비서 수정검토 | 평가준비서 수정 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-04 | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 15% | 20% | 30% | 10% | 0% | -특이사항없음 | 어촌해양 개발팀 감독 : 장재준 담당 : 김은수 | 아산시내륙어촌재생 사업 커뮤니티센터 및 생태체험장 소평 | 21.06.23 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 |  | 계약 | 18500000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[8 empty] | 계약(6/22) 착수(6/23) | 실행계획 현장조사 | 소규모 환평작성 | 소규모 환평작성 | 소규모 환평작성 협의요청 | 소규모 환평작성 협의 | 조기준공 수금 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-05 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 10% | 0% | -특이사항없음 | 익산국토청 하천공사팀 감독 : 최우진 담당 : 허창호 | 지석천 오계지구 외1개소 소규모환경영향평가 | 21.09.28 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 |  | 계약 | 140030000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[10 empty] | - | 계약(9/28) 착수(9/28) | 현장조사 1차성과품 작성 | 1차분 납품 준공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 기타비용
102017-01 | 99% | 99.5% | [9 empty] | 0.5% |  |  | - 과업준공 | 소장:이승희 담당:김영일 감독:김준석 / 최철규 | 세도 반조원 농어촌마을하수도 및 노후하수관로정비사업기본 및 실시설계 용역 | '17.01.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-01 |  | 계약(VAT포함) | 195177000 | 부서협조(VAT제외) | 33000000 | 지반협조 | 23000000 | 구조협조 | 10000000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [5 empty] | 상하 |  | 천마:100
[12 empty] | 성과품 제출 | [5 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102018-10 | 95% | 99% | [7 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% |  | - 과업중지 해제 | 과장:김연천 담당:허현준 감독:김윤호 / 주용남 (신동민) | 성동 개척지구 소규모공공하수처리시설 기본 및 실시설계 용역 | '18.05.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-10 |  | 계약(VAT포함) | 86430000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [7 empty] | 천마:23.25
[11 empty] | 설계VE 진행 | 설계VE 진행 | 설계VE에 따른 최종보완 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [17 empty] | 예당: 7.00
102018-17 | 98% | 99% | [10 empty] | 1% |  | - 과업중지 해제 | 담당:이석빈 감독:권방순 / 최철규 | 하수도정비 기본계획 및 물재이용 관리계획 변경수립용역 | '18.12.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-17 |  | 계약(VAT포함) | 683130000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [7 empty] | 천마:30
[10 empty] | 보고서 작성 | 보고서 작성 | 보고서 작성 | 보고서 작성 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | 223.1 |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102018-18 | 96% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | [5 empty] | - 과업준공 | 감독:차병길 / | 목천(신)배수지및동면배수지 기본 및 실시설계용역 | '18.12.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-18 |  | 계약(VAT포함) | 176736000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [7 empty] | 천마:15
[6 empty] | 설계VE 준비 | 설계VE | 성과품 정리 | 성과품 정리 | [8 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [17 empty] | 경동:20
102019-01 | 99% | 100% |  |  |  |  | 1% | [7 empty] | - 과업준공 | 소장:이승희 담당:김광진 감독:최민식 / | 홍산·옥산 농촌지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계용역 | '19.01.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약(VAT포함) | 265450000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [7 empty] | 천마(분담):20.4
[7 empty] | 과업준공 | [10 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [17 empty] | 대웅:21.7
102019-03 | 98% | 100% | [6 empty] | 1% | 1% |  |  |  |  | - 과업준공 | 팀장:윤기훈 감독:정원신 / | 서산처리구역(모월, 풍전) 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 | '19.06.11 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 |  | 계약(VAT포함) | 185786000 | 부서협조(VAT제외) | 19000000 | 지반협조 | 19000000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [7 empty] | 이산:43.3
[9 empty] | 성과품 정리 | [8 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [17 empty] | 도화:8.2
102019-07 | 48% | 93% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% |  |  | 감독: / 주용남 | 울산 미포국가산업단지 맞춤형 공업용수 통합공급사업 사업계획수립, 기본설계 및 실시설계 용역 | 19.11.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-07 |  | 계약(VAT포함) | 1650000000 | 부서협조(VAT제외) | 10000000 | 환경영향평가 | 10000000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [7 empty] | 한결: 70 | 총계약금액: | 5000000000
[6 empty] | 실시설계 보완 |  | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102019-09 | 90% | 98% |  |  |  |  | 4% | 2% | 2% | [6 empty] | 감독:최민식 / 주용남 (신동민) | 외산면 전장~수신 외 1개소 농촌지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계용역 | 19.12.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-09 |  | 계약(VAT포함) | 212871000 | 부서협조(VAT제외) | 66500000 | 단지설계 | 20000000 | 도시계획 | 31200000 | 교통계획 | 3100000 | 환경부 | 4000000 | 수자원부 | 8200000 | [6 empty] | 건화: | 총계약금액: | 865700000
[7 empty] | 재착수 | 인허가 작성 | 인허가 작성 | 인허가 작성 |  | 인허가 협의 중 | 인허가 협의 중 |  |  |  |  | 중지 : 07.26 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102020-01 | 40% | 96% | 13% | 15% | 10% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% |  |  |  |  | 감독:김종복 / 최철규 | 세종특별자치시 수도정비 기본계획(변경) 등 수립용역 | 20.04.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-01 |  | 계약(VAT포함) | 609990000 | 부서협조(VAT제외) | 0
[6 empty] | 시설계량 계획 |  | 시설계량 계획 | 보고서작성 | 보고서 작성 | 보고서 작성 | 보고서 작성 | [5 empty] | 중지 : 10.06 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102020-06 |  | 19% |  |  |  |  | 5% | 6% | 6% | 2% | [5 empty] | 감독:정희철 / 주용남 (최철규) | 연무공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 20.09.23 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-06 |  | 계약(VAT포함) | 341027000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [16 empty] | 40
[8 empty] | 공법선정 공고자료작성 | 공법선정 공고자료 작성 | 공법선정 공고 | 공법선정 검토 중 | 공법선정 검토 중 | 공법선정 검토 중 |  |  |  |  | 중지 : 11.30 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [16 empty] | 계약총액 : | 341027000
102020-07 |  | 21% |  |  | 5% |  | 3% | 3% | 3% |  | 2% | 5% |  |  |  | 감독:강은종 / | 구성창용 및 신봉소규모 공공하수처리시설사업 측량조사용역 | 20.12.04 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 |  | 계약(VAT포함) | 41993000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [16 empty] | 40
[8 empty] | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 |  | 지장물 조사준비 | 업체 선정 중 | [5 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [16 empty] | 계약총액 : | 341027000
102021-02 |  | 100% | 5% | 10% | 25% | 40% | 10% | 10% | [6 empty] | - 과업준공 |  | 2021년 농촌생활용수개발-3단계(북면지구) 기본및 실시설계 용역 | 21.01.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-02 |  | 계약(VAT포함) | 103104540 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [16 empty] | 40
[6 empty] | 실시설계 |  | 설계보완 |  |  |  |  | 인허가 협의 중 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [16 empty] | 계약총액 : | 341027000
102021-03 |  | 9% |  |  |  |  | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | 감독:강은종 / | 탕정디스플레이 폐수재이용사업 기본 및 실시설계 측량조사용역 | 21.03.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 |  | 계약(VAT포함) | 33300000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [16 empty] | 40
[8 empty] | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | [8 empty] | 중지 : 11.22 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [16 empty] | 계약총액 : | 341027000
102021-04 |  | 42.5% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 2% | 2% | 1% | 2.5% |  |  | 감독:이상윤 / 주용남 (신동민) | 아산탕정테크노 일반산업단지 용수공급 시설공사 실시설계 | 21.04.14 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-04 |  | 계약(VAT포함) | 187652000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [16 empty] | 40
[6 empty] | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | 관로노선 선정 | 관로노선 선정 | 관로노선 선정 | 관로노선 검토 | 용수공급 방안검토 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [16 empty] | 계약총액 : | 341027000
102021-07 |  | 10% | [6 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | - 업무분장 협의 완료 - 실시설계 : 공동외주처리 예정 | 감독:민영기 / 주용남 (최승용) | 용당, 가덕, 대선, 내대 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 | 21.07.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-04 |  | 계약(VAT포함) | 268998550 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [16 empty] | 26
[9 empty] | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | [5 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [16 empty] | 계약총액 :
112016-05 | 90% | 93% | 1% | 1% | 1% | [9 empty] | 잔여분성과품 작성중 | 안전총괄과 한기성 / 신우식 | 부안천 하천기본계획(변경) 및 실시설계 용역 | 16.04.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-05 |  | 계약 | 170327000 | 부서협조 | 15000000 | 지반협조 | 15000000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [5 empty] | 수자
[18 empty] | 중지: 17.03.24 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112017-01 | 83% | 99% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 2% | 2% |  |  | 최종성과품 작성중 | 건설과 임영환 / 신우식 | 대동천 하천기본계획 타당성조사, 실시설계 및 도시관리계획 (변경) 수립 용역 | 17.01.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-01 |  | 계약 | 286150000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
12017-03 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 도로과 진소라 / 박가영 | 양노리 도로확포장 공사 기본 및 실시 설계 용역 (사전재해영향성검토) | 17.03.14 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-03 |  | 계약 | 41800000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[18 empty] | 중지: 17.12.05 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112017-10 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 환경교통단 오종 / 이주훈 | 천안00 도시첨단산업단지 교통영향평가 및 사전재해영향성검토(개발사업)용역 | 17.03.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-10 |  | 계약 | 62670000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112017-16 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 개발과 이기선 / 신우식 | 병천천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 | 17.12.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-15 |  | 계약 | 167732000 | 부서협조 | 20000000 | 지반협조 | 20000000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | 38.6 |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-17 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 안전재난교통과 김태웅 / 신우식 | 강진천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 | 18.10.15 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-17 |  | 계약 | 210181000 | 부서협조 | 85000000 | 구조부 | 60000000 | 도로부 | 15000000 | 지반부 | 10000000 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-05 | 20% | 34% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 실과협의 관련 검토서 작성 | 도시과 조용석 / 신우식 | 서산 수석지구 도시개발사업 조사설계 용역 | 18.02.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-05 |  | 계약 | 183462000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[18 empty] | 중지: 20.07.16 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | 35 |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-16 | 35% | 35% | [12 empty] | 사업타당성 검토중(화신) 업무대기 | 재난안전과 김영만 / 박가영 | 완주군 가축분뇨 공공처리시설 설치(개선)사업 기본 및 실시설계 용역 | 18.10.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-16 |  | 계약 | 11327000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[18 empty] | 중지: 19.05.13 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-21 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 안전건설과 오원태 / 신우식 | 황룡강 지방하천 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 18.12.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-21 |  | 계약 | 110613000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-19 | 77% | 99% | 1% | 1% | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% | 3% | 3% | 1% |  |  | 청학천 실시설계 발주준비중 | 생태하천과 오광일 / 신우식 | 청학천 소하천정비등 3개 사업 실시설계 용역 | 18.12.07 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-19 |  | 계약 | 312982000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[18 empty] | 중지: 20.07.20 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 지급
112019-03 | 47% | 59% | 2% | 2% | 2% | 2% | [5 empty] | 2% | 2% |  | 12/6 3차분 준공 | 하천계획과 박종현 / 신우식 | 보청천권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역(1차) | 19.06.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 |  | 계약 | 393203000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[20 empty] | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112019-08 | 41% | 70% | 3% | 3% | 10% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% |  |  |  |  | 업무이관 | 건설교통과 전혜민 / 신우식 | 진도군 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면 고시용역 (전체 및 1차) | 19.07.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-08 |  | 계약 | 114495600 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-01 | 47% | 72% | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |  |  | 공동일괄외주 (주하) | 안전총괄과 송인석 / 신우식 | 금산군 자연재해저감종합계획수립 및 재해지도작성용역 | 20.02.12 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-01 |  | 계약 | 338910000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-02 | 80% | 94% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  |  | 총사업비협의중 | 건설과 이남연 / 신우식 | 잔다리천 정비사업 실시설계용역 | 20.02.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-02 |  | 계약 | 152632000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[18 empty] | 중지 : 2020.10.12 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-03 | 70% | 99% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 2% | 2% |  | 원가심사 준비중 | 건설과 장해준 / 신우식 | 유곡1소하천 정비사업 실시설계용역 | 20.03.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-03 |  | 계약 | 185236000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 27000000 | 구조협조 | 40000000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[18 empty] | 중지 : 2020.12.14 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-04 | 97% | 100% | 2% | 1% | [10 empty] | 협의완료 | 건설과 이남연 / 신우식 | 2020년아산탕정테크노 일반산업단지 진입도로 개설공사 소규모재해영향평가 | 20.04.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-04 |  | 계약 | 11160000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-05 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 건설과 장해준 / 신우식 | 주교면 체육공원 조성공사 소규모 재해영향평가용역 | 20.04.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-05 |  | 계약 | 17000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-06 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 도로과 곽민석 / 박가영 | 2020년경찰교육원 진입도로(대로3-38호)확포장공사외 1개소 소규모재해영향평가용역 | 20.05.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-06 |  | 계약 | 19620000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-07 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 도로과 곽민석 / 박가영 | 2020년온양대로3-1호(무궁화로) 개설공사 소규모재해영향평가용역 | 20.05.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 |  | 계약 | 16560000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 10000000 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-08 | 18% | 58% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 이산 업무이관 | 안전총괄과 서정섭 / 신우식 | 반양지구 풍수해생활권종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 20.06.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 |  | 계약 | 346800000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-09 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 체육진흥과 소상홍 / 신우식 | 아산시 파크골프장 조성공사 수리검토용역 | 20.07.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 |  | 계약 | 13578000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-10 | 10% | 36% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 업무분장안 협의중 | 하천공사과 김태희 / 신우식 | 영산강 나주지구 하천환경정비사업 실시설계 용역 | 20.10.28 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 315371370 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-11 | 15% | 100% | 10% | 10% | 55% | 10% | [8 empty] | 준공완료 | 건설과 김정수 / 신우식 | 2020년 규암면 반산양배수장 시설개선 실시설계 용역 | 20.11.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 40270000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-12 | 60% | 100% | 40% | [11 empty] | 준공완료 | 건설도로과 김천호 / 신우식 | 천안시 지방하천 재해복구사업 실시설계 용역(목천, 북면권역) | 20.11.19 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 90221000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-02 | 0% | 16% |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 재해영향성검토설계변경협의중 | 환경재해부 전난희 / 박가영 | 대전연축 도시개발사업 재해영향평가 용역 | 21.02.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 170752000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-04 | 0% | 18% |  |  | 1% | 5% | 5% | 5% | 1% | 1% |  |  |  |  | 이산 업무이관 | 건설과 김정우 / 신우식 | 두룡 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 21.03.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 310272550 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-05 | 0% | 31% |  |  | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 항만부 업무협조 | 건설과 김수학 / 신우식 | 소성 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 21.03.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 304606400 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-07 | 0% | 46% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% |  |  |  |  | 대전광역시 심의의원 날인중 | 과학산업과 김영식 / 박가영 | 엑스포로 확장공사 재해영향성검토 및 소규모 재해환경영향평가 용역 | 21.03.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 41088000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-08 | 0% | 95% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% |  | 충남도 심의위원 날인중 | 과학산업과 김영식 / 박가영 | 국도39호선 아산 외암마을사거리 단구간 확장공사 소규모 재해영향평가용역 | 21.04.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 41831000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[18 empty] | 중지 : 2021.06.17 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-09 | 0% | 100% |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% |  |  |  |  | 협의완료 | 과학산업과 김영식 / 박가영 | 한용운생가지 역사공원 조성사업 재해영향평가용역 | 21.04.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 18900000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-10 | 0% | 50% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  | 주민공람공고 및 의견수렴중 | 건설과 / 신우식 | 소하천구역(변경)결정 용역 | 21.04.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 18500000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[18 empty] | 중지 : 2021.10.19 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-11 | 0% | 40% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 주민설명회 준비중 | 하천개발과 / 신우식 | 둔포천 하천기본계획 검토 및 실시설계용역 | 21.04.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 255560000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-01/112021-12 | 0% | 90% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 45% |  | 경기도 재해영향평가 심의의원 날인중 | 태조엔지니어링 / 신우식 | 국도82호선 화성장지~용인남사 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 소규모 재해영향평가용역 | 21.04.09 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 31570000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-14 | 0% | 20% |  |  |  |  | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 주민의견 및 설문지 배포중 | 안전관리과 / 신우식 | 홍성군 자연재해저감종합계획 재수립용역 | 21.05.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 362180000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 |  | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162017-01 | 83% | 98% |  |  |  |  | 2% | 1% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | 유비이엔씨 조성진상무 / 박계학 | 오산갈곶지구 지구단위계획 및 실시설계 용역 | 17.04.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 |  | 계약 | 66000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 |  | 기타 |  | 기타 | [5 empty] | 단지
|  |  | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 과업대기 | 과업대기 | 도시계획시설 실시계획인가 협의 | 도시계획시설 실시계획인가 접수 및 협의 | 도시계획시설 실시계획인가 접수 및 협의 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 |  |  |  | 중지:18.06. | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162017-06 | 40% | 40% | [13 empty] | 유비이엔씨 조성진상무 / 박계학 | 압곡리 테라스하우스 진입도로 및 단지설계용역 | 17.12.11 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 82500000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 중지:19.07. | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162018-01 | 51% | 72% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | 한국토지 주택공사 정환식차장 / 이희교 | 행정중심복합도시 S-1, 4-2, 5생활권 단지개발사업실시설계용역 | 18.05.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 798856500 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 5-1생활권 설계변경 | 5-1생활권 설계변경 | 5-1생활권 설계변경 | S-1생활권 관망검토 및 수리계산 | S-1생활권 관망검토 및 수리계산 | 5생활권 관망 변경설계 | S-1, 4-2 생활권 관망 설계 | 4-2 생활권 관망 설계 | 4-2 생활권 관망 설계 | 4-2 생활권 관망 설계 | 4-2 생활권 관망 설계 | 5-1생활권 설계변경 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162018-02 | 50% | 50% | [13 empty] | 유비이엔씨 조성진상무 / 박계학 | 오산 양산동 도시개발 사업 단지설계 용역 | 18.08.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 187000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 토지이용계획변경관련 토목계획재수립 | 토지이용계획변경관련 토목계획재수립 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162018-03 | 99% | 99% | [12 empty] | 잔여부지 사업자지정 결정에 따른 건축의제 개발행위허가 진행 (2월25일 도시계획심의 개최예정) | 헬스투데이 정연재대표 / 이희교 | 모현면 왕산리 일원 개발행위허가 용역 | 18.08.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 44000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 개발행위재접수 보완 서류 작성 | 도시계획 심의자료 보완 | 도시계획 심의자료 보완 | 과업대기 | 인허가 관련 조치계획서 작성 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 준공대기 | 준공대기 | 준공대기 | 개발행위재접수 보완 서류 작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162018-04 | 93% | 100% | [5 empty] | 7% | [7 empty] | 토광에스디 유성현이사 / 박계학 | 이천 장호원 진암 지구 도시개발사업 수립용역 | 18.09.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 126500000 | 부서협조 | 0 | 도로협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 관련기관 조치계획 수립중 | 실시계획 인가 관련 실과 협의 | 실시계획 인가 관련 보완서작성 | 실시설계 성과품 관련협의 | 건축배치변경에 따른 토공검토 | 실시계획 인가 보완서 작성 | [5 empty] | 관련기관 조치계획 수립중 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162019-01 | 17% | 17% | [12 empty] | 사업계획변경 (우량농지->산업단지)에 따른 과업수행 대기 | (주)농업법인 에스아인세인 박노훈대표 / 이희교 | 파주내포 우량농지 조성 설계용역 | 19.01.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 165000000 | 부서협조 | 0 | 도로협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-03 | 80% | 84% | [5 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  |  | (주)세라핌 디벨롭먼트 박세연이사 / 이희교 | 평택 팽성읍 원정리 산46번지일원 개발행위허가 및 조사설계 변경용역 | 19.02.12 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 237600000 | 부서협조 | 33750000 | 환경협조 | 26250000 | 도시협조 | 3750000 | 교통협조 | 3750000 | 기타 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 상하수도 발생량 검 토 | 과업대기 | 과업대기 | 상하수도 분담금협의 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-01 | 55% | 65% | [6 empty] | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% |  | 실시계획 인가 일정 협의 및 도서작성 토목자료 작성 | ㈜화성장안 택지개발 박승철대표 / 이희교 | 화성장안지구 지구단위계획구역 기반시설 기본 및 실시설계용역 | 19.12.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 418000000 | 부서협조 | 30000000 | 수자원협조 | 30000000 | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 도시계획 도로 실시설계 | 도시계획 도로 실시설계 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 실시계획 인가신청서 작성 | 실시계획 인가신청서 작성 | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-02 | 13% | 74% |  | 3% | 4% | 6% | 9% | 9% | 6% | 8% | 10% | 2% | 4% |  |  | ㈜한국종합기술 강석주상무 / 이희교 | 부여 군관리계획 결정 및 기본 및 실시설계용역 | 20.04.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 185083418 | 부서협조 | 0 | 수자원협조 |  | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 토공관련 토취장 조사및협의 | 토공관련 토취장 조사및협의 | 문화재발굴유예신청관련 자료작성 | 토공계획 관련 협의 | 공종별 설계기준 협의 | 공종별 설계기준 협의 | 공종별 설계기준 협의 | 기초자료 조사 및 상위계획 검토 | 기초자료조사 및 상위계획검토 | 실시계획 인가신청서 작성 | 실시계획 인가신청서 작성 | 토공관련 토취장 조사및협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-04 | 50% | 100% | 45% | 5% | [10 empty] | 과업준공에 따른 합사종료 (02.08) | ㈜대림건설 금래윤차장 / 박계학 | 대구연호 공공주택지구 조성공사 시공책임형 CM 제안서 용역 | 20.11.12 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 523600000 | 부서협조 | 0 | 수자원협조 |  | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 사업제안서 작성 | 사업제안서 작성 | [9 empty] | 사업제안서 작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-05 | 0% | 0% | [12 empty] | 하도급계약 5월 중 완료예정 | ㈜일신 김득영부장 / 이희교 | 광주00지구 도시개발 사업 조사설계용역 | 20.06.05 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 89009000 | 부서협조 | 0 | 수자원협조 |  | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162021-03 | 0% | 0% | [13 empty] | 예산군 유상협주무관 / 박계학 | 예당저수지 기반시설(주차장) 조성사업 실시설계용역 | 21.11.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 20190000 | 부서협조 | 0 | 수자원협조 |  | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072011-07 | 97% | 97.4% | [9 empty] | 0.2% | 0.2% |  | •민원에 따른 용역중지 철수(18.10.05) •5차 착수계 제출(10/12) | 도로공사과 팀장:조만기 감독:김성진 | 도계-신기 도로건설공사 책임감리용역 [천마100%] | 06.12.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 11-07 |  | 계약 | 8089000000 | 부서협조 | 162983484 | 지반협조 | 54327828 | 구조협조 | 54327828 | 도로협조 | 54327828 | 수자원 |  | 상하수도
[11 empty] | 5차 착수계 작성 | 안정사 민원구간 선형검토중 | 안정사 민원구간 선형검토중 |  |  |  |  | 중지: 18.10.5 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072011-10 | 100% | 100% | [13 empty] | 도로계획과 팀장:김석철 감독:유현기 / 홍운기, 나정민 | 전주시관내 국도대체우회도로(용정-용진) 건설공사 책임감리용역 (계) [천마100%] | 05.11.08 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 11-10 |  | 계약 | 8915000000 | 부서협조 | 211499826 | 지반협조 | 70499942 | 구조협조 | 70499942 | 도로협조 | 70499942 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072013-04 | 100% | 100% | [13 empty] | 안전총괄과 팀장:이삼철 감독:장용희 | 왕포 재해위험지구 정비사업 전면책임감리용역[삼안(57%):계림(43%):천마(분담)] | 13.06.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 13-04 |  | 계약 | 138807200 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072014-01 | 100% | 100% | [13 empty] | 안전총괄과 팀장:박천배 감독:김인성 /임상무 | 대천1지구 우수저류시설 설치사업 전면책임감리용역[건화(70%):천마(30%)] | 14.04.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 14-01 |  | 계약 | 455160000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072014-04 | 100% | 100% | [13 empty] | 시설2팀 팀장:이송주 감독:장영채 /홍기축, 차형근 | 서오릉길(시도55호선)확장공사 전면책임감리용역[천마(70%):유신(30%)] | 14.10.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 14-04 |  | 계약 | 1999200000 | 부서협조 | 49057608 | 지반협조 | 16352536 | 구조협조 | 16352536 | 도로협조 | 16352536 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072016-01 | 100% | 100% | [12 empty] | •용역 준공(4/26) | 내포문화팀 팀장:김진영 감독:현용환 /최의락, 김옥환 | 내포보부상촌 조성사업 건설사업관리용역[건원(727%):천마(27.3%)] | 16.04.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-01 |  | 계약 | 556870000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072016-03 | 100% | 100% | [12 empty] | •준공(12/13) | 하수시설팀 팀장:장영수 감독:강학순 /최성욱, 김성진 | 안산하수도정비 중점관리지역 개선공사 건설사업관리용역[경호(50%):천마(30%):경화(20%)] | 16.06.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-03 |  | 계약 | 570902400 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072016-04 | 100% | 100% | [13 empty] | 지역경제과 팀장:신기환 감독:장동철 /허준회, 홍석기 | 관창폐수종말처리시설 증설 및 고도처리사업 건설사업관리용역[도화(60%):천마(40%)] | 17.01.11 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-04 |  | 계약 | 353708000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092016-13 | 100% | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 용인역삼구역 무명1교 건설공사 건설사업관리용역[천마(100%)] | 16.08.30 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 391600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-01 | 67.41% | 86.31% | 0% | 0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |  | •분야기술인(조정오) 투입(10/22) | 도로교통과 팀장:박성진 감독:김판진 /전덕용 | 고창-내장IC(1공구)지방도 확포장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역[천마(70%):인우(30%)] | 17.03.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-01 |  | 계약 | 1715910000 | 부서협조 | 37357152 | 지반협조 | 18678576 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 | 18678576 | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 안전관리평가 | 안전관리평가 | 비점오염시설 보고 | 가설방음벽 검토 | 잔여공사 시행계획 보고 | 사토장 선정 | 자체안전점검 | 포장계획 검토 | 잔여공사 공정추진계획 검토 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-02 | 90.1% | 99.9% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.1% |  | •용역 준공(11/22) | 균형발전사업단 팀장:최충식 감독:조강훈 /한종수 | 시흥 배곧신도시 서해안로 확장공사 건설사업관리 용역[천마(40%):KSM(30%):신성(30%):병오(분담)] | 17.03.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-02 |  | 계약 | 1396407290 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 기타 |  | 상하수도
|  |  | 수로암거 시공 | 월곶교차로 마무리 | 송수관로 및 가시설 검토중 | 성담MTV교 복합말뚝 파일 항타 | 성담MTV교 가시설 설치 | 성담MTV 사토 반출 | 성담MTV 교대시공 | 성담MTV 교대시공 | 성담MTV 슬래브시공 | 예비준공검사 지적사항 조치 | 용역평가서 작성및 제출, 준공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-03 | 82.2% | 100.1% |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.48% | 2.48% | 1.9% | 2% | 2% | 2% |  |  | • | 안전총괄과 팀장:유병춘 감독:김수환 /김용석, 강종우 | 천의 자연재해위험지구 정비사업 건설사업관리용역[도화(60%):천마(40%)] | 17.04.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-03 |  | 계약 | 556600000 | 부서협조 | 9313423 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 | 9313423 | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 호안설치 | 호안설치 | 광역상수도 이설 검토 | 회전교차로 시공 | 천의천 하상정리 | 교면방수 | 준공준비 | 준공 | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-04 | 97.82% | 100% |  |  | 0.7% | 0.7% | 0.78% | [7 empty] | • | 상하수도사업소 팀장:김영일 감독:김주남 /홍석기 | 부여군 소규모 공공하수처리시설 및 하수관로 설치공사 통합건설사업관리용역[동명(70%):천마(30%):KSM(20%)] | 17.05.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 07-04 |  | 계약 | 1218810000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 오수관로 현황측량 | 오수관로 작업 | 준공 | [10 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-05 | 100% | 100% | [12 empty] | •용역 준공(5/31) | 상하수도센터 팀장:김영석 감독:백상교 /이규성, 노시태 | 영목하수처리시설외 3개소 통합건설사업관리용역[동명(70%):천마(30%)] | 17.05.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-05 |  | 계약 | 366900000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-06 | 61.76% | 78.26% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  | •소방감리 투입(비상주) | 도로교통과 팀장:최연호 감독:김상윤 /박영현, 김지환 | 도계~장성 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역[한기(50%):천마(30%):동성(20%)] | 17.11.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-06 |  | 계약 | 561068400 | 부서협조 | 14572779 | 지반협조 | 14572779 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 재착수 및 분야기술자 투입 협의 | 백암교 구조검토 | 방장산터널 포장 | 터널 상부 앙카설치 작업 | 백암교 토류판설치 | 백암교 교대 시공 | 백암교 동바리 시공 | 보강토옹벽시공 | 락볼트 시공및 시험 | 감리설계변경 검토 협의 | 안전관리자(초금)투입 검토 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-07 | 100% | 100% | [12 empty] | • | 맑은물과 팀장:하헌준 감독:이세운 /전행식, 이인석 | 채운면 용화지구 공공하수처리시설공사외 3개소 통합건설사업관리용역[건화(65%):천마(35%)] | 14.04.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-07 |  | 계약 | 835756600 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-01 |  | 0% | [12 empty] | •미착수 | 역삼조합 팀장: 감독: | 용인역삼구역 중로1-119호선외 4개노선 책임감리용역[건화(60%):천마(40%)] | 17.09.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-01 |  | 계약 | 1500000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-02 | 56.2% | 56.2% | [12 empty] | •용역중지(20/8/31) | 평택화양조합 팀장:최종복 감독:강현구 /김진기, 박해원 | 평택화양지구 조경공사 감독권한 대행등 건설사업관리용역[천마100%] | 18.03.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-02 |  | 계약 | 2183000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: 20.08.31 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-03 | 50% | 50% | [12 empty] | •50% 타절준공(20.04.13) |  | 시화MTV해안도로 확장공사중 B.T.R비개착 지하차도 실시설계 | 18.03.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-04 |  | 계약 | 77000000 | 부서협조 | 26250000 | 지반협조 | 52500000 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 기타 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-04 | 100% | 100% | [13 empty] | 시설처 토목팀 팀장:추희창 감독:박남성 /강구원, 김이형 | 경부선금강제1교량 보수보강공사 외 5건 건설사업관리용역[동양(85%):천마(15%)] | 18.04.30 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-04 |  | 계약 | 62525400 | 부서협조 | 3731477 | 지반협조 | 3731477 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 기타 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-05 | 81.34% | 99.84% |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.1% | 3.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |  | •부진공정 만회대책 강구 회의(주 1회) | 상수도과 팀장:오세원 감독:함석남 /김진균, 김영일 | 음봉지구 농어촌생활용수 개발사업외 1개 통합 건설사업관리용역[건화(70%):천마(30%)] | 18.05.09 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-05 |  | 계약 | 806010000 | 부서협조 | 14871537 | 지반협조 | 14871537 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 송, 배수관로 설치 | 배수지 사면안정 검토 | 설계변경 계획서 변경 | 송배수관로 부설 | 지향성압입 실정보고 | 잔여공사 추진계획 검토 | 배수지 범면보고공 보고 | 배수지 보조기층 포설 | 하모니어린이집 관려연결 시공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-06 |  | 0% | [12 empty] | •미착수 | 팀장: 감독: | 성남 성호시장지구 도시개발사업 기반시설 시공단계 건설사업관리용역[용마(90%):천마(10%)] | 18.05.23 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-06 |  | 계약 | 84700000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-07 | 94.4% | 94.4% | [12 empty] | •공단입주 지연에 따른 공사 일시 중지(20.12.03) | 사회적경제과 팀장:박승헌 감독:김상수 /조현길 | 노성특화농공단지 공공폐수처리시설 설치공사 건설사업관리용역[한종(70%):천마(30%)] | 18.05.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-07 |  | 계약 | 167343000 | 부서협조 | 3470248 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도 | 3470248
[15 empty] | •잔여공종(시운전) |  |  | 중지: 20.12.03 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-08 | 100% | 100% | [12 empty] | •용역 완료(10/31) | 미래사업과 팀장:김민수 감독:이승국 /권구식, 김정덕 | 탑정호 출렁다리 조성사업 건설사업관리 용역[화신(60%):천마(40%)] | 18.08.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-08 |  | 계약 | 288316000 | 부서협조 | 4102284 | 지반협조 |  | 구조협조 | 4102284 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 교각 가물막이공 | 공기연장 협의 중 | 교각 강재거푸집 | 교각 코핑부 작업 | 가물막이 해체 | 주탑케이블연결 | 보행로 및 조경전망대 실정보고 | 보행로 및 조경전망대 시공 | 교대,교각 면처리 | 준공검사 | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-09 | 100% | 100% | [12 empty] | •용역 완료(3/7) | 관광과 팀장:최영목 감독:진정희 /박영수, 서영철 | 파주 임진각 평화 곤돌라 설치 민자사업 건설사업관리용역[한종(56.75%):천마(30.55%)] | 18.10.08 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-09 |  | 계약 | 327266875 | 부서협조 | 6143942 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 | 6143942 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 상부관로공사 및 노상작업 | 상부램프 포장 | 준공(3/7) | [12 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-10 | 0% | 0% | [12 empty] | •준공 정산금 삼안과 타건 상계처리 협의완료 | 팀장: 감독: / | 양감지구 공공하수처리시설 건설공사 및 하수관거 정비공사 건설사업관리용역 | 18.11.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-10 |  | 계약 | 9766000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-13 | 100% | 100% | [13 empty] | 팀장: 감독: / | 진주국토 남부권역 도로운영사업 통합 건설사업관리용역 | 18.11.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-13 |  | 계약 | 26596000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092017-03 | 5.1% | 5.1% | [12 empty] | •용역 중지 일부철수(18.10.01) | 역삼조합 팀장: 감독:김기두 /김철규 | 용인역삼구역 도시개발사업 책임감리용역[건화(60%):천마(40%)] | 17.09.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-03 |  | 계약 | 2480000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: 18.10.01 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-01 | 15.9% | 29.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |  | •토목→상수분야 변경 투입 협의 중 | 도로건설과 간선도로팀 팀장:오세현 감독:정재호 /유합종, 정한신 | 갈천~가수간 도로확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역[삼안(40%):KSM(30%):천마(30%)] | 19.01.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 |  | 계약 | 1053683400 | 부서협조 | 28542830 | 지반협조 | 14271415 | 구조협조 |  | 도로협조 | 14271415 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 지장물 현황파악 | 지장물 현황파악 | 문화재발굴조사 | 수직교 시공 | 덕절육교 교대 가시설 시공 | 지상가옥 철거 | 수직교 P2 암판정 | 수직교 슬래브 시공 | 비점오염원 변경신고 | 상수 위탁공사 지분관련 회의 | 상수 위탁공사 실정보고 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-02 | 33.2% | 51.9% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |  | •상수분야 초급 투입인력 충원 필요 | 도로건설과 간선도로팀 팀장:오세현 감독:김용표 /배기원 | 도척~실촌간 도로확장공사 감독권한 대행 등 건설사업관리용역[한종(50%):천마(30%):오이디(분담)] | 18.10.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-02 |  | 계약 | 666720000 | 부서협조 | 29279418 | 지반협조 | 14639709 | 구조협조 |  | 도로협조 | 14639709 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 상수 분야기술자 투입 협의 | 강교기술자 투입 협의 | 배수계획 변경 검토 | 교량방호벽 규격 변경 검토 | 사면안정검토결과 실정보고 | 시스템비계 검토 | 진우육교 중부고속도로 횡단구간 설치협의 | 곤재교 교대시공 | 시스템비계 변경 보고 | 상수투입관련 발주청 협의 | 상수투입관련 공동회의 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-03 | 34.81% | 69.01% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | 3.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | • | 수도사업소 팀장: 윤수진 감독: 강은종 /김광천, 최규만, 최동우 | 둔포공공하수처리시설 증설사업 외 2건 통합건설사업관리용역[도화(55%):천마(30%):계림(15%)] | 19.08.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 |  | 계약 | 754182000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 처리장 가시설 시공 | 분야기술자 투입 협의 | 오수관로 부설 | 도달기지 시트파일 시공 | 추진기지 시공 | 농업용수 관접합 부설 | 생물반응조 등 처리시설 공사 | 생물반응조 등 처리시설 공사 | 추진기기 굴진 | 처리시설 시공 | 처리시설 시공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-04 | 100% | 100% | [12 empty] | •휴일 및 야간근무 완료(금액 수정) |  | 음봉디지털 일반산업단지 용수공급시설 건설사업관리용역 휴일,야간근무대가 | 19.06.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-04 |  | 계약 | 459000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-05 | 100% | 100% | [12 empty] | •휴일 및 야간근무 대가 계약(예정금액 미정) |  | 음봉지구 농어촌생활용수 개발사업외 1개 통합 건설사업관리용역 휴일,야간근무대가 | 19.06.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-05 |  | 계약 | 3672000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! | 0% | 0% | [12 empty] | •미착수 | 팀장: 감독: | 시흥 월곶동 00오피스텔 신축공사 감독권한 대댕 등건설사업관리용역[천마(100%)] | 19.11.14 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 |  | 계약 | 540000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-07 | 8.4% | 23.8% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |  | •편입토지 및 지장물 보상 민원 과다 발생으로 공정관리 곤란 | 도로공사과 팀장:정대남 감독:윤일상 /홍운기 | 충청내륙 고속화(제4공구) 건설사업관리용역[천마(60%):하이콘(40%)] | 19.12.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-07 |  | 계약 | 1666800000 | 부서협조 | 87530385 | 지반협조 | 45981151 | 구조협조 | 41549234 | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 3차 착수계 제출 | 지장물 이설 협의 | 지장물 이설 협의 | 보도육교 철거 검토 | 지장물 이설 협의 | 보도육교 철거 검토 | 제천 2차보상구간 보상계획 통보 | 제천 2차보상구간 감정평가 심의 | 지장물 이설협의 | 원박교보완설계 검토 | 원박교보완설계 검토 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-08 | 31.53% | 60.13% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% |  | •지장물 이설협의 지연(우회공정)으로 공정관리 곤란 | 북부도로과 지방도건설팀 팀장: 전성학 감독: 김준범 /정종식 | 은현~봉암간 도로확포장공사 건설사업관리(시공단계)용역[건화(65%) : 천마(35%)] | 19.12.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-08 |  | 계약 | 395990000 | 부서협조 | 8060092 | 지반협조 |  | 구조협조 | 8060092 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 공사용 가도 시공 | 동암교 가교 동재하시험 | 한전주 이설 | 지장물 이설, 보상 협의 | 우천대비 현장 토공 운반 및 정리 | 봉암교 기초 설계변경 검토 | 봉암교 교각기초 공법변경 변경설계 용역비용 실정보고 | 지장물 이설 촉구 협의 | 군통신선로 가이설 | 민간통신 이설요청 | 봉암교 공법변경 보고 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-09 | 100% | 100% | [12 empty] | •용역중지 완료(11/30) | 건설도시과 팀장: 양용규 감독: 최수찬 /이현모,박윤식 | 새앙바위 위험도로 구조개선공사 건설사업관리용역[천마(100%)] | 19.12.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-09 |  | 계약 | 164688000 | 부서협조 | 8484306 | 지반협조 | 2828102 | 구조협조 | 2828102 | 도로협조 | 2828102 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-01 | 100% | 100% | [12 empty] | •조기준공 예정(12/28) | 시설관리사업소 팀장: 김종필 감독: 이봉노 /이승재 | 합덕농공 공공폐수처리시설 고도처리사업 건설사업관리용역[건화(65%):천마(35%)] | 20.02.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-01 |  | 계약 | 125430000 | 부서협조 | 6904089 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도 | 6904089
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-02 | 19.21% | 47.31% | 1% | 1% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |  | •동절기 분야기술인 철수(11/15) | 상하수도사업소 팀장: 전재영 감독: 박현아 /홍성욱, 장헌영, 이만재 | 의왕시 삼동처리분구 하수관로 개량 및 분류식화 공사 통합건설사업관리용역[한종(60%):천마(40%)] | 20.03.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-02 |  | 계약 | 936056000 | 부서협조 | 23567521 | 지반협조 | 23567521 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 및 해제 | 관급자재 검사 | 시험굴착 기술 검토 | 집중호우 대비 수방관리계획서 검토 | 추진 및 도달기지 시공 | 관급 및 사급자재 공급원 검토 | 추진기기 추직작업 | 관급및사급자재 검토 | 관급 및사급자재 검토 | 가시설부 관부설 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-03 | 63.1% | 88.3% |  |  | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |  | •발주처 조기준공(11/30) | 지역경제과 팀장: 신기환 감독: 김종국 /손지만, 권오걸 | 웅천일반산업단지 공공폐수처리시설 설치공사(건설사업관리용역)[도화(65):천마(35)] | 20.06.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-03 |  | 계약 | 315385000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 폐수처리장 시공 | 폐수처리장 시공 | 폐수처리장 시공 | 폐수처리장 시공 | 폐수처리장 시공 | 외부무산소조 트레이 작업 | 수배전반 및 유량계 도서검토 | 가로등기초설치 | 조기준공, 시운전 추후 시행예정 |  |  |  |  | 중지: 21.11.30 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-04 | 0% | 41.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |  | •문화재 지표조사 지연 | 도로건설과 지방도로팀 팀장: 양영훈 감독: 지완진 /한상대, 정대영 | 진위역~오산시계(동서축1)간 도로확포장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역[동명(60):천마(40)] | 20.08.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-04 |  | 계약 | 358708800 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 설계도서 검토 | 물가변동 검토 | 연약지반 재검토 | 동부고속화도로 접속부 회전교차로 검토 | 시공계획서(가설방음벽, 야적장 부지) 검토 | 견산교 강관파일 시공 검토 | 우회도로, 가설방음벽, 지반조사 | 토취장 선정 검토 | 품질이행확인점검 | 견산교 시공 | 동절기 안전점검 시행 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-05 | 13.35% | 36.45% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |  | • | 건설과 팀장: 심효섭 감독: 이종민 /강도철, 이기수 | 지방하천(대학천, 제민천) 정비사업 통합건설사업관리용역[수성(60):천마(40)] | 20.07.30 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-05 |  | 계약 | 942041200 | 부서협조 | 27226395 | 지반협조 |  | 구조협조 | 27226395 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 대학교 토공 작업 | 대학교 빔 정차구 설치작업 | 배실교 시공 | 대학교 시공 | 배실교 포장 | 우회도로 철거 | 교량 면정리 | 축제1지구 시공 | 농업용수 강관부설 | 합천골천지구성토 | 제1~2지구 관로 부설 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-06 | 10.71% | 33.91% | 3.3% |  | 0% |  | 1.7% | 1.7% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |  | •연약지반 재설계 및 순성토 반입 | 도시개발팀 팀장: 조재흥 감독: 최승철 /전재성,노시태 | 홍성역세권 도시개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 20.08.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-06 |  | 계약 | 411660000 | 부서협조 | 13437462 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 13437462 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 환지 협의 | 동절기 용역 중지 | 환지 협의 중 | 환지 협의 중 | 연약지반 재설계 검토 | 연약지반구간 성토재 반입 | 연약지반 재설계관련 설계서 확인 | 연약지반 재설계관련 설계서 확인 | 연약지반 재설계관련 설계서 확인 | 연약지반 재설계 | 관정 폐공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-02 |  | 17.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |  | •자문감리착임(20.9.1) | 평택화양조합 팀장:최종복 감독:강현구 /김진기, 박해원 | 평택 화양지구 도시개발사업 기술자문 및 감독권한 대행등 건설사업관리용역(지장물철거 및 폐기물처리공사 외 3건)[천마100%] | 20.09.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 |  | 계약 | 2950000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 임시 상수도 이설 | 지장물철거 및 폐기물처리 | 지장물철거 및 폐기물처리 |  |  | 단지조성공사 확인측량 | 단지조성공사 확인측량 | 가설사무실 설치 | 가설사무실 설치 | 벌목임목폐기물처리 | 벌목임목폐기물처리 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-08 | 34.02% | 67.02% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | •공사기한 연장 협의(증6개월) | 보령시 팀장:유덕재 감독:장동철 /정정수, 김응수 | 보령 창동정수장 개량공사 건설사업 관리용역[천마20%] | 20.12.09 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-08 |  | 계약 | 352689600 | 부서협조 | 16464874 | 지반협조 |  | 구조협조 | 16464874 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 비산먼지발생 신고서 처리 준비 | 확인측량실시 보완 및 결과보고 | 확인측량 및 경계측량 | 무연분묘 조사 | 절토부 횡단측량 | 확인 측량 결과 보고 | 현장 발생토 가적치장 실정보고 | 기존시설물 철거에 따른 안전관련 협의 | 가적치장 운반 | 기존시설물 철거 | 임시침사지 설치 보고 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-09 |  | 28.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% |  | •비관리청 사업시행허가 보완협의 | 도로건설과 도로시설팀 팀장:김용진 감독:최인용 /문희원, 김정덕 | 안성 공도~양성(1)간 도로확포장공사 건설사업관리용역[천마40%] | 20.12.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-09 |  | 계약 | 645156000 | 부서협조 | 17757491 | 지반협조 |  | 구조협조 | 17757491 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 공동협약서 협의 중 | 공동협약서 협의 중 | 설계도서검토중 | 국.공유지 무상귀속 검토 | 비관리청 사업시행 허가서류 검토 | 비관리청 사업시행 허가서류 제출 | 국.공유지 이지목측량 결과 검토 | 안전관리계획서 검토보고 | 석면폐기물조사및설계 제출 | 국공유재산 무상귀속 협의 | 보상지연 공사 정지 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-01 | 100% | 100% | [12 empty] | •휴일 및 야간근무 대가 계약(예정금액 미정) |  | 음봉지구 농어촌생활용수 개발사업외 1개 통합 건설사업관리용역 휴일,야간근무대가 | 20.10.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-01 |  | 계약 | 7859000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-02 |  | 29.7% |  |  | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |  | • | 보령시 팀장:김덕제 감독:김남수 /송규하, 김요현 | 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사 건설사업관리용역 | 21.2.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-02 |  | 계약 | 559350000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[5 empty] | 설계도서검토중 | 설계도서검토중 | 설계도서검토중 | 설계도서검토중 | 설계도서검토중 | 해저터널내 PE 피복강관 부설 | 설계도서 검토 | 터널 수압시험 | 관보온재 설치 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-05 |  | 8.5% | [6 empty] | 0.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |  | • | 천안시 팀장:임상래 감독:안재헌,김현경,김은영 /권창근 | 천안 하수처리장 시설현대화 민간투자사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 21.2.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-05 |  | 계약 | 717100000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[9 empty] | 설계도서검토중 | 조경수 이설 | 착공계제출 | 임시시설물 설치 | 1단계시설 시공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-03 |  | 17.4% | [5 empty] | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |  | •계약변경 검토 | 남원국토 팀장:최정규 감독:한형호 /이재백, 박윤식 | 국가하천 섬진강 유지보수사업 통합건설사업관리용역 | 21.5.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 |  | 계약 | 527250000 | 부서협조 | 24805546 | 지반협조 |  | 구조협조 | 24805546 | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[7 empty] | 착임(5/27) | 인수인계사항 확인 | 현장별 추후 공사추진현황 보고 | 진월제보강공사 | 강관파일 시공 | 하도급 및 시공계획서 검토 | 배수문보수 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-04 |  | 22% | [5 empty] | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  | • | 아산시 기업경제과 팀장: 정현모 감독: 최두영 /이종래, 박경열 | 아산테크노밸리공공폐수처리시설증설민간투자사업건설사업관리용역 | 21.06.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-04 |  | 계약 | 571388000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[8 empty] | 설계도서 검토 요청 | 조경공사 수목이식공사 착수 | 임시가도 설치 | 암판정결과 보고 | 세륜시설설치 | 기계설계도서 검토 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-07 |  | 2.2% | [8 empty] | 0.4% | 0.4% | 1.4% |  | •허진욱 착임(10/19) | 해상교량안전과 과장: 최영록 감독: 이득재 /오세영, 허진욱 | 신안 압해-해남 화원 도로 건설사업관리용역 | 21.09.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21- |  | 계약 | 559284000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[11 empty] | 착공계제출 | 설계도서 검토 | 총사업비 협의 준비 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-06 |  | 75% | [8 empty] | 25% | 25% | 25% |  | •비상주 부분감리(구조, 토질) | 태안군 | 백화산 전망교량 설치사업 비상주 부분감리용역 | 21.09.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-06 |  | 계약 | 20400000 | 부서협조 | 14872234 | 지반협조 | 7436117 | 구조협조 | 7436117 | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-08 |  | 0% | [12 empty] | •공사 미발주에 따라 착수(11/9) 중지 | 하천공사2과 과장: 안종석 팀장: 감독: 표창원 /김재호, 김천환 | 황강 합천지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역 | 21.11.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21- |  | 계약 | 419340000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: 21.11.09 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-09 |  | 12.5% | [10 empty] | 12.5% |  | •계약 및 착수(11/15) | 힐링디앤씨 과장: 팀장: 감독: /강종우, 김천환 | 아산시탕정지구 도시형생활주택 신축공사 중 3-G1-5,6BL 토목부분(흙막이 가시설 및 터파기 공사) 건설사업관리용역 | 21.11.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 |  | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[13 empty] | 착공준비 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-10 |  | 12.5% | [10 empty] | 12.5% |  | •계약 및 착수(11/15) | 힐링디앤씨 과장: 팀장: 감독: /강종우, 김천환 | 아산시탕정지구 도시형생활주택 신축공사 중 3-G1-7,8BL 토목부분(흙막이 가시설 및 터파기 공사) 건설사업관리용역 | 21.11.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 |  | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[13 empty] | 착공준비 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
|  | 90% |  |  |  | 2% | 5% | 13% | 30% | 40% | [6 empty] | 천안 성성동 지식산업센터 교통영향평가 |  | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 80000000 | 부서협조 | 0
발주처및금액상이 | [9 empty] | 보고서 작성 | [7 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
|  | 85% |  |  |  | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 50% | 5% | 10% |  | 교통성 검토서 보완 |  | 남양주 도농1-1 재건축 교통성 검토 |  | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 30000000 | 부서협조 | 0
발주처및금액상이 | [10 empty] | 보고서 작성 | 관련부서 협의 | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062015-03 | 20% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -타절준공완료 (21. 02. 19) | 나라씨앤디 이덕성부사장 담당:김은수 | 명성산 케이블카 조성사업 소규모 환경평가용역 | 15.04.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 15-003 |  | 계약 | 8800000 | 부서협조 |  | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
계약금액상이 |  |  | 타절준공 협의 중 | 당초 4천4백 타절 8.8백 타절준공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용

## 부서협조
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 | 담당자 | 부서명 | 협조ID | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 협조금액 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
112020-03 | 60% | 92% | 0% | 0% | 10% | 5% | 10% | 0% | 5% | 2% | 0% | 0% | 0% |  | -업무대기 | 수자:강경호 지반:유승주 | 지반부 | 360 | 유곡1소하천정비사업 실시설계 | 20.03.17 | 협조 | 27 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 27000000
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 제방안정성검토 | 구조물기초 안정성검토 | 구조물기초 안정성검토 | 업무대기 | 행안부 서면심의 (7/30) | 행안부심의 반영 성과품 완료 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
102017-01 | 98% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |  | -과업준공 | 상하:주용남 구조:양상훈 지반:유승주 | 지반부 | 146 | 세도 반조원 농어촌마을하수도 및 노후하수관로정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 17.01.10 | 협조 | 33 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 33000000
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [8 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
102017-01 | 98% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% |  | -과업준공 | 상하:주용남 구조:양상훈 지반:유승주 | 구조부 | 145 | 세도 반조원 농어촌마을하수도 및 노후하수관로정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 17.01.10 | 협조 | 33 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 33000000
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [8 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
092020-04 | 20% | 98% | 10% | 40% | 5% | 5% | 2% | 2% | 5% | 3% | 3% | 2% | 1% |  | -실시설계 성과품 작성 (연약지반, 구조물기초, 가시설, 비탈면 안정성) -상수관로 이설 협조 필요 -추가 옹벽 및 가시설 계획 검토 | 도로부:전훈 지반:유승주 | 지반부 | 341 | 국도21호선 아산 배방 은수교차로 개선공사 실시설계용역 | 20.03.20 | 협조 | 20.25 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 20250000
|  |  | 실시설계 성과품작성 | 연약지반 기초설계 | 현황보고 관계기관 협의 | 계획평면 및 횡단수정 | 상세설계 | 상세설계 | 상세설계 수공협의 상수도설계필요 | 상세설계 수공협의 소규모환경의견반영 | 실시설계 진행 중 | 수공협의 반영 중복도측량 | 성과품작성 총사업비협의자료준비 | [6 empty] | 중지:21.08.03 | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
092020-12 | 5% | 70% | 10% | 35% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% |  | -실시설계 (구조물 기초 안정성검토) | 토목:김대영 지반:이주희 | 지반부 | 345 | 왕길역, 광로2-4호선, 대로3-58호선변 보도육교(스카이파크워크)설계/인가 용역 | 20.11.09 | 협조 | 61.98 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 61980000
|  |  | 지반조사 수행 (11공) | 지반조사 완료 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 실시설계 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
042014-05 | 21% | 21% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | - | 도시:김권수 지반:유승주 | 지반부 | 31 | 화성(장안지구) 공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계용역 | 14.05.16 | 협조 | 19.5 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 19500000
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
042020-13 | 0% | 5% |  | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | -업무대기 | 도시:유병진 지반:유승주 | 지반부 | 354 | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발 사업 용역 | 20.09.01 | 협조 | 30 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 30000000
|  |  |  | 부서간업무 협의 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072019-01 | 18% | 35% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 도로:정범식 지반:최승락 | 도로부 | 248 | 갈천~가수 도로확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 19.01.31 | 협조 | 28.5424 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 28542415
|  |  | 현장점검 (1/20) | 동절기휴무 | 현장점검 (3/23) | 현장점검 (4/20) | 현장점검 (5/25) | 현장점검 (6/4,6/11,6/17) | 현장점검 (7/15) | 현장점검 (8/18) | 현장점검 (9/8) | 현장점검 (10/21) | 현장점검 (11/24, 11/30) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072019-01 | 18% | 35% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 도로:정범식 지반:최승락 | 지반부 | 251 | 갈천~가수 도로확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 19.01.31 | 협조 | 28.5424 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 28542415
|  |  | 현장점검 (1/20) | 동절기휴무 | 현장점검 (3/23) | 현장점검 (4/20) | 현장점검 (5/25) | 현장점검 (6/4,6/11,6/17) | 현장점검 (7/15) | 현장점검 (8/18) | 현장점검 (9/8) | 현장점검 (10/21) | 현장점검 (11/24, 11/30) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072019-08 | 26% | 70% | 1% | 1% | 15% | 15% | 7% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 구조:박철근 | 관리부 | 279 | 은현~봉암간 도로확포장공사 건설사업관리(시공단계)용역 | 19.12.24 | 협조 | 8.0601 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 8060092
|  |  | 현장점검 (1/26) | 현장점검 (2/03) | 현장점검 (3/16) | 현장점검 (4/28) | 현장점검 (5/26) | 현장점검 (6/23) | 현장점검 (7/21) | 현장점검 (8/24) | 현장점검 (9/07) | 현장점검 (10/20) | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072017-01 | 45% | 62% | 0% | 0% | 1% | 0% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 지반:최승락 | 지반부 | 188 | 고창-내장IC(1공구)지방도 확포장공사 감독권한대행 | 17.03.02 | 협조 | 18.6786 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 18678576
|  |  | 동절기휴무 | 동절기휴무 | 현장점검 (3/30) | 업무대기 | 현장점검 (5/24 5/27) | 현장점검 (6/24) | 현장점검 (7/6, 7/21) | 현장점검 (8/24) | 현장점검 (9/14) | 현장점검 (10/19) | 현장점검 (11/23) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072018-05 | 73% | 90% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 지반:최승락 | 지반부 | 216 | 음봉지구 농어촌생활용수개발사업 외 1개 통합건설사업관리용역 | 18.05.14 | 협조 | 14.8715 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 14871537
|  |  | 동절기휴무 | 동절기휴무 | 현장점검 (3/9) | 현장점검 (4/9) | 현장점검 (5/26) | 현장점검 (6/30) | 현장점검 (7/30) | 현장점검 (8/26) | 현장점검 (9/30) | 현장점검 (10/6) | 현장점검 (11/10) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072020-02 | 30% | 50% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 0% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 지반:박정기 | 지반부 | 312 | 의왕시 삼동처리분구 하수관로개량 및 분류식화 공사 통합건설사업관리용역 | 20.03. | 협조 | 23.5675 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 23567521
|  |  | 동절기휴무 | 동절기휴무 | 현장점검 (3/25) | 현장점검 (4/28) | 현장점검 (5/27) | 현장점검 (6/28) | 현장점검 (7/21) | 기성검사 (8/31) | 현장점검 (9/9) | 업무대기 | 현장점검 (11/25) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072020-05 | 4% | 58% | 1% | 1% | 15% | 15% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 구조:박철근 | 관리부 | 331 | 지방하천(대학천, 제민천) 정비사업 통합건설사업관리용역 | 20.08.24 | 협조 | 27.2264 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 27226395
|  |  | 설계사 조치결과 검토 | 현장점검 (2/25) | 현장점검 (3/25) | 설계사 조치결과서 검토 | 현장점검 (5/27) | 제민천 설계도서 검토 | 대학천 설계변경 검토 | 현장점검 (8/12) | 대학천 교량변경 설계 검토 | 제민천 조치결과서 검토 | 설계변경 자료검토 현장점검 (11/11) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072020-09 | 0% | 47% |  |  |  | 30% | 5% | 4% | 3% | 2% | 0% | 0% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 구조:윤남영 | 도로부 | 357 | 안성 공도~양성(1)간 도로확포장공사 건설사업관리 용역 | 20.12.18 | 협조 | 17.7575 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 17757491
[6 empty] | 성과품검토 | 현장점검 (5/11) | 현장점검 (6/16) | 현장점검 (7/7) | 현장점검 (8/18) | 업무대기 | 업무대기 | 만수육교 상부관련 검토의견서 작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072020-08 | 0% | 55% |  |  |  | 30% | 5% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 구조:박철근 | 관리부 | 356 | 보령 창동정수장 개량공사 건설사업 관리용역 | 20.12.09 | 협조 | 16.4649 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 16464874
[6 empty] | 성과품검토 | 현장점검 (5/25) | 현장점검 (6/29) | 현장점검 (7/27) | 현장점검 (8/25) | 현장점검 (9/09) | 현장점검 (10/21) | 가설구조물 검토의견서 작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072021-03 | 0% | 30% | [8 empty] | 5% | 10% | 15% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 구조:박철근 | 도로부 | 373 | 국가하천 섬진강 유지보수사업 통합건설관리용역 | 21.05.25 | 협조 | 24.8055 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 24805546
[11 empty] | 순창무수리 인도교 설계검토 | 인도교 설계변경 검토 | 구조물 성과품 검토 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072021-06 | 0% | 40% | [9 empty] | 5% | 35% |  | -현장 기술지원 업무 -발주청 요청으로 하부 기초 성과품 작성 | 감리:김철수 구조:박철근 | 도로부 | 374 | 백화산 전망교량 설치사업 비상주 부분감리용역 (구조팀) | 21.08.31 | 협조 | 7.3461 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 7346117
[12 empty] | 현장점검 (10/27) | 현장점검 (11/26) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0 | 도로
072021-06 | 0% | 40% | [7 empty] | 0% | 10% | 10% | 20% |  | -현장점검(11/26) -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 지반:최승락 | 지반부 | 375 | 백화산 전망교량 설치사업 비상주 부분감리용역 (지반팀) | 21.8.31 | 협조 | 7.3461 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 7346117
[10 empty] | 계약추진 | 부서협조 및 기존도서 검토 | 현장점검 (10/27) | 현장점검 (11/26) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
042015-10 | 0% | 0% | [12 empty] | 진행중지중 | 김권수이사 | 토목부 | 2 | 남양주 오남3지구 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경), 기본 및 실시설계(기반시설) 등 용역 | 2015.06 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 45500000 |  | 0 | 토목
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042014-05 | 10% | 10% | [12 empty] | 2020년 단지부이관사업 (2019년 수금율 기준 협조금액 정산) | 김권수이사 | 단지부 | 1 | 화성(장안지구)공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 용역 | 14.05.16 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 175500000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
112018-17 | 98% | 100% |  |  |  | 2% | [8 empty] | 사업준공 | 강경호상무 | 토목부 | 316 | 강진천 지방하천정비사업 실시설계용역 | 18.10.15 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 10000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
162019-02 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 과업완료 | 이희교상무/김지현과장 | 도시부 | 242 | 평택 팽성읍 원정리 산46번지일원 개발행위허가 및 조사설계용역 (위원회 심의지원) | 19.02.12 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 3750000 |  |  | 도시
[7 empty] | 과업완료 |  |  |  | 0 0 검토 0 0 산출 | [8 empty] | 중지: |  |  | 기타 | 0
102019-09 | 0% | 80% |  | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 20% | 10% |  | 0% | 0% | 0% |  | 최승용대리/이용희과장 | 도시부 | 318 | 외산면 전장~수산외 1개소 농촌지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계 (도시계획시설결정) | 20.05.19 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 31200000
|  |  |  | 입안도서작성중 | 입안도서작성중 | 입안도서작성중 | 대기중 | 대기중 |  | 관련부서협의 | [12 empty] | 기타 | 0
092019-01 | 0% | 60% |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 충청남도입안 | 박찬용부장/최병수사원 | 도시부 | 259 | 예산군 낙후지역형 지역개발계획(변경)수립 용역 (일괄) |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 8790000
|  |  |  | 변경도서작성중 | 주민공람 | 관련부서협의 | 충청남도입안 | 국토부협의 | 대기중 | 대기중 | [12 empty] | 기타 | 0
042020-09 | 5% | 5% | [13 empty] | 김종우 | 교통부 | 328 | 온양중심상권 재정비촉진지구 변경(결정) 등 수립용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 4576831 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-10 | 50% | 80% | 10% | 10% | 10% | [10 empty] | 김종우 | 교통부 | 336 | 평택 원정리 지구단위계획 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 10000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102019-09 |  | 40% | [10 empty] | 40% |  |  | 김종우 | 교통부 | 320 | 외산면 전장~수산외 1개소 농촌지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계 교통성 검토 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 3100000 |  | 0
[13 empty] | 보고서 작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-03 | 20% | 50% | 10% | 10% | 10% | [10 empty] | 김종우 | 교통부 | 287 | 안산시 상록구 이동 산21-18번지 개발행위허가 및 조사설계 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 5000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092020-04 | 5% | 5% | [13 empty] | 김종우 | 교통부 | 325 | 국도21호선 아산배방 은수교차로 개선공사 실시설계용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 15000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042019-06 | 40% | 70% | 10% |  | 10% | 10% | [9 empty] | 김종우 | 교통부 | 288 | 원주 동서울레스피아 지구단위계획 결정(변경) 기본 및 실시설계용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 66000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042019-08 | 0% | 28% |  |  | 3% | 3% | 2% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 한동일 | 교통부 | 329 | 2030년 천안시 도시관리계획(재정비)결정(변경)용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 101387000 |  | 0
[12 empty] | 보고서 작성 | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042017-04 | 30% | 65% |  | 10% | 10% | 5% |  | 5% |  | 5% | [5 empty] | 김종우 | 교통부 | 272 | 아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 기초조사 및 실시설계 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 80000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092021-03 |  | 30% | [7 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% |  | 교통처리 계획도 작성 | 한동일 | 교통부 | 365 | 삽교천 체육공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 27060000 |  | 0
[10 empty] | 자료수집 | 조사 | 교통분석 | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042021-05 |  | 60% | [7 empty] | 10% | 50% |  |  |  |  | 한동일 | 교통부 | 367 | 군 관리계획(공공청사) 결정 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 7000000 |  | 0
[11 empty] | 보고서 작성 | [8 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042014-05 | 85% | 95% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (97,500천원) -협조미정산 (26,592천원) | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 47 | 화성(장안지구) 공동주택 신축사업 전략환경영향평가 | 14.05.16 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 97500000 |  | 0
|  |  | 협조검토 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042015-06 | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (10,000천원) -협조미정산 (8,000천원) -외주는 도시 -대기(15.05) | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 51 | 홍성군 갈산면 갈산지구 관리계획 환경성검토 | 15.02.25 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 10000000 |  | 0
|  |  | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042018-09 | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (81,000천원) -협조미정산 (72,900천원) | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 220 | 아산 인주산업단지 3공구 지구외 사업 인허가 | 18.06.21 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 81000000 |  | 0
|  |  | 협조 정산 중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042018-13 | 94% | 100% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (19,250천원) -협조미정산 (19,250천원) 환경성제출('19.3.20) | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 233 | 아산북수리공공 민간임대주택사업 지구단위계획 환경성/소평 | 18.10.24 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 5 | 협조 | 19250000 |  | 0
|  |  | 협조 정산 중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 정산 완료 | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042017-03 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (35,000천원) -협조미정산 (17,500천원) 환경성제출 ('19.5.10) | 도시:김권수 환경:김은수 | 환경부 | 245 | 아산배방 북수지구 도시개발사업 환경성/소평 | 19.03.27 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 35000000 |  | 0
|  |  | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-16 | 30% | 85% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 2% | 3% | 5% | 15% | 5% | 5% | 0% | -대기중 | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 350 | 음봉면 동암리 아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 | 20.12.04 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 246000000 |  | 0
|  |  | 외주시행 초안작성 | 초안작성 | 초안작성 | 초안작성 | 초안검토 일정검토 | 초안재작성 | 초안재작성 | 초안평가 작성 | 초안평가 작성 | 초안평가 수정 | 초안평가 수정/제출 | [6 empty] | 중지:` | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
102019-07 | 99% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (10,000천원) -협조미정산 (9,000천원) | 상하:주용남 환경:허창호 | 환경부 | 269 | 울산미포국가산단 공업용수 통합공급 환경분야 설계 | 20.02.15 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 10000000 |  | 0
|  |  | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
102019-09 | 15% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 10% | 10% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | -협조 (4,000천원) -협조미정산 (4,000천원) | 상하:하용균 환경:김은수 | 환경부 | 319 | 외산면 전장-수산외 농촌지방상수도 배수지 환경성검토 | 계약체결 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 4000000 |  | 0
|  |  | 과업검토 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 현장조사 | 환경성 검토서 작성 | 환경성 검토서 작성 | 환경성 검토서 작성 | 환경성 검토서 작성 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-10 | 65% | 100% | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (50,000천원) '-협조미등록 | 도시:유병진 환경:김은수 | 환경부 | 337 | 평택팽성읍원정리 산46번지 지구단위계획 전략 및 소규모 환경평가 | 20.03.00 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 50000000 |  | 0
|  |  | 초안평가서 협의 | 본평가서 납품 | 한강청협의 | 환경완료 정산남음 | 환경완료 정산남음 | 환경완료 정산남음 | 준공금 수금완료 | - | - | - | - | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-01 | 0% | 90% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 5% | 0% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | -협조 (6,000천원) '-협조미등록 -외주:소평때 | 발주처: ㈜리치월드 아이앤씨 도시:유병진 환경:소은미 | 환경부 | 371 | 남양주 오남3지구 (지구단위계획) 기본 및 실시설계(기반시설) 등 환경성 | 21.01.01 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 6500000 |  | 0
[5 empty] | 업무분장 과업개요 | 과업개요 | 기초조사 | 환경성 검토서 수정 | 대기중 | 환경성 검토서 수정 | 환경성 검토서 수정 | 환경성 검토서 수정 | 환경성 검토서 수정 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-13 | 0% | 80% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 5% | 0% | 15% | 5% | 5% | 5% | 0% | -협조 (70,000천원) '-협조미등록 -외주:소평때 | 발주처: ㈜제이에스도시개발 도시:유병진 환경:김은수 | 환경부 | 363 | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발사업 용역 환경성, 소규모환경 | 20.09.01 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 70000000 |  | 0
[5 empty] | 업무분장 환경성검토 | 환경성 작성 | 환경성 수정 | 환경성 수정 | 대기중 | 환경성 수정 | 환경성 수정 | 환경성 수정 | 환경성 수정 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-12 | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | 10% | 15% | 15% | 0% | -협조분담 : '21. 7. 6. -외주 :33,000천원 | 발주처: ㈜씨더블유제이 도시:유병진 환경:김은수 | 환경부 | 364 | 천안시 부대동 408번지 일원 부대1(성성6지구) 도시개발사업 용역 환경성, 소규모평가 | 20.09.01 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 120000000 |  | 0
[9 empty] | 실행계획 현장조사 소규모작성 | 환경성검토 보고서작성 | 환경성검토 보고서작성 | 소규모환평 보고서작성 | 소규모환평 보고서작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-05 | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | -협조분담 : '21. 7. 29. -외주없음 | 발주처: 태안군 도시:유병진 환경:김은수 | 환경부 | 366 | 태안군 군관리계획(공공청사) 결정 용역환경성검토 | 21.06.29 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 6300000 |  | 0
[9 empty] | 실행계획 | 환경성검토 보고서작성 | 환경성검토 보고서작성 | 환경성검토 보고서작성 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042014-05 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | - | 수자원부 | 36 | 화성장안지구 공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 사전재해영향성검토(행정계획) | 17.12.20 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 65000000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
162020-01 | 40% | 48% | 2% | 2% | 2% | 2% | [8 empty] | 관련계획검토 | 박가영 | 수자원부 | 284 | 화성장안지구 지구단위계획구역 기반시설 기본 및 실시설계용역 소규모재해영향평가 | 19.12.05 | 협조 | 30 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 30000000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092019-03 | 89% | 100% | 11% | [11 empty] | 협의완료 | 박가영 | 수자원부 | 310 | 태조산공원 산림레포츠시설 조성사업 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 | 19.06 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 21160000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042018-13 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | - | 수자원부 | 232 | 아산 북수리 공공지원민간임대주택사업 지구단위계획 사전재해영향성검토용역 | 18.09 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 57750000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042016-03 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | - | 수자원부 | 125 | 아산인주지구 일반산업단지조성사업 사전재해영향성검토 용역 | 16.08 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 75000000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042017-04 | 35% | 35% | [12 empty] | 업무대기중 | - | 수자원부 | 273 | 아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 기초조사 및 실시설계용역 | 18.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 130000000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
032020-01 | 0% | 0% | [12 empty] | 업무대기중 | 박가영 | 수자원부 | 309 | 신성리 갈대밭 관광지지정 및 조성계획수립용역 | 19.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 43690000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
072017-01 | 65% | 75% |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 비상주감리원 | 장성순 | 수자원부 | 189 | 고창-내장IC(1공구)지방도확포장공사 감독권한대행 건설사업관리용역 | 17.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 18679000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
072017-03 | 93% | 98% |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | 업무제외 |  | 관리부 | 190 | 천의 자연재해위험개선지구정비사업 건설사업관리용역 | 17.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 11364000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102020-04 | 0% | 9% | 3% | 3% | 3% | [9 empty] | 업무대기중 | 박가영 | 수자원부 | 339 | 인천광역시 서구 왕길동 사업지 개발 및 물류센터 개발사업 재해영향평가 | 21.08 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 106500000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-07 | 0% | 90% | 3% | 3% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 13% |  | 협의보고서 제출 | 신우식 | 수자원부 | 338 | 부여군 군관리계획(분화예술교육종합타운) 결정 기본 및 실시설계 재해영향평가 (개발사업) | 21.12 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 40656353 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042016-03 | 90% | 91% | [9 empty] | 1% |  |  |  | 김권수이사 | 단지부 | 156 | 아산인주지구 일반산업단지 조성사업 기초조사 및 실시설계 | 16.04.20 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 649000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | [8 empty] | 지장물협의 및 설계내역서 수정제출 | 과업대기 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042017-04 | 25% | 25% | [13 empty] | 김지현대리 | 단지부 | 270 | 아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 기초조사 및 실시설계 용역 | 17.04.26 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 430000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | [16 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-02 | 40% | 40% | [12 empty] | 사업타당성 관련 사업타절 | 신민호부장 | 단지부 | 276 | 세종시 힐링타운 지구단위계획, 기본및실시설계용역 (1차분 : 사업제안서 작성) | 20.01.16 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 4000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-03 | 96% | 98% |  |  | 2% | [10 empty] | 유병진부장 | 단지부 | 286 | 안산시 상록구 이동 산21-18번지 개발행위허가 및 조사설계 | 20.02.07 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 26000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 설계변경 | 인허가 설계도서 작성및접수 | 과업대기 | 과업대기 | 건축계획변경에 따른 설계변경 | 과업대기 | 과업대기 | 개발행위허가 심의 자료 작성 | 인허가 변경도서작성 | 인허가 변경도서작성 | 인허가 관련 실과 협의 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
112020-03 | 71% | 97% |  |  |  | 9% | 5% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% |  |  |  | 강경호상무 | 단지부 | 359 | 유곡1소하천 정비사업 실시설계 | 20.03.17 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 15000000 |  | 0
|  |  | 제방도로 설계도서 작성 | 과업대기 |  | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | 선형계획수립및발주처협의 | 제방도로 관련 평면, 종단선형 계획 수립 | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102019-09 | 96% | 98% | [5 empty] | 2% | [7 empty] | 하용균상무 | 단지부 | 317 | 외산면 전장∼수산 외1개소 농촌지방상수도 확충사업 | 19.12.18 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 20000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 과업대기 |  |  | 노선계획 발주처 협의 및 자료취합 | 2단계 설계도서 제출 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 2단계 설계도서 수정및제출 | 2차분 기초자료 조사 | 2차분 기초자료 조사 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-09 | 0% | 30% | [6 empty] | 20% | 5% |  | 5% |  |  |  | 신민호부장 | 단지부 | 327 | 온양중심상권 재정비 촉진지구 변경(결정) 등 수립용역 | 20.06.24 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 12048969 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  |  | 관망검토 및 대안설계 | 관망검토 및 대안설계 | 과업대기 | 관련기관 협의 및 설계도서작성 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-07 | 0% | 34% |  | 2% | 2% | 6% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 5% |  |  | 유병진부장 | 단지부 | 335 | 부여 군관리계획 결정 및 기본 및 실시설계용역 | 20.06.24 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 27412542 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 현황측량 및 현장조사 | 기반시설 계획설명서 작성 | 토공비교안작성 | 공종별 설계기준 협의 | 공종별 설계기준 협의 |  |  |  | 실시계획인가도서작성 | 실시계획인가도서작성 | 과업대기 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-16 | 0% | 67% |  | 8% | 12% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% |  |  | 유병진부장 | 단지부 | 349 | 아산시 음봉면 동암리 아산 제2디지털 일반산업단지 조사설계 용역 | 20.12.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 194000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 설계도서 작성 | 설계도서 작성 | 설계도서 작성 | 설계도서 작성 | 환경영향 평가 관련 토목자료 작성 | 실시설계 | 실시설계 |  | 산업단지 계획승인 관련설계 도서보완 | 산업단지계획인가신청 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092015-05 | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | -과업중지중 | 토목:김대영 구조:양상훈 지반:유승주 |  |  | 용인역삼구역도시개발사업 실시설계(변경) | 16.08.01 | 협조 | 189.347 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 189347000
미입력 |  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [6 empty] | 중지: 18.10.04 | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
042020-16 | 0% | 65% |  | 10% | 20% | 10% | 20% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | -주관부서 사업승인 접수(11/29) | 도시:유병진 지반:유승주 | 지반부 | 348 | 아산시 음봉면 동암리 아산 제2디지털 일반산업단지 조사설계 용역 | 20.12.03 | 협조 | 40 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 40000000
급액 상이 |  |  |  | 시추조사(5공)수행 | 실시설계 | 사업승인접수용 성과품작성 | 업무대기 | 업무대기 | 비탈면안정성 검토서 보완 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
042020-12 | 0% | 20% | [9 empty] | 0% | 20% |  | -소규모 환경영향평가관련 지반부야 보고서 작성 | 도시:유병진 지반:유승주 |  |  | 천안시 부대동 408번지 일원 성성6지구 도시개발사업 용역 | 20.09.01 | 협조 | 30 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 30000000
미입력 | [11 empty] | 업무대기 | 환경영향평가서 작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
012012-31 | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | -장기 미진행 과업 | 관리:간태웅 지반:유승주 | 지반부 | 33 | 충남 천안시 성거읍 정촌리 73번지 일원 개발행위허가 | 12.09. | 협조 | 9.955 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 9955000
금액 상이 |  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
172021-12 | 0% | 80% | [9 empty] | 0% | 80% |  | -가도 및 가시설 안정성 검토 | 항만:김철환 지반:유승주 |  |  | 근흥2 및 창기2지구 방조제 개보수사업 세부설계용역 | 21.03.11 | 협조 | 5 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 5000000
미입력 | [11 empty] | 부서협조 대기 | 가도 비탈면 안정성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072019-02 | 17% | 38% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 도로:정범식 지반:최승락 | 도로부 | 249 | 도척~실촌간 도로확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 18.10.25 | 협조 | 56.2797 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 56279709
금액 상이 |  |  | 현장점검 (1/26) | 현장점검 (2/24) | 현장점검 (3/5, 3/25) | 현장점검 (4/1, 4/19) | 현장점검 (5/14) | 현장점검 (6/15) | 현장점검 (7/13) | 현장점검 (8/17) | 현장점검 (9/13) | 현장점검 (10/18) | 현장점검 (11/16) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072019-07 | 6% | 53% | 0% | 1% | 12% | 10% | 5% | 5% | 2% | 5% | 1% | 3% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 구조:윤남영 지반:최승락 | 지반부 | 330 | 충청내륙고속화(제4공구) 도로건설공사 건설사업관리용역 | 19.12.13 | 협조 | 87.2534 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 87253391
금액 상이(도로+지반) |  |  | 업무대기 | 현장점검 (2/23) | 현장점검 (3/18) | 현장점검 (4/15) | 현장점검 (5/18) | 현장점검 (6/22) | 현장점검 (7/23) | 원박교 재설계 도서검토 | 현장점검 (9/07) | 가설방음벽검토, 현장점검 (10/15) | 현장점검 (11/18) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
072019-07 | 6% | 53% | 0% | 1% | 12% | 10% | 5% | 5% | 2% | 5% | 1% | 3% | 3% |  | -현장 기술지원 업무 | 감리:김철수 구조:윤남영 지반:최승락 | 도로부 | 332 | 충청내륙고속화(제4공구) 도로건설공사 건설사업관리용역 | 19.12.13 | 협조 | 87.2534 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 87253391
금액 상이(도로+지반) |  |  | 업무대기 | 현장점검 (2/23) | 현장점검 (3/18) | 현장점검 (4/15) | 현장점검 (5/18) | 현장점검 (6/22) | 현장점검 (7/23) | 원박교 재설계 도서검토 | 현장점검 (9/07) | 가설방음벽검토, 현장점검 (10/15) | 현장점검 (11/18) | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
112021-11 | 0% | 0% | [12 empty] | - | 수자:신우식 도로:이규석 |  |  | 둔포천 하천기본계획 검토 및 실시설계용역 | 21.04.29 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용 | 0
092020-05 | 0% | 30% |  | 10% | 20% |  |  | 30% | 30% | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 관련부서협의 | 김대영이사/신민호부장 |  |  | 한용운생가지 역사공원 조성계획(변경) 및 실시설계용역 (용도지구결정) |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 27770000
미입력 |  |  |  | 변경도서작성중 | 주민공람 |  |  | 입안도서작성 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | [12 empty] | 기타 | 0
102020-04 |  | 0% | [13 empty] | 김종우 |  |  | 인천시 서구 왕길동 사업지 개발 및 물류센터 개발사업 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 142000000 |  | 0
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042018-11 | 80% | 80% | [13 empty] | 김종우 |  |  | 성남시 이매동 산29-1번지 일원 기업형 임대주택 조성사업 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 46200000 |  | 0
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042021-02 |  | 90% |  |  |  | 50% | 30% | 10% | [7 empty] | 한동일 |  |  | 안산 국제문화센터 도시관리계획 변경 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 3000000 |  | 0
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
|  | 5% | [9 empty] | 5% |  |  |  | 한동일 |  |  | 남양주 오남3지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 15000000 |  | 0
미입력 | [11 empty] | 자료수집 | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-12 |  | 5% | [9 empty] | 5% |  |  |  | 한동일 |  |  | 천안시 부대동 408번지 일원 성성6지구 도시개발사업 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 45000000 |  | 0
미입력 | [11 empty] | 교통분석 | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-13 |  | 5% | [9 empty] | 5% |  |  |  | 한동일 |  |  | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발사업 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 45000000 |  | 0
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042017-05 | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조미등록 -협조분담금 (35,000천원) | 도시:이용희 환경:허창호 |  |  | 청주흥덕 강서지구 강서동40-41일원 도시개발사업 용역 | 19.03.04 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 0 |  | 0
미입력 |  |  | 환경성제출 협조미등록 | 환경성제출 협조미등록 | 환경성제출 협조미등록 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
102020-05 | 15% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (284,000천원) -외주예상 (110,000천원) | 상하:하용균 환경:허창호 |  |  | 인천광역시 서구 왕길동 물류센터 개발사업 환경영향평가 | 21.01.00 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 284000000 |  | 0
미입력 |  |  | 생태검토 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042018-11 | 50% | 50% | [12 empty] | 협의완료 | - |  |  | 성남시 이매동 산29-1 일원 기업형 임대주택 조성사업 용역 | 18.10.25 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 107800000 |  | 0
미입력 | [20 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092018-04 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 박가영 | 수자원부 | 275 | 예당호 착한농촌체험세상 기본 및 실시설계 용역 | 19.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 58000000 |  | 0
금액상이 | [20 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
012019-12 | 0% | 80% | 3% |  | 2% | 5% | [5 empty] | 20% | 50% |  | 경기도 건설본부 심위위원 배포중 | 신우식 |  |  | 신평~심곡간 도로확포장공사 보완설계 소규모재해영향평가 및 수리수문분석 | 21.06 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 32000000 |  | 0
미입력 | [20 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
112021-01 | 0% | 90% | 5% | 5% | 1% | 5% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 29% |  | 경기도 재해영향평가 심의의원 날인중 | 신우식 |  |  | 국지도 82호선 화성장지~용인남사 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역 수리검토 및 재해영향평가 용역 | 21.02 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 13530000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
미입력 |  |  | 수리검토 | [17 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용 | 0
042020-13 | 0% | 60% | [6 empty] | 25% | 25% |  | 10% |  |  | 재해영향성검토 협의완료 | 박가영 |  |  | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발사업용역 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역 | 21.02 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
미입력 |  |  | 수리검토 | [17 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용 | 0
042020-12 | 0% | 50% | [8 empty] | 20% | 10% | 20% |  | 재해영향성 검토 협의완료 | 박가영 |  |  | 천안시 부대동 408번지 일원 성성6지구 도시개발사업용역 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역 | 21.07 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 88000000 | 부서협조 | #REF! | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
미입력 |  |  | 수리검토 | [17 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용 | #REF!
042018-13 | 99% | 99% | [13 empty] | 김권수이사 | 단지부 | 236 | 아산 북수리 공공지원 민간임대주택사업 지구단위계획 용역 | 18.09. | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 98550000 |  | 0
금액 상이 |  |  | 인허가 재접수 관련협의 | 실시계획 인가 보완 | 실시계획 인가신청서 작성 | 실시계획 인가신청서 제출 | 실시계획 인가신청서 보완 | 실시계획 인가신청서 보완 | 실시계획 인가신청서 보완 | 인허가 및 설계변경 | 인허가 및 설계변경 | 인허가 재접수 관련협의 | 과업대기 | 인허가 재접수 관련협의 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042014-05 | 93% | 95% | 2% | [11 empty] | 토목부 협조과업 이관 | 김권수이사 | 단지부 | 1 | 화성(장안지구)공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 | 14.05.16 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 106896000 |  | 0
금액 상이 |  |  | 실시설계 | 재·평지원 자료 작성 및 실시설계 | 과업대기 | 과업대기 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102020-04 | 0% | 0% | [13 empty] | 주용남상무 |  |  | 인천광역시 서구 왕길동 사업지 개발 및 물류센터 개발사업 | 20.09.18 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 237140000 |  | 0
미입력 |  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102020-05 | 0% | 0% | [13 empty] | 주용남상무 |  |  | 인천광역시 서구 왕길동 사업지 개발 및 물류센터 개발사업 (환경영향평가) | 20.09.18 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 519010000 |  | 0
미입력 |  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-13 | 0% | 10% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | [5 empty] | 2% |  |  | 유병진부장 |  |  | 천안시 성성동 34-4 번지 일원 성성5지구 도시개발사업 용역 | 20.09. | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 110000000 |  | 0
미입력 |  |  | 과업대기 | 오수계통 협의 | 부지정지 계획 수립 | 공급처리 계통 검토 | 공급처리 계통 검토 | [5 empty] | 경관심의 자료작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용

## 외주관리
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요사항/처리업체 | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 금액현황 |  | 외주금액 |  | JOB NO
042020-06 | 57% | 75.5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 10% |  |  | 공원녹지과 서정현주무관/김지현 과장 | 2035년 천안시 공원녹지기본계획 수립용역 | 20.04.27 | 계약 | 0 | 외주 | 0 |  | 계약 | 201672000 | 외주처리 | 150511200 |  |  |  | 도시
[5 empty] | 착수 |  | 관련부서협의 | 관련부서협의 | - | - | - | - | 관련부서협의 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | 141170000 | 잔액 | #REF!
042021-03 |  | 100% |  |  |  | 10% | 80% | 10% | [7 empty] | 산림녹지과/이용희 과장 | 2021 백의종군 둘레길(단계별) 조성사업 실시설계용역 | 21.03.18 | 계약 | 0 | 외주 | 0 |  | 계약 | 30300000 | 외주처리 | 21210000
[5 empty] | 착수 |  | 업무분장 | 과업준공 | 과업준공 | - | - | - | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | 0 | 잔액 | #REF!
052019-06 |  | 0% | [14 empty] | 충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 교통영향평가, 사전재해영향성 검토 변경용역 | 19.09.17 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 1 | 계약 | 148568310 |  | 0 |  |  |  | 교통
[18 empty] | 중지:'05/13 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 0
052019-08 |  | 0% | [12 empty] | 준공금 지급 (6/3) |  | 국도3호선 김천-교리1 등 6개 국도건설공사 사후평가용역(1차) | 19.12.20 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 1 | 계약 | 188109000 |  | 0
[18 empty] | 중지:01/01 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 60500000 | 20000000 | 20500000 | 20000000
102019-06 | 21% | 100% | 29% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 이산 | / 주용남 | 서산시 하수도정비 기본계획(변경)용역 | '19.12.04 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약(VAT포함) | 138550000 | 부서협조(VAT제외) | 0 |  |  |  | 상하 |  |  |  | 천마:10
[13 empty] | 과업준공 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 지급(VAT포함) | 0 | [6 empty] | 계약총액 | 1385500000
102020-03 | 4% | 80% | 26% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 도화/경동 | / 주용남 | 서산시 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용역 | '20.06.25 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약(VAT포함) | 125430000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [7 empty] | 10
[18 empty] | 중지 :05.20 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 지급(VAT포함) | 0 | [6 empty] | 계약총액 | 1254300000
102021-06 | 0% | 30% | [8 empty] | 30% |  |  |  | 삼안 | / 최철규 | 천안처리구역 개발해제지역 외2개소 관로정비사업 기본 및 실시설계 | 21.07.01 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약(VAT포함) | 702998100 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [7 empty] | 10
[18 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 지급(VAT포함) | 0 | [6 empty] | 계약총액 | 1254300000
112018-12 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 서산시 안전총괄과 우태수 /하존이엔씨 조현선 | 서산시 풍수해저감종합계획 | 18.06.26 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 200079000 |  | 0 |  |  |  | 수자
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112018-15 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 농어촌공사 경남지역 본부 사업계획부 이언탁 /삼육 김용태 | 죽림지구 다목적농촌용수 개발사업 세부설계 용역 | 18.09.05 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 117661000 |  | 0
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112018-18 | 90% | 92% | 1% | 1% | [10 empty] | 행안부 심의의견 반영중 | 계룡시 안전총괄과 한상윤 /강우 김강지 | 계룡시 풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 18.10.30 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 106035000 |  | 0
[18 empty] | 중지: 20.04.06 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112018-20 | 90% | 93% | 1% | 1% | 1% | [9 empty] | 행안부 심의의견 반영중 | 고양시 시민안전과 정금영 /하존이엔씨 조현선 | 고양시 풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 18.12.13 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 133199000 |  | 0
[18 empty] | 중지: 20.03.06 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF! |  | 0
112019-01 | 90% | 100% | 1% | 1% | 1% |  |  |  |  | 7% |  |  |  |  | 준공완료 | 동두천시 안전총괄과 최제호 /하존이엔씨 조현선 | 동두천시 풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 18.12.04 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 102256000 |  | 0
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112018-02 | 82% | 95% | 5% | 5% | 3% | [9 empty] | 환경공단 협의완료후 공사발주중 | 희망마을 건설과 서정훈 /대흥엔지니어링 박태현 | 대흥천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 | 18.02.12 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 18-03 | 계약 | 66555000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 단지 |  | 단지
[18 empty] | 중지: 18.06.27 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112016-17 | 99% | 100% |  | 1% | [10 empty] | 준공완료 | 안전과 정무영 /성희엔지니어링 이동호 | 의성군 소하천정비 종합계획(변경) 및 지형도면고시 용역 2차 | 16.08.03 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 16-14 | 계약 | 186123800 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112015-09 | 90% | 95% | 2% | 2% | 1% | [9 empty] | 경북도 광역심의 의견 보완중 | 하천과 이기철/성희엔지니어링 이동호 | 영주시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시용역 (2권역) | 15.06.16 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 15-08 | 계약 | 115439940 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[18 empty] | 중지: 19.08.09 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112016-15 | 70% | 72% | 1% | 1% | [10 empty] | 기초소하천심의 의견 반영중 | 안전재난 하천과 정영동/성희엔지니어링 이동호 | 영천시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역 (2단계) | 16.07.25 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 16-15 | 계약 | 178279000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[18 empty] | 중지: 18.05.10 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112016-10 | 70% | 82% | 5% | 5% | 2% | [9 empty] | 경기도 광역심의 일정협의중 | 생태하천과 장미숙 /다담이앤씨 최준영 | 소하천정비종합계획 및 지형도면고시 용역 | 16.05.16 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 16-10 | 계약 | 505021000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112016-23 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 건설과 김진택/신일엔지니어링 박원길 | 공주시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역 (2권역) | 16.12.29 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 16-23 | 계약 | 456795000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112017-02 | 77% | 79% | 1% | 1% | [10 empty] | 전남도 광역심의 요청중 | 안전총괄과 김형철/다담이앤씨 최준영 | 고흥군 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역 (1권역) | 17.01.10 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 17-02 | 계약 | 304971940 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[18 empty] | 중지: 20.12.27 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112017-15 | 98% | 100% | 1% | 1% | [10 empty] | 준공완료 | 건설과 심효섭/신일엔지니어링 박원길 | 제민천 하천기본 계획(재수립) 수립 및 실시설계 용역 | 17.12.18 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 17-14 | 계약 | 236407500 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112014-11 | 99% | 100% | 1% | [11 empty] | 하천시설관리대장 작성중 | 건설과 전병준/에이스디이씨 이병대 | 거창군 소하천정비 종합계획수립(변경) 및 지형도면 고시 용역 | 14.12.30 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 14-011 | 계약 | 213185300 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112019-04 | 83% | 88% | 2% | 2% | 1% | [9 empty] | 생태하천복원 심의후 보완중 | 안전총괄과 나상현/다산 박정남 | 포천천 3차 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 | 19.06.13 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-04 | 계약 | 60509000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[18 empty] | 중지: 20.04.06 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112019-06 | 99% | 100% | 1% | [11 empty] | 준공완료 | 하천과 하상호/동부 조영진 | 조만강 생태하천 복원사업 실시설계 용역 | 19.06.27 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-06 | 계약 | 117481650 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112019-02 | 75% | 92% | 5% | 5% | 5% | 1% | 1% | [7 empty] | 행안부 심의의견 보완중 | 안전총괄과 /금일 강희균 | 정읍시 자연재해저감종합 계획 재수립 용역 | 19.04.19 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-02 | 계약 | 180252000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112019-09 | 80% | 80% | [12 empty] | 천안시 건설기술 심의중 | 안전총괄과 /다산 박정남 | 봉명 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 용역 | 19.11.22 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-09 | 계약 | 126700000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-06 | 0% | 100% |  |  | 5% | 50% | 45% | [7 empty] | 준공완료 | 건설과/다담이앤씨 최준영 | 2021년 온양천외 6개소 준설공사 실시설계 용역 | 21.03.17 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-09 | 계약 | 29500000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162019-04 | 55% | 67% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | [7 empty] | 충남개발 공사 이태경부장 / 이희교 | 내포신도시 및 도시첨단산업단지 개발계획, 실시계획 변경용역 | 19.06.19 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 115566000 |  | 0
|  |  | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | [6 empty] | 중지: 21.04.01 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 0 |  |  |  | 공동외주20% | 공동외주20%
162019-05 | 50% | 50% | [12 empty] | 기본계획구상(한터) 및 주민의견수렴에 따른 기본계획 수립 및 도심사 중 | 아산시 주무관 / 박계학 | 신창면 기초생활거점 육성사업 기본계획 및 시행계획, 지역역량강화사업용역 | 19.10.22 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 101350000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 기본계획 토목분야 작성 |  |  |  | 중지: 21.09.30 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 0
162021-01 | 50% | 50% | [12 empty] | 건화 일괄수행 | 한국토지주택공사 / 이희교 | 대전동구 공공주택 지구 조사설계용역 | 21.04.09 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 74405000 |  | 0 |  | PM비포함
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 기본계획 토목분야 작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 0

## 수행과업 (토목)
월 간 공 정 보 고 ( 토 목 부 )
1. 수행업무 | [15 empty] | (단위: 백만원) | [12 empty] | #REF!
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO |  | VAT 포함 |  | VAT 별도 분석
092015-05 | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 토목:문일형 구조:양상훈 지반:유승주 | 용인 역삼구역 도시개발사업 실시설계(변경) 용역 | 16.08.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 15-05 | 계약 | 2582800000 | 부서협조 | 227152363 | 지반협조 | 74500363 | 구조협조 | 152652000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092017-04 | 33% | 44% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 조합및시행사 업무지원 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 용인 역삼구역 기술지원관리 용역 | 17.08. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-04 | 계약 | 3724600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 | 조합및시행사 업무지원 |  |  |  |  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092016-07 | 38% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 용인 역삼구역 하수처리장 건설공사 기본 및 실시설계 용역 | 16.08.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-07 | 계약 | 457700000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 과업재착수 통보 | 재착수통보회신 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: 18.10.01 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092016-12 | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 용인 역삼구역 금학천 하천기본계획검토용역 | 16.11.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-12 | 계약 | 195600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092018-04 | 80% | 100% | 10% | 5% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 용역준공 | 문화관광과 팀장:정택규 감독:박창현 / 토목:주성완 수자:박가영 교통:김영준 | 예당호 착한농촌체험세상 기본 및 실시설계 용역 | 18.12.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-04 | 계약 | 232916610 | 부서협조 | 70280000 | 교통협조 | 13300000 | 수자원협조 | 56980000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 기술심의 완료 및 3차설계적정성 성과품 작성 | 3차설계적정성 진행 | 3차설계적정성 완료 | 최종보고 및 조달발주서류제출 | 준공성과품작성 | 준공성과품작성 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | [5 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092019-03 | 75% | 100% | 10% | 10% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 용역준공 | 산림휴양과 팀장:김주식 감독:권민혜 / 토목:김대영 수자:박가영 지반:유승주 | 태조산공원 산림레포츠시설 조성사업 실시설계 및 공원조성계획(변경)용역 | 19.02.28 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 | 계약 | 127826000 | 부서협조 | 29790000 | 지반협조 | 8630000 | 수자원협조 | 21160000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 세부설계진행 | 세부설계진행 | 세부설계 및 행정인가완료 | 계약심사 완료 | 준공성과품작성 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | [5 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092019-08 | 85% | 85% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 과업재개 | 관광축제과 팀장:최순우 감독:이강복 / 토목:김대영 수자:박가영 | 신성리갈대밭 관광지 지정 및 조성계획 수립용역 | 19.08.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 | 계약 | 118915020 | 부서협조 | 60535000 | 교통협조 | 16840000 | 수자원협조 | 43695000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 사업진행 발주처 내부검토 | 과업재개 |  |  |  |  | 중지: 20.7.20 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092019-03 | 95% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 1% | 0% |  | 용역준공 | 건설도로과 팀장:이문희 감독:김지현 / 박찬용 | 대부황금로 도로(자전거)확포장공사 | 16.03.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-03 | 계약 | 111100000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092019-01 | 35% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 10% |  | 용역준공 | 도시재생과 팀장:김상혁 감독:전태준 / 토목:박찬용 도시:김권수 | 예산군 낙후지역형 지역개발계획(변경)수립용역 | 19.01.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 19743000 | 부서협조 | 8790000 | 도시계획부 | 8790000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 용역중지중 | 업무재개 | 군관리계획변경 | 군관리계획변경 | 군관리계획변경 | 군관리계획변경 | 군관리계획변경 | 11/25준공계제출 | 11/25준공계제출 |  |  |  | 중지: 19.07.12 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-05 | 80% | 98% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |  | 도계약심사 및 군관리계획 심의준비 | 문화관광과 팀장:조귀형 감독:김환수 / 문일형 주성완 | 한용운생가지 역사공원 조성계획(변경) 및 실시설계용역 | 20.03.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 185510000 | 부서협조 | 12490000 | 도시계획부 | 0 | 지반협조 | 12490000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 군관리계획시설 서류작성 | 각종행정인허가 및 세부설계진행 | 각종행정인허가 및 세부설계진행 | 문화재심의 | 문화재심의의견보완 | 사전실과부서의견검토 | 개별인허가진행 | 군관리계획변경(설계변경협의) | 군관리계획 및 실시설계 | 군관리계획 및 실시설계 | 도계약심사 및 군관리계획 심의준비 |  |  |  |  | 중지: 20.09.23 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-06 | 54% | 90% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% |  | 지구단위계획(용도지역)입안서류 작성 | 미래사업과 팀장:이민구 감독:도관철 / 문일형 주성완 | 산노리 자연문화예술촌 조성사업 조사설계용역 | 20.05.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 207180000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  |  | 군관리계획시설 서류작성 | 군관리계획시설 서류작성 | 군관리계획시설 서류작성 | 중간보고 서류작성 | 중간보고 보완 | 중간보고 보완 | 경관심의서 작성 | 토지적정성평가 | 기본계획 관계기관 협의 | 기본계획(안)작성 | 지구단위계획(용도지역)입안서류 작성 |  |  |  |  | 중지: 21.08.25 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-08 | 85% | 100% | 5% | 5% | 3% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 용역준공 | 문화관광과 팀장:노봉환 감독:유재흥 / 문일형 박민규 | 강화대교 관문 상징조형물 디자인 및 설계용역 | 20.08.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 22894000 | 부서협조 | 5000000 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 3500000 | 지반협조 | 1500000 | 기타 |  | 기타
|  |  | 세부설계진행 | 일상감사 제출 | 도계약심사 완료 | 토목 공사발주 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | 용역준공 | [5 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-12 | 18% | 81% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% |  | 주민제안서 작성및접수 | 디케이퍼스트 부장:이태현 / 문일형 박민규 | 왕길역, 광로2-4호선,대로3-58호선변 보도육교(스카이파크워크)설계/인가 용역 | 20.11.09 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 330000000 | 부서협조 | 76980000 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 15000000 | 지반협조 | 61980000 | 기타 |  | 기타
|  |  | 세부설계진행 | 인허가 실과부서 협의 및 세부설계진행 | 인허가 실과부서 협의 및 세부설계진행 | 사업제안서 완료 | 개발계획변경 업무협의 | 개발계획변경 진행 | 개발계획변경 진행 | 개발계획변경 진행 | 개발계획변경 진행 | 개발계획변경 진행 | 주민제안서 작성및접수 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-14 | 9% | 62% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% |  | 기본계획(안)작성 | 문화관광과 팀장:정택규 감독:김진환 / 문일형 주성완 | 덕산온천 휴양마을 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 20.11.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 202920000 | 부서협조 | 5000000 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 3000000 | 지반협조 | 2000000 | 교통 | 0 | 기타
|  |  | 기본계획(안)작성 | 측량시행 및 기본계획(안)작성 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 건축사 선정에 다른 업무협의 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-13 | 12% | 60% | 8% | 8% | 8% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | 기본계획(안)작성 | 문화관광과 팀장:성호기 감독:김지은 / 문일형 주성완 | 추사서예 창의마을 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 20.11.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 177210000 | 부서협조 | 33490000 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 3000000 | 지반협조 | 2000000 | 교통 | 28490000 | 기타
|  |  | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안) 작성 및 건축공모 준비 | 기본계획(안)작성 | 건축 부지조성안 작성 | 건축 부지조성안 작성 | 기본계획(안)작성 |  |  |  |  | 중지: 21.11.04 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-15 | 10% | 65% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장: 원종남 국장: 김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 중로2-84호선(횡) 실시설계(변경) 및 용대천 하천정비기본계획(변경) 용역 | 20.12.04 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 200000000 | 부서협조 | 39690000 | 수자원 | 39690000 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 0 | 기타
|  |  | 임시도로 성과품 작성 | 관련실과부서 협의 및 성과품작성 | 관련실과부서 협의 및 성과품작성 | 관련실과부서 협의 및 성과품작성 | 관련실과부서 협의 및 성과품작성 | 중로1-16호선 실시계획인가 서류접수 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 | 업무대기 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092020-16 | 4% | 88% | 8% | 8% | 8% | 3% | 3% | 6% | 6% | 6% | 6% | 10% | 20% |  | 공원조성계획(안)작성 | 공원정책과 팀장:홍석봉 감독:오동민 / 문일형 주성완 | 경안천·곤지암천 도시관리계획(시설:공원) 결정(변경) 및 공원조성계획 수립용역 | 20.12.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 38577000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 0 | 기타
|  |  | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 | 공원조성계획(안)작성 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092021-03 | 0% | 65% | [5 empty] | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% |  | 군수보고및기본계획(안)작성 | 교육체육과 팀장:정명규 감독:김호중 / 문일형 박찬용 | 삽교천 체육공원 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 21.06.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 178980000 | 부서협조 | 27067500 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 27067500 | 기타
[8 empty] | 착수계제출 및 현장조사 | 관련부서 사전협의 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 기본계획(안)작성 | 군수보고및기본계획(안)작성 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092021-04 | 0% | 95% | [5 empty] | 5% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% |  | 최종성과품 보고 | 문화관광과 팀장:윤동한 감독:정우리 / 문일형 박찬용 | 예산황새고향 친환경 생태단지 인공경관폭포 및 분수대 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 21.06.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 20040000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 0 | 기타
[8 empty] | 착수계제출 | 기본계획(안)작성 | 기술제안서 공고 | 기술제안서 심의 | 실시설계도서작성 | 최종성과품 보고 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
092021-05 | 0% | 90% | [5 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  | 세부설계진행 | 문화관광과 팀장:성호기 감독:박창현 / 문일형 박찬용 | 예당호 워터프론트 조성사업(전기) 실시설계용역 | 21.06.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 20250000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 교통 | 0 | 기타
[8 empty] | 착수계제출 | 무대제작설치 업체선정 | 상위계획 진행 | 총괄 업무협의 | 디자인 시안작성 | 세부설계진행 |  |  |  |  | 중지:09/15 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
[27 empty] | 준공예정수금액 | 2020년도
[27 empty] | #REF! | 부서협조 | #REF! | 90325000
[28 empty] | 외주비 | #REF!
[23 empty] | 2020년 수주액 총계 | #REF! |  |  | VAT 포함 | 목표액 | 800000000 | 부족액 | #REF!
[23 empty] | 2020년 수금액 총계 | #REF! |  |  | 이월사업포함 |  | 1000000000 |  | #REF!
[23 empty] | 2020년 수금예상상황 |  | 부족액 |  |  | 준공예정수금액 |  | 이윤
[25 empty] | #REF! |  |  | #REF! |  | #REF!

## 부서협조 (토목)
2. 부서협조 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 | 담당자 | 부서명 | 협조ID | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 협조금액 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO |  | 부가세 제외 |  | 부가세포함
042015-10 | 0% | 0% | [12 empty] | 진행중지중 | 김권수이사 | 토목부 | 2 | 남양주 오남3지구 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경), 기본 및 실시설계(기반시설) 등 용역 | 2015.06 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 45500000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042014-05 | 10% | 10% | [12 empty] | 2020년 단지부이관사업 (2019년 수금율 기준 협조금액 정산) | 김권수이사 | 단지부 | 1 | 화성(장안지구)공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 용역 | 14.05.16 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 175500000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
112018-17 | 98% | 100% |  |  |  | 2% | [8 empty] | 사업준공 | 강경호상무 | 토목부 | 316 | 강진천 지방하천정비사업 실시설계용역 | 18.10.15 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 10000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
|  | 실시설계 업무협조 | [12 empty] | 토목부 정산액 | [6 empty] | 1100000000 |  |  | 단지부 정산액
| 156000000 | [13 empty] | #REF! |  |  |  |  | 장안지구 4억3천 수금 |  | 430000000 |  |  | #REF!
| 19500000 | [13 empty] | 19500000 | [6 empty] | 0.39091 |  |  | #REF!
| 175500000 | [13 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF!
강진천 2월준공

## 수행과업(도시)
월 간 공 정 보 고 ( 도시계획부 )
1. 수행업무 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  |  | JOB NO
042014-05 | 95% | 98.6% | 0.1% | 0.5% | 0.5% | 1% | 0% | 0.5% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 사업승인완료 | 박승철회장/김권수이사 | 화성(장안지구)공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 | 14.05.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 16-02 | 계약 | 1100000000 | 부서협조 | 405000000 | 토목 | 68604000 | 단지 | 106896000 | 지반(외주) | 14500000 | 수자원 | 65000000 | 환경부 | 150000000
|  |  | PM사업무지원 | 화성시협의 | 사업승인협의 | 변경검토 | 대기중 | 변경검토 | 변경검토 | 대기중 | 대기중 | 수금대기중 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 300000000 | 기타비용
042018-01 | 99.2% | 99.6% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.1% | 수금협의중 | 김국운대표/ 이용희과장 | 안성 강문일반산업단지 개발사업 변경용역 | 18.01. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 99000000 | 부서협조 | 15000000 | 교통 | 15000000
|  |  | 변경신청 | 변경신청 | 변경신청 |  | 대기중 | 변경서류작성 | 사업시행자변경 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 변경검토 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 27808000 | 기타비용
042018-09 | 11% | 24% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 실행검토 | 김정태부장/ 유병진부장 | 인주 일반산업단지(3공구) 지구외 사업 실시설계용역 | 18.06.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1738000000 | 부서협조 | 942800000 | 공공하수처리시설 실시설계 | 452800000 | 걸매리 하수관로 정비사업 | 112000000 | 대청3 광역상수관로 이설 | 44000000 | 공업용수 배수지 증설 실시설계 | 76500000 | 아산시 하수도정비기본계획 | 88000000 | 환경영향평가 | 81000000 | 타당성조사 | 88500000
|  |  | 산업단지변경 | 산업단지 변경검토 | 대기중 | 대기중 | 변경검토중 | 변경검토 | 업종변경검토 | 사업추진방안협의 | 사업추진방안협의 | 실행검토 | 실행검토 | 변경계약 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 1267200000 | 기타비용
042018-13 | 105% | 106.5% | 1% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 대기중 | 김정훈팀장/ 신민호부장 | 아산 북수리 공공지원민간임대주택사업 지구단위계획용역 | 18.09.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 605000000 | 부서협조 | 238700000 | 단지 | 88550000 | 교통 | 73150000 | 환경 | 19250000 | 수자원 | 57750000
|  |  | 변경신청(2차) | 주택과협의 | 시행자업무지원 | 시행자업무지원 | 대기중 | 대기중 | 결정고시 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 승인 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 44000000 | 기타비용
042019-06 | 39% | 54% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 수금협의중 | 신민호부장 | 원주 동서울레스피아 지구단위계획 결정(변경), 기본 및 실시설계 | 계약체결일 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 2112000000 | 부서협조 | 139000000 | 교통 | 61000000 | 재해영향평가 | 78000000
|  |  | 재자문준비 | 재자문준비 | 제안서제출 (시행자) | 사업추진방안협의 | 제안서작성중 | 제안서작성중 | 관련부서협의 | 입안 | 대기중 | 재입안 | 관련부서협의 | 심의준비 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용 | 45000000
042019-08 | 27.7% | 75.7% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 8% | 관련부서협의 | 도시계획과이장주주무관/이용희과장 | 천안 도시관리계획(재정비)결정(변경) 용역 | 19.10.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 532238000 | 부서협조 | 101387000 | 교통 | 101387000
|  |  | 국장보고 | 기초자료검토 | 기초자료검토 | 기초자료검토 | 입안도서작성 | 중간보고 | 주민공람 | 주민공람중 | 관렵부서협의 | 자문준비 | 관련부서협의 | 업무보고 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 305338000 | 기타비용
04202-03 | 90% | 98.5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 2% | 타절검토 | 차광호실장/유병진부장 | 안산시 상록구 이동 산21-18번지 개발행위허가 및 조사설계 용역 | 계약체결일 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 31000000 | 단지 | 26000000 | 교통 | 5000000 | 환경
|  |  | 심의(부결) | 재접수 | 신청서접수 | 재접수 준비중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 3차접수 | 심의상정 | 재심의 | 심의대기중 | 심의준비중 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 48000000 | 기타비용
042020-07 | 28.5% | 71% | 10% | 10% | 9% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 2% | 10% | 10% | 5% | 관련부서협의 | 전략사업과 김성민주무관/유병진부장 | 부여 군관리계획(문화예술교육종합타운) 결정 및 기본ㆍ실시설계 용역 | 20.04.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 152321230 | 부서협조 | 68068895 | 단지 | 27412542 | 재해영향평가 | 40656353
|  |  | 입안서작성 | 입안 |  | 업무분장 | 입안도서작성 | 입안도서작성 | 기초자료검토 | 농지협의 | 문화재형상변경협의 | 문화재셩상변경협의 | 문화재셩상변경협의 | 입안서작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 42335000 | 기타비용
042020-09 | 43.5% | 91.5% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 10% | 충청남도상정 | 도시재생과 임용훈주무관/신민호부장 | 온양중심상권 재정비촉진지구 변경(결정)등 수립용역 | 20.06.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 173467000 | 부서협조 | 16625800 | 단지 | 12048969 | 교통 | 4576831
|  |  | 입안서작성 | 입안 |  | 관련부서협의중 | 관련부서협의중 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 충남도상정 | 충청남도상정 | 입안도서작성 | 심의접수 | 입안도서작성 |  |  |  | 중지: 21.10.01 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 20734000 | 기타비용
042020-10 | 78% | 100% | 20% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 20% | 수금완료 | 세라핌 박세연이사/유병진부장 | 평택시 팽성읍 원정리 산46번지 일원 지구단위계획 용역 | 20.07.08 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 242000000 | 부서협조 | 65000000 | 교통 | 15000000 | 환경 | 50000000
|  |  | 심의준비 | 심의준비 |  | 고시준비 | 수금협의중 | 수금완료 | [5 empty] | 공람중 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
042020-13 | 17% | 52% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 관련부서협의 | SW 김종승부사장/유병진부장 | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발사업 용역 | 20.09. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1320000000 | 부서협조 | 340000000 | 단지 | 150000000 | 교통 | 80000000 | 환경 | 60000000 | 재해 | 50000000
|  |  | 자문(수용) | 입안서작성 |  | 입안도서작성 | 입안도서작성 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 제안서작성 | 관련부서협의 | 자문준비 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-12 | 17% | 38% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 수금협의중 | SW 김종승부사장/신민호부장 | 천안시 부대동 408번지 일원 성성6지구 도시개발사업 용역 | 20.09. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1320000000 | 부서협조 | 340000000 | 단지 | 150000000 | 교통 | 80000000 | 환경 | 60000000 | 재해 | 50000000
|  |  | 제안서작성 | 제안서작성 |  | 관련부서협의중 | 위원회자문 | 수용통보대기 | 입안 | 입안서작성중 | 입안 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | 제안서작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-16 | 1% | 36% | 1% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 수금협의중 | 유토플렉스 김현태부장/유병진부장 | 아산시 음봉면 동암리 아산 제2디지털 일반산업단지 조사설계 용역 | 20.12.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1838100000 | 부서협조 | 340000000 | 단지 | 150000000 | 교통 | 80000000 | 환경 | 60000000 | 재해 | 50000000
|  |  | 신청서작성 | 신청서작성 |  | 승인신청서작성 | 승인신청서작성 | 지정계획접수 | 신청서작성중 | 신청서작성중 | 신청서작성중 | 신청서작성중 | 승인신청서접수 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-01 | 1% | 17% | 1% | 3% | 3% | 2% | 1% | 0% | 1% | 0% | 5% | 5% | 5% | 1% | 수금협의중 | 리치월드 이명석대표/이용희과장 | 남양주 오남3지구 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경), 기본및실시설계 등 용역 | 21.01.00 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 605000000 | 부서협조 | 150000000 | 단지 | 60000000 | 교통 | 20000000 | 환경 | 20000000 | 재해 | 50000000
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 실시계획인가 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 수금 | 165000000 | 외주처리 | 90000000 | 공원조성계획및설계 | 50000000 | 경관 | 20000000 |  |  | 측량 | 20000000
|  |  | 착수 | 제안서작성 |  | 입안도서작성 | 검토중 | 대기중 | 시행사 협의중 | 대기중 | 제안서작성 | 제안서작성 | 제안서작성 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  |  | 잔액 | 440000000 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | ㈜리치월드아이앤씨 | 잔여: | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! | [5 empty] | 27.27% | 합 계 | 240000000
042021-02 | 1% | 97% |  | 1% | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 15% | 3% |  |  | 1% | 심의 | 민경성대표/김지현대리 | 안산시 국제문화센터 도시관리계획 변경 | 21.02.28 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 22500000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  | 입안도서작성 | 관련부서협의중 | 심의상정 | 심의 | 고시및성과품제출 | 과업완료 |  |  | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | 30000000 | 기타비용
042021-04 |  | 25% |  |  |  | 10% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 과업중지 | 최병수사원 | 예산군관리계획(군계획시설:도로)결정(변경)용역 | 21.04.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 19570000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  | 입안도서작성 | 방침대기 | 과업중지 | 과업중지 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-05 |  | 24% | [5 empty] | 2% | 2% | 5% | 5% | 5% | 15% | 1% | 관련부서협의 | 이용희과장 | 군관리계획(공공청사)결정용역 | 21.06.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 92228000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  |  |  | - | 기초자료검토 | 입안서작성중 | 입안및보고준비 | 국장보고 | 관련부서협의 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-07 |  | 12% | [5 empty] | 2% |  | 10% | 10% | 0% | 0% | 1% | 입안 | 이효정사원 | 탕정중로 1-8호선 도시관리계획 변경 및 실시계획인가 용역 | 2021-08-18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 9482000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  |  |  | - |  | 입안서작성중 | 입안서작성중 | 과업중지 | 과업중지 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-09 |  | 0% | [5 empty] | 2% |  | 10% | 10% |  | 0% | 1% | 입안 | 이용희과장 | 천안 성성동 1-7번지 일원 성성6지구 도시개발사업 용역 | 2021-11-01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  |  | 계약 | 1100000000 | 부서협조 |  |  |  | 교통 | 8000000 | 환경 |  | 재해
|  |  |  | 착수 |  |  |  | - |  | 입안서작성중 | 입안서작성중 |  | 과업중지 | 관련부서협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#REF!

## 부서협조 (도시)
2. 부 서 협 조 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 3월 | 4월 | 3월 | 4월 | 주요보고사항 | 담당자 | 부서명 | 협조ID | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 협조금액 |  | 수행금액 |  |  | JOB NO
162019-02 | 0% | 0% | [9 empty] | 0% | 0% | 0% | 과업완료 | 이희교상무/김지현과장 | 도시부 | 242 | 평택 팽성읍 원정리 산46번지일원 개발행위허가 및 조사설계용역 (위원회 심의지원) | 19.02.12 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 3750000
[7 empty] | 과업완료 |  |  |  | 0 0 검토 0 0 산출 | [8 empty] | 중지: |  |  | 기타 | 0
102019-09 | 0% | 80% |  | 20% | 20% | 10% | 0% | 0% | 20% | 10% |  | 0% | 0% | 0% |  | 최승용대리/이용희과장 | 도시부 | 318 | 외산면 전장~수산외 1개소 농촌지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계 (도시계획시설결정) | 20.05.19 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 31200000
|  |  |  | 입안도서작성중 | 입안도서작성중 | 입안도서작성중 | 대기중 | 대기중 |  | 관련부서협의 | [12 empty] | 기타 | 0
092019-01 | 0% | 60% |  | 10% | 20% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 충청남도입안 | 박찬용부장/최병수사원 | 도시부 | 259 | 예산군 낙후지역형 지역개발계획(변경)수립 용역 (일괄) |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 8790000
|  |  |  | 변경도서작성중 | 주민공람 | 관련부서협의 | 충청남도입안 | 국토부협의 | 대기중 | 대기중 | [12 empty] | 기타 | 0
092020-05 | 0% | 30% |  | 10% | 20% |  |  | 30% | 30% | 20% |  | 0% | 0% | 0% | 관련부서협의 | 김대영이사/신민호부장 |  |  | 한용운생가지 역사공원 조성계획(변경) 및 실시설계용역 (용도지구결정) |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 27770000
미입력 |  |  |  | 변경도서작성중 | 주민공람 |  |  | 입안도서작성 | 관련부서협의 | 관련부서협의 | [12 empty] | 기타 | 0

## 외주관리 (도시)
3. 외 주 관 리 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 금액현황 |  | 외주금액 |  | JOB NO
042020-06 | 57% | 75.5% | 5% | 5% | 5% | 2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0% | 10% |  |  | 공원녹지과 서정현주무관/김지현 과장 | 2035년 천안시 공원녹지기본계획 수립용역 | 20.04.27 | 계약 | 0 | 외주 | 0 |  | 계약 | 201672000 | 외주처리 | 150511200
[5 empty] | 착수 |  | 관련부서협의 | 관련부서협의 | - | - | - | - | 관련부서협의 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | 141170000 | 잔액 | #REF!
042021-03 |  | 100% |  |  |  | 10% | 80% | 10% | [7 empty] | 산림녹지과/이용희 과장 | 2021 백의종군 둘레길(단계별) 조성사업 실시설계용역 | 21.03.18 | 계약 | 0 | 외주 | 0 |  | 계약 | 30300000 | 외주처리 | 21210000
[5 empty] | 착수 |  | 업무분장 | 과업준공 | 과업준공 | - | - | - | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | 0 | 잔액 | #REF!

## 수행과업(교통)
월 간 공 정 보 고 ( 교 통 계 획 부 )
1. 수행업무 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
052020-06 | 5% | 60% |  | 5% |  |  | 10% | 10% |  |  | 5% | 5% | 20% |  | 12월 준공 예정 과업중지 (2020/10/26) | 관광과 이호천 / 김종우 | 만리포 해수욕장 조성사업 교통영향평가(변경심의)용역 | 2020.06.04 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 계약 | 91000000 | 부서협조 | 0
[12 empty] | 보고서 작성 | 보고서 작성 |  |  |  |  | 중지:10/26 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052020-07 | 20% | 90% |  |  |  |  | 30% | 20% | 20% | [5 empty] | 12월 준공 예정 과업중지 (2020/12/4) | 유원상 / 김종우 | 평택고덕 광역 2AB노선 일반교통안전진단용역 | 2020.06.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 21230000 | 부서협조 | 0 | 일괄외주
[18 empty] | 중지:12/4 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052020-08 | 40% | 100% | 20% | 20% | 10% | 10% | [9 empty] | 민경성 / 김종우 | 안산시 교통약자보호구역 실태조사 용역 | 2020.10. | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 34000000 | 부서협조 | 0
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052019-04 | 88% | 100% | [6 empty] | 12% | [5 empty] | 과업 완료 |  | 화성시 공동주택신축 교통영향평가 용역 | 19.07.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 121000000 | 부서협조 | 0
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052021-04 |  | 40% |  |  |  | 2% | 3% | 3% | 5% | 5% | 5% | 10% | 7% |  | 수급실태 분석 |  | 시흥시 주차수급실태조사 | 21.04.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 계약 | 55000000 | 부서협조 | 0
[10 empty] | 조사 | 조사 | 현황조사 | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
|  | 90% |  |  |  | 2% | 5% | 13% | 30% | 40% | [6 empty] | 천안 성성동 지식산업센터 교통영향평가 |  | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 80000000 | 부서협조 | 0
발주처및금액상이 | [9 empty] | 보고서 작성 | [7 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
|  | 85% |  |  |  | 5% | 5% | 5% |  | 5% | 50% | 5% | 10% |  | 교통성 검토서 보완 |  | 남양주 도농1-1 재건축 교통성 검토 |  | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 30000000 | 부서협조 | 0
발주처및금액상이 | [10 empty] | 보고서 작성 | 관련부서 협의 | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
052021-06 | 0% | 5% | [7 empty] | 1% | 1% | 1% | 2% |  | 자료 정리 |  | 전주시관내 국도대체우회도로(용진-우아) 건설공사 교통안전진단 |  | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 35788000 | 부서협조 | 0
[10 empty] | 착수 | 자료 수집 | 자료 수집 | [6 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용

## 부서협조(교통)
2. 부 서 협 조 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 | 담당자 | 부서명 | 협조ID | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 협조금액 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
042020-09 | 5% | 5% | [13 empty] | 김종우 | 교통부 | 328 | 온양중심상권 재정비촉진지구 변경(결정) 등 수립용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 4576831 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-10 | 50% | 80% | 10% | 10% | 10% | [10 empty] | 김종우 | 교통부 | 336 | 평택 원정리 지구단위계획 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 10000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102020-04 |  | 0% | [13 empty] | 김종우 |  |  | 인천시 서구 왕길동 사업지 개발 및 물류센터 개발사업 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 142000000 |  | 0
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102019-09 |  | 40% | [10 empty] | 40% |  |  | 김종우 | 교통부 | 320 | 외산면 전장~수산외 1개소 농촌지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계 교통성 검토 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 3100000 |  | 0
[13 empty] | 보고서 작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-03 | 20% | 50% | 10% | 10% | 10% | [10 empty] | 김종우 | 교통부 | 287 | 안산시 상록구 이동 산21-18번지 개발행위허가 및 조사설계 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 5000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092020-04 | 5% | 5% | [13 empty] | 김종우 | 교통부 | 325 | 국도21호선 아산배방 은수교차로 개선공사 실시설계용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 15000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042019-06 | 40% | 70% | 10% |  | 10% | 10% | [9 empty] | 김종우 | 교통부 | 288 | 원주 동서울레스피아 지구단위계획 결정(변경) 기본 및 실시설계용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 66000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042019-08 | 0% | 28% |  |  | 3% | 3% | 2% |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 한동일 | 교통부 | 329 | 2030년 천안시 도시관리계획(재정비)결정(변경)용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 101387000 |  | 0
[12 empty] | 보고서 작성 | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042017-04 | 30% | 65% |  | 10% | 10% | 5% |  | 5% |  | 5% | [5 empty] | 김종우 | 교통부 | 272 | 아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 기초조사 및 실시설계 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 80000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042018-11 | 80% | 80% | [13 empty] | 김종우 |  |  | 성남시 이매동 산29-1번지 일원 기업형 임대주택 조성사업 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 46200000 |  | 0
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042021-02 |  | 90% |  |  |  | 50% | 30% | 10% | [7 empty] | 한동일 |  |  | 안산 국제문화센터 도시관리계획 변경 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 3000000 |  | 0
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
|  | 5% | [9 empty] | 5% |  |  |  | 한동일 |  |  | 남양주 오남3지구 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 15000000 |  | 0
미입력 | [11 empty] | 자료수집 | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092021-03 |  | 30% | [7 empty] | 5% | 5% | 10% | 10% |  | 교통처리 계획도 작성 | 한동일 | 교통부 | 365 | 삽교천 체육공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 27060000 |  | 0
[10 empty] | 자료수집 | 조사 | 교통분석 | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042021-05 |  | 60% | [7 empty] | 10% | 50% |  |  |  |  | 한동일 | 교통부 | 367 | 군 관리계획(공공청사) 결정 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 7000000 |  | 0
[11 empty] | 보고서 작성 | [8 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-12 |  | 5% | [9 empty] | 5% |  |  |  | 한동일 |  |  | 천안시 부대동 408번지 일원 성성6지구 도시개발사업 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 45000000 |  | 0
미입력 | [11 empty] | 교통분석 | [7 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-13 |  | 5% | [9 empty] | 5% |  |  |  | 한동일 |  |  | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발사업 용역 |  | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 45000000 |  | 0
미입력 | [19 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용

## 외주관리(교통)
3. 외 주 관 리 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요사항/처리업체 | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 금액현황 |  | 외주금액 |  | JOB NO |  | 부가세 포함
052019-06 |  | 0% | [14 empty] | 충남도청(내포)신도시 및 도시첨단산업단지 교통영향평가, 사전재해영향성 검토 변경용역 | 19.09.17 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 1 | 계약 | 148568310 |  | 0
[18 empty] | 중지:'05/13 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 0
052019-08 |  | 0% | [12 empty] | 준공금 지급 (6/3) |  | 국도3호선 김천-교리1 등 6개 국도건설공사 사후평가용역(1차) | 19.12.20 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 1 | 계약 | 188109000 |  | 0
[18 empty] | 중지:01/01 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 60500000 | 20000000 | 20500000 | 20000000

## 수행과업 (환경)
월 간 공 정 보 고
1. 수행업무 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 (공정-수금차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
063011-07 | 35% | 85% | 45% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | - 기수금 35% - 기성 50% 청구중(2월) | (주)이산 과장:김상옥 담당:김은수 | 위례신도시 주변도로건설사업 조사설계 사전환경성검토 | 09.09.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 19250000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 성과품제출 | 기성청구 (9,513,000) | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
063011-09 | 0% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (21. 02. 25) | ㈜용마 대리:신재우 담당:김은수 | 위례신도시 주변도로건설사업 조사설계 사전환경성검토 | 09.09.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 8250000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 변경계약 이소→천마 성과품제출 | 준공 준공금수금 (2/25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062015-03 | 20% | 100% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -타절준공완료 (21. 02. 19) | 나라씨앤디 이덕성부사장 담당:김은수 | 명성산 케이블카 조성사업 소규모 환경평가용역 | 15.04.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 15-003 | 계약 | 8800000 | 부서협조 |  | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
계약금액상이 |  |  | 타절준공 협의 중 | 당초 4천4백 타절 8.8백 타절준공 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062018-03 | 81% | 100.1% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 2.6% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | -특이사항없음 | 경기지역 본부 단지사업1부 과장:최회권 담당: 허창호 | 군포송정 공공주택 사후환경영향조사 (운영시) 용역 | 18.10.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-03 | 계약 | 174091500 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 전파년간측정 '19년하반기 성과품납품 | 연간통보서 작성 | 분기수질측정 연간통보서 작성 | 연간 통보서 납품 | 분기측정 분기현장 분기생태 | 성과품 납품 준공(6/30) | 준공금 수금 | 실적증명수급 협회신고 | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용 |  | 20년부터 반기 17%
062019-05 | 25% | 26% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -외주예상 공급가액 27,300천원 | 대경대 부총장김흥태 /D&C이엔지 대표 김태용 담당: 김은수 | 대경대학 도시관리 계획 결정 및 실시 계획인가(변경) 소규모 환경평가용역 | 19.06.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-05 | 계약 | 99000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 환평, 사후 발주서류 제출 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-02 | 85% | 100% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (2021.02.18) | 충청남도 재난안전실/하천과 감독:최양진 담당:김은수 | 용궁천 외 3개하천 기본계획 전략 환경영향평가 | 20.02.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 | 계약 | 72110000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 금강정 협의의견 조치계획작성 | 준공 준공금수금 (2/25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-03 | 90% | 100% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (2021.12.12) | 아산시 기업경제과 감독:박상국 담당:김은수 | 2020아산 염치일반 산업단지 진입도로 소규모 환경영향평가 | 20.04.07 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 | 계약 | 19277100 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 준공금청구 협의의견 조치계획작성 | 준공금수금 (2/9) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-05 | 90% | 100% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (2021.06.04) | 당진시 도로과 감독:이한범 담당:허창호 | 당진시 장기미집행 도시계획도로 소규모 환경영향평가 | 20.05.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 | 계약 | 171177000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 보완작성 금강청 사전협의 | 보완작성 | 보완작성 | 보완협의 요청 | 보완협의 재착수 | 준공완료 수금완료 실적증명 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: '20.07.28 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-06 | 85% | 100% | 0% | 5% | 5% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -준공완료 (2021.05.12) | 국방과학 연구소 자산장비팀 이종언 담당:허창호 | 어청도 집입도로 개설공사 소규모 환경영향평가 | 20.06.30 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 | 계약 | 51000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 전북환경청 협의 중 | 보완작성 | 보완협의 과업연장 ~'21.05.30. | 전북청 협의완료 | 준공 청구 | 수금완료 실적증명 | - | - | - | - | - | - |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062020-07 | 80% | 92% | 5% | 1% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | -50%수금완료 | 용마엔지 도로팀 박길규 전무 담당:허창호 | 기흥수지 도시고속도로 민간투자시설사업 제안 환경성검토 | 20.08.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 | 계약 | 39600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 환경성수정 | 기성금 50% 수금 (2/26) | 환경성수정 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 설계변경 업무협의 | 설계변경 업무협의 | 대기중 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-01 | 0% | 55% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 2% | 2% | 1% | 5% | 0% | -특이사항없음 | 도화 : 55% 천마 : 30% 라임 : 15% 도로건설과 감독 : 이완철 계장 : 조건희 담당 : 허창호 | 복수~진산간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향 평가 용역 | 21.01.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-01 | 계약 | 122751000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 착수 업무분장 | 업무분장 평가준비서 작성 | 실행계획 현장조사 평가준비서 | 전략 평가준비서 | 현장조사 평가준비서 | 평가준비서 협의 | 노선선정 현장조사 | 노선민원 환경검토 | 노선민원 환경검토 | 평가준비서 수정검토 | 평가준비서 수정 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-02 | 0% | 95% | 0% | 0% | 30% | 20% | 20% | 20% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | -특이사항없음 | ㈜정준 김광호 대표 담당:허창호 | 양주 용암2지구 도시관리계획변경 전략환경영향평가 변경협의 및 재해영향성검토 | 21.03.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-02 | 계약 | 132000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[5 empty] | 계약/착수 계약금 수금 실행/현장 | 전략/재해 납품 협의요청 | 전략협의 | 전략협의 완료 | 도시계획 심의지원 | 도시계획 심의지원 | 도시계획 심의지원 | 협의내용 조치계획 수정 | 대기중 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-03 | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 10% | 5% | 2% | 2% | 1% | 5% | 0% | -특이사항없음 | 도화수급 도화 : 김성근 담당 : 허창호 | 복수~진산간 지방도 확포장공사 전략 및 환경영향 평가 용역 | 21.01.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-01 | 계약 | 88600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[6 empty] | 전략 평가준비서 | 현장조사 평가준비서 | 평가준비서 협의 | 노선선정 현장조사 | 노선민원 환경검토 | 노선민원 환경검토 | 평가준비서 수정검토 | 평가준비서 수정 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-04 | 0% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 15% | 20% | 30% | 10% | 0% | -특이사항없음 | 어촌해양 개발팀 감독 : 장재준 담당 : 김은수 | 아산시내륙어촌재생 사업 커뮤니티센터 및 생태체험장 소평 | 21.06.23 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 | 계약 | 18500000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[8 empty] | 계약(6/22) 착수(6/23) | 실행계획 현장조사 | 소규모 환평작성 | 소규모 환평작성 | 소규모 환평작성 협의요청 | 소규모 환평작성 협의 | 조기준공 수금 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
062021-05 | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 10% | 0% | -특이사항없음 | 익산국토청 하천공사팀 감독 : 최우진 담당 : 허창호 | 지석천 오계지구 외1개소 소규모환경영향평가 | 21.09.28 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 | 계약 | 140030000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[10 empty] | - | 계약(9/28) 착수(9/28) | 현장조사 1차성과품 작성 | 1차분 납품 준공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용

## 부서협조 (환경)
2. 부서협조 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 | 담당자 | 부서명 | 협조ID | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 협조금액 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO |  |  | #REF!
042014-05 | 85% | 95% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (97,500천원) -협조미정산 (26,592천원) | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 47 | 화성(장안지구) 공동주택 신축사업 전략환경영향평가 | 14.05.16 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 97500000 |  | 0
|  |  | 협조검토 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042015-06 | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (10,000천원) -협조미정산 (8,000천원) -외주는 도시 -대기(15.05) | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 51 | 홍성군 갈산면 갈산지구 관리계획 환경성검토 | 15.02.25 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 10000000 |  | 0
|  |  | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042018-09 | 90% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (81,000천원) -협조미정산 (72,900천원) | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 220 | 아산 인주산업단지 3공구 지구외 사업 인허가 | 18.06.21 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 81000000 |  | 0
|  |  | 협조 정산 중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042018-13 | 94% | 100% | 0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (19,250천원) -협조미정산 (19,250천원) 환경성제출('19.3.20) | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 233 | 아산북수리공공 민간임대주택사업 지구단위계획 환경성/소평 | 18.10.24 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 5 | 협조 | 19250000 |  | 0
|  |  | 협조 정산 중 | 협조분담 대기중 | 협조분담 대기중 | 정산 완료 | - | - | - | - | - | - | - | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042017-05 | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조미등록 -협조분담금 (35,000천원) | 도시:이용희 환경:허창호 |  |  | 청주흥덕 강서지구 강서동40-41일원 도시개발사업 용역 | 19.03.04 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 0 |  | 0
미입력 |  |  | 환경성제출 협조미등록 | 환경성제출 협조미등록 | 환경성제출 협조미등록 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042017-03 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (35,000천원) -협조미정산 (17,500천원) 환경성제출 ('19.5.10) | 도시:김권수 환경:김은수 | 환경부 | 245 | 아산배방 북수지구 도시개발사업 환경성/소평 | 19.03.27 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 35000000 |  | 0
|  |  | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-16 | 30% | 85% | 0% | 0% | 5% | 10% | 5% | 2% | 3% | 5% | 15% | 5% | 5% | 0% | -대기중 | 도시:김권수 환경:소은미 | 환경부 | 350 | 음봉면 동암리 아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 | 20.12.04 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 246000000 |  | 0
|  |  | 외주시행 초안작성 | 초안작성 | 초안작성 | 초안작성 | 초안검토 일정검토 | 초안재작성 | 초안재작성 | 초안평가 작성 | 초안평가 작성 | 초안평가 수정 | 초안평가 수정/제출 | [6 empty] | 중지:` | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
102019-07 | 99% | 99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (10,000천원) -협조미정산 (9,000천원) | 상하:주용남 환경:허창호 | 환경부 | 269 | 울산미포국가산단 공업용수 통합공급 환경분야 설계 | 20.02.15 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 10000000 |  | 0
|  |  | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | 준공지원 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
102019-09 | 15% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 10% | 10% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | -협조 (4,000천원) -협조미정산 (4,000천원) | 상하:하용균 환경:김은수 | 환경부 | 319 | 외산면 전장-수산외 농촌지방상수도 배수지 환경성검토 | 계약체결 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 4000000 |  | 0
|  |  | 과업검토 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 현장조사 | 환경성 검토서 작성 | 환경성 검토서 작성 | 환경성 검토서 작성 | 환경성 검토서 작성 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-10 | 65% | 100% | 5% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (50,000천원) '-협조미등록 | 도시:유병진 환경:김은수 | 환경부 | 337 | 평택팽성읍원정리 산46번지 지구단위계획 전략 및 소규모 환경평가 | 20.03.00 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 50000000 |  | 0
|  |  | 초안평가서 협의 | 본평가서 납품 | 한강청협의 | 환경완료 정산남음 | 환경완료 정산남음 | 환경완료 정산남음 | 준공금 수금완료 | - | - | - | - | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-01 | 0% | 90% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 5% | 0% | 15% | 15% | 15% | 10% | 0% | -협조 (6,000천원) '-협조미등록 -외주:소평때 | 발주처: ㈜리치월드 아이앤씨 도시:유병진 환경:소은미 | 환경부 | 371 | 남양주 오남3지구 (지구단위계획) 기본 및 실시설계(기반시설) 등 환경성 | 21.01.01 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 6500000 |  | 0
[5 empty] | 업무분장 과업개요 | 과업개요 | 기초조사 | 환경성 검토서 수정 | 대기중 | 환경성 검토서 수정 | 환경성 검토서 수정 | 환경성 검토서 수정 | 환경성 검토서 수정 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-13 | 0% | 80% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 5% | 0% | 15% | 5% | 5% | 5% | 0% | -협조 (70,000천원) '-협조미등록 -외주:소평때 | 발주처: ㈜제이에스도시개발 도시:유병진 환경:김은수 | 환경부 | 363 | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발사업 용역 환경성, 소규모환경 | 20.09.01 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 70000000 |  | 0
[5 empty] | 업무분장 환경성검토 | 환경성 작성 | 환경성 수정 | 환경성 수정 | 대기중 | 환경성 수정 | 환경성 수정 | 환경성 수정 | 환경성 수정 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
102020-05 | 15% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (284,000천원) -외주예상 (110,000천원) | 상하:하용균 환경:허창호 |  |  | 인천광역시 서구 왕길동 물류센터 개발사업 환경영향평가 | 21.01.00 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 284000000 |  | 0
미입력 |  |  | 생태검토 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042020-12 | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | 10% | 15% | 15% | 0% | -협조분담 : '21. 7. 6. -외주 :33,000천원 | 발주처: ㈜씨더블유제이 도시:유병진 환경:김은수 | 환경부 | 364 | 천안시 부대동 408번지 일원 부대1(성성6지구) 도시개발사업 용역 환경성, 소규모평가 | 20.09.01 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 120000000 |  | 0
[9 empty] | 실행계획 현장조사 소규모작성 | 환경성검토 보고서작성 | 환경성검토 보고서작성 | 소규모환평 보고서작성 | 소규모환평 보고서작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
042021-05 | 0% | 55% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | -협조분담 : '21. 7. 29. -외주없음 | 발주처: 태안군 도시:유병진 환경:김은수 | 환경부 | 366 | 태안군 군관리계획(공공청사) 결정 용역환경성검토 | 21.06.29 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 6300000 |  | 0
[9 empty] | 실행계획 | 환경성검토 보고서작성 | 환경성검토 보고서작성 | 환경성검토 보고서작성 | 대기중 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#REF! | 15% | 17% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -협조 (284,000천원) -외주예상 (110,000천원) | 상하:하용균 환경:허창호 |  |  | 인천광역시 서구 왕길동 물류센터 개발사업 환경영향평가 | 21.01.00 | 협조 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 284000000 |  | 0
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | 고시일 |  |  | 외주 | 0 | #REF! | #REF! |  | 분담 | 0 | 외주처리없음 | 110000000 | 생태계조사 | 33000000 | 환경질측정 | 55000000 | 경관 | 22000000 | 용지 | 기타
|  |  | 생태검토 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | 대기중 | [11 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | 284000000 | 기타비용
[19 empty] | 도시계획부 | 잔여: | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 합 계 | 110000000
2 |  | 10% | [5 empty] | 10% | [6 empty] | 수행: (계약금액-부가세)×0.75-(협조+외주)/1.1+기타 |  |  |  | 0 0 설계 |  | 계약 | 0 | 수행 | 0 |  |  |  | 계약 | 790000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 수금 | 0 | 협조 | 0 |  |  |  | 수금 |  | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 | 기타
[20 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 790000000 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  |  |  | 00시 | 잔여: | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 합 계 | 0
|  | 0% | [12 empty] | 수행율: [계약금액 - (협조+외주+기타)/70%] / 계약금액 | 환산: 수행 × 공정 |  |  |  |  | 계약 | 0 | 수행 | 0 |  |  |  | 계약 | 1 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 수금 | 0 | 협조 | 0 |  |  |  | 수금 |  | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 | 기타
[20 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 1 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  |  |  |  | 잔여: | 수금율 | 0% | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 합 계 | 0

## 수행과업 (상하)
월 간 공 정 보 고 ( 상하수도부 )
1. 수행업무 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
102017-01 | 99% | 99.5% | [9 empty] | 0.5% |  |  | - 과업준공 | 소장:이승희 담당:김영일 감독:김준석 / 최철규 | 세도 반조원 농어촌마을하수도 및 노후하수관로정비사업기본 및 실시설계 용역 | '17.01.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-01 | 계약(VAT포함) | 195177000 | 부서협조(VAT제외) | 33000000 | 지반협조 | 23000000 | 구조협조 | 10000000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타 |  |  | 천마:100
[12 empty] | 성과품 제출 | [5 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102018-10 | 95% | 99% | [7 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% |  | - 과업중지 해제 | 과장:김연천 담당:허현준 감독:김윤호 / 주용남 (신동민) | 성동 개척지구 소규모공공하수처리시설 기본 및 실시설계 용역 | '18.05.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-10 | 계약(VAT포함) | 86430000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 |  |  | 천마:23.25
[11 empty] | 설계VE 진행 | 설계VE 진행 | 설계VE에 따른 최종보완 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [12 empty] | 예당: 7.00
102018-17 | 98% | 99% | [10 empty] | 1% |  | - 과업중지 해제 | 담당:이석빈 감독:권방순 / 최철규 | 하수도정비 기본계획 및 물재이용 관리계획 변경수립용역 | '18.12.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-17 | 계약(VAT포함) | 683130000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 |  |  | 천마:30
[10 empty] | 보고서 작성 | 보고서 작성 | 보고서 작성 | 보고서 작성 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | 223.1 |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102018-18 | 96% | 100% |  |  |  | 1% | 1% | 1% | 1% | [5 empty] | - 과업준공 | 감독:차병길 / | 목천(신)배수지및동면배수지 기본 및 실시설계용역 | '18.12.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-18 | 계약(VAT포함) | 176736000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 |  |  | 천마:15
[6 empty] | 설계VE 준비 | 설계VE | 성과품 정리 | 성과품 정리 | [8 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [12 empty] | 경동:20
102019-01 | 99% | 100% |  |  |  |  | 1% | [7 empty] | - 과업준공 | 소장:이승희 담당:김광진 감독:최민식 / | 홍산·옥산 농촌지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계용역 | '19.01.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약(VAT포함) | 265450000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 |  |  | 천마(분담):20.4
[7 empty] | 과업준공 | [10 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [12 empty] | 대웅:21.7
102019-03 | 98% | 100% | [6 empty] | 1% | 1% |  |  |  |  | - 과업준공 | 팀장:윤기훈 감독:정원신 / | 서산처리구역(모월, 풍전) 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역 | '19.06.11 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 | 계약(VAT포함) | 185786000 | 부서협조(VAT제외) | 19000000 | 지반협조 | 19000000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 |  |  | 이산:43.3
[9 empty] | 성과품 정리 | [8 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [12 empty] | 도화:8.2
102019-07 | 48% | 93% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 1% | 1% |  |  | 감독: / 주용남 | 울산 미포국가산업단지 맞춤형 공업용수 통합공급사업 사업계획수립, 기본설계 및 실시설계 용역 | 19.11.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-07 | 계약(VAT포함) | 1650000000 | 부서협조(VAT제외) | 10000000 | 환경영향평가 | 10000000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타 |  |  | 한결: 70 | 총계약금액: | 5000000000
[6 empty] | 실시설계 보완 |  | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 | 실시설계 보완 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102019-09 | 90% | 98% |  |  |  |  | 4% | 2% | 2% | [6 empty] | 감독:최민식 / 주용남 (신동민) | 외산면 전장~수신 외 1개소 농촌지방상수도 확충사업 기본 및 실시설계용역 | 19.12.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-09 | 계약(VAT포함) | 212871000 | 부서협조(VAT제외) | 66500000 | 단지설계 | 20000000 | 도시계획 | 31200000 | 교통계획 | 3100000 | 환경부 | 4000000 | 수자원부 | 8200000 |  | 건화: | 총계약금액: | 865700000
[7 empty] | 재착수 | 인허가 작성 | 인허가 작성 | 인허가 작성 |  | 인허가 협의 중 | 인허가 협의 중 |  |  |  |  | 중지 : 07.26 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102020-01 | 40% | 96% | 13% | 15% | 10% | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% |  |  |  |  | 감독:김종복 / 최철규 | 세종특별자치시 수도정비 기본계획(변경) 등 수립용역 | 20.04.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-01 | 계약(VAT포함) | 609990000 | 부서협조(VAT제외) | 0
[6 empty] | 시설계량 계획 |  | 시설계량 계획 | 보고서작성 | 보고서 작성 | 보고서 작성 | 보고서 작성 | [5 empty] | 중지 : 10.06 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함)
102020-06 |  | 19% |  |  |  |  | 5% | 6% | 6% | 2% | [5 empty] | 감독:정희철 / 주용남 (최철규) | 연무공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 | 20.09.23 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-06 | 계약(VAT포함) | 341027000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [11 empty] | 40
[8 empty] | 공법선정 공고자료작성 | 공법선정 공고자료 작성 | 공법선정 공고 | 공법선정 검토 중 | 공법선정 검토 중 | 공법선정 검토 중 |  |  |  |  | 중지 : 11.30 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [11 empty] | 계약총액 : | 341027000
102020-07 |  | 21% |  |  | 5% |  | 3% | 3% | 3% |  | 2% | 5% |  |  |  | 감독:강은종 / | 구성창용 및 신봉소규모 공공하수처리시설사업 측량조사용역 | 20.12.04 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 | 계약(VAT포함) | 41993000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [11 empty] | 40
[8 empty] | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 |  | 지장물 조사준비 | 업체 선정 중 | [5 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [11 empty] | 계약총액 : | 341027000
102021-02 |  | 100% | 5% | 10% | 25% | 40% | 10% | 10% | [6 empty] | - 과업준공 |  | 2021년 농촌생활용수개발-3단계(북면지구) 기본및 실시설계 용역 | 21.01.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-02 | 계약(VAT포함) | 103104540 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [11 empty] | 40
[6 empty] | 실시설계 |  | 설계보완 |  |  |  |  | 인허가 협의 중 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [11 empty] | 계약총액 : | 341027000
102021-03 |  | 9% |  |  |  |  | 3% | 3% | 3% | [6 empty] | 감독:강은종 / | 탕정디스플레이 폐수재이용사업 기본 및 실시설계 측량조사용역 | 21.03.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 | 계약(VAT포함) | 33300000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [11 empty] | 40
[8 empty] | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | [8 empty] | 중지 : 11.22 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [11 empty] | 계약총액 : | 341027000
102021-04 |  | 42.5% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 2% | 2% | 1% | 2.5% |  |  | 감독:이상윤 / 주용남 (신동민) | 아산탕정테크노 일반산업단지 용수공급 시설공사 실시설계 | 21.04.14 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-04 | 계약(VAT포함) | 187652000 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [11 empty] | 40
[6 empty] | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | 관로노선 선정 | 관로노선 선정 | 관로노선 선정 | 관로노선 검토 | 용수공급 방안검토 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [11 empty] | 계약총액 : | 341027000
102021-07 |  | 10% | [6 empty] | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | - 업무분장 협의 완료 - 실시설계 : 공동외주처리 예정 | 감독:민영기 / 주용남 (최승용) | 용당, 가덕, 대선, 내대 농어촌마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 | 21.07.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-04 | 계약(VAT포함) | 268998550 | 부서협조(VAT제외) | 0 | [11 empty] | 26
[9 empty] | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | 기초자료 조사 | [5 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 기타비용(VAT포함) | [11 empty] | 계약총액 :

## 외주관리 (상하)
3. 외 주 관 리 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요사항/처리업체 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 금액현황 |  | 외주금액 |  | JOB NO
102019-06 | 21% | 100% | 29% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  | 10% |  | 이산 | / 주용남 | 서산시 하수도정비 기본계획(변경)용역 | '19.12.04 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약(VAT포함) | 138550000 | 부서협조(VAT제외) | 0 |  | 천마:10
[13 empty] | 과업준공 |  |  |  |  | 중지 : | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 지급(VAT포함) | 0 | 계약총액 | 1385500000
102020-03 | 4% | 80% | 26% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 도화/경동 | / 주용남 | 서산시 수도정비기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획 수립용역 | '20.06.25 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약(VAT포함) | 125430000 | 부서협조(VAT제외) | 0 |  | 10
[18 empty] | 중지 :05.20 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 지급(VAT포함) | 0 | 계약총액 | 1254300000
102021-06 | 0% | 30% | [8 empty] | 30% |  |  |  | 삼안 | / 최철규 | 천안처리구역 개발해제지역 외2개소 관로정비사업 기본 및 실시설계 | 21.07.01 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약(VAT포함) | 702998100 | 부서협조(VAT제외) | 0 |  | 10
[18 empty] | 중지 : | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액(VAT포함) | #REF! | 지급(VAT포함) | 0 | 계약총액 | 1254300000
150700
[17 empty] | 211614 | 211614
71700.876
38400
[17 empty] | 110000 | 110000
127683
[17 empty] | 710097.876 | 321614
2021-01-20
2021-06-20
2021-07-20
2021-02-21
116060000
2021-03-21
2021-04-21

## 수행과업 (수자)
월 간 공 정 보 고 ( 수 자 원 부 )
1. 수행업무 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
112016-05 | 90% | 93% | 1% | 1% | 1% | [9 empty] | 잔여분성과품 작성중 | 안전총괄과 한기성 / 신우식 | 부안천 하천기본계획(변경) 및 실시설계 용역 | 16.04.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-05 | 계약 | 170327000 | 부서협조 | 15000000 | 지반협조 | 15000000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 17.03.24 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112017-01 | 83% | 99% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 2% | 2% |  |  | 최종성과품 작성중 | 건설과 임영환 / 신우식 | 대동천 하천기본계획 타당성조사, 실시설계 및 도시관리계획 (변경) 수립 용역 | 17.01.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-01 | 계약 | 286150000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
12017-03 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 도로과 진소라 / 박가영 | 양노리 도로확포장 공사 기본 및 실시 설계 용역 (사전재해영향성검토) | 17.03.14 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-03 | 계약 | 41800000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 17.12.05 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112017-10 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 환경교통단 오종 / 이주훈 | 천안00 도시첨단산업단지 교통영향평가 및 사전재해영향성검토(개발사업)용역 | 17.03.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-10 | 계약 | 62670000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112017-16 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 개발과 이기선 / 신우식 | 병천천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 | 17.12.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-15 | 계약 | 167732000 | 부서협조 | 20000000 | 지반협조 | 20000000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | 38.6 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-17 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 안전재난교통과 김태웅 / 신우식 | 강진천 지방하천 정비사업 실시설계 용역 | 18.10.15 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-17 | 계약 | 210181000 | 부서협조 | 85000000 | 구조부 | 60000000 | 도로부 | 15000000 | 지반부 | 10000000 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-05 | 20% | 34% | 5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 실과협의 관련 검토서 작성 | 도시과 조용석 / 신우식 | 서산 수석지구 도시개발사업 조사설계 용역 | 18.02.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-05 | 계약 | 183462000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 20.07.16 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | 35 |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-16 | 35% | 35% | [12 empty] | 사업타당성 검토중(화신) 업무대기 | 재난안전과 김영만 / 박가영 | 완주군 가축분뇨 공공처리시설 설치(개선)사업 기본 및 실시설계 용역 | 18.10.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-16 | 계약 | 11327000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 19.05.13 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-21 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 안전건설과 오원태 / 신우식 | 황룡강 지방하천 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 18.12.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-21 | 계약 | 110613000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112018-19 | 77% | 99% | 1% | 1% | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% | 3% | 3% | 1% |  |  | 청학천 실시설계 발주준비중 | 생태하천과 오광일 / 신우식 | 청학천 소하천정비등 3개 사업 실시설계 용역 | 18.12.07 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-19 | 계약 | 312982000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 20.07.20 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 지급
112019-03 | 47% | 59% | 2% | 2% | 2% | 2% | [5 empty] | 2% | 2% |  | 12/6 3차분 준공 | 하천계획과 박종현 / 신우식 | 보청천권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성 용역(1차) | 19.06.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 | 계약 | 393203000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[20 empty] | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112019-08 | 41% | 70% | 3% | 3% | 10% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% |  |  |  |  | 업무이관 | 건설교통과 전혜민 / 신우식 | 진도군 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면 고시용역 (전체 및 1차) | 19.07.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-08 | 계약 | 114495600 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-01 | 47% | 72% | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  |  |  | 공동일괄외주 (주하) | 안전총괄과 송인석 / 신우식 | 금산군 자연재해저감종합계획수립 및 재해지도작성용역 | 20.02.12 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-01 | 계약 | 338910000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-02 | 80% | 94% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  |  | 총사업비협의중 | 건설과 이남연 / 신우식 | 잔다리천 정비사업 실시설계용역 | 20.02.20 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-02 | 계약 | 152632000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지 : 2020.10.12 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-03 | 70% | 99% | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 2% | 2% |  | 원가심사 준비중 | 건설과 장해준 / 신우식 | 유곡1소하천 정비사업 실시설계용역 | 20.03.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-03 | 계약 | 185236000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 27000000 | 구조협조 | 40000000 | 기타 |  | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지 : 2020.12.14 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-04 | 97% | 100% | 2% | 1% | [10 empty] | 협의완료 | 건설과 이남연 / 신우식 | 2020년아산탕정테크노 일반산업단지 진입도로 개설공사 소규모재해영향평가 | 20.04.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-04 | 계약 | 11160000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-05 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 건설과 장해준 / 신우식 | 주교면 체육공원 조성공사 소규모 재해영향평가용역 | 20.04.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-05 | 계약 | 17000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-06 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 도로과 곽민석 / 박가영 | 2020년경찰교육원 진입도로(대로3-38호)확포장공사외 1개소 소규모재해영향평가용역 | 20.05.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-06 | 계약 | 19620000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-07 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 도로과 곽민석 / 박가영 | 2020년온양대로3-1호(무궁화로) 개설공사 소규모재해영향평가용역 | 20.05.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 | 계약 | 16560000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 10000000 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-08 | 18% | 58% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 이산 업무이관 | 안전총괄과 서정섭 / 신우식 | 반양지구 풍수해생활권종합정비사업 기본 및 실시설계용역 | 20.06.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 | 계약 | 346800000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-09 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 체육진흥과 소상홍 / 신우식 | 아산시 파크골프장 조성공사 수리검토용역 | 20.07.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 | 계약 | 13578000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-10 | 10% | 36% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 업무분장안 협의중 | 하천공사과 김태희 / 신우식 | 영산강 나주지구 하천환경정비사업 실시설계 용역 | 20.10.28 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 315371370 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-11 | 15% | 100% | 10% | 10% | 55% | 10% | [8 empty] | 준공완료 | 건설과 김정수 / 신우식 | 2020년 규암면 반산양배수장 시설개선 실시설계 용역 | 20.11.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 40270000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112020-12 | 60% | 100% | 40% | [11 empty] | 준공완료 | 건설도로과 김천호 / 신우식 | 천안시 지방하천 재해복구사업 실시설계 용역(목천, 북면권역) | 20.11.19 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 90221000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-02 | 0% | 16% |  |  | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  | 재해영향성검토설계변경협의중 | 환경재해부 전난희 / 박가영 | 대전연축 도시개발사업 재해영향평가 용역 | 21.02.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 170752000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-04 | 0% | 18% |  |  | 1% | 5% | 5% | 5% | 1% | 1% |  |  |  |  | 이산 업무이관 | 건설과 김정우 / 신우식 | 두룡 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 21.03.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 310272550 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-05 | 0% | 31% |  |  | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 항만부 업무협조 | 건설과 김수학 / 신우식 | 소성 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계 용역 | 21.03.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 304606400 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-07 | 0% | 46% |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% |  |  |  |  | 대전광역시 심의의원 날인중 | 과학산업과 김영식 / 박가영 | 엑스포로 확장공사 재해영향성검토 및 소규모 재해환경영향평가 용역 | 21.03.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 41088000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-08 | 0% | 95% |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% |  | 충남도 심의위원 날인중 | 과학산업과 김영식 / 박가영 | 국도39호선 아산 외암마을사거리 단구간 확장공사 소규모 재해영향평가용역 | 21.04.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 41831000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지 : 2021.06.17 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-09 | 0% | 100% |  |  |  | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% |  |  |  |  | 협의완료 | 과학산업과 김영식 / 박가영 | 한용운생가지 역사공원 조성사업 재해영향평가용역 | 21.04.22 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 18900000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-10 | 0% | 50% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  | 주민공람공고 및 의견수렴중 | 건설과 / 신우식 | 소하천구역(변경)결정 용역 | 21.04.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 18500000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지 : 2021.10.19 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-11 | 0% | 40% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 주민설명회 준비중 | 하천개발과 / 신우식 | 둔포천 하천기본계획 검토 및 실시설계용역 | 21.04.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 255560000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-01/112021-12 | 0% | 90% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 45% |  | 경기도 재해영향평가 심의의원 날인중 | 태조엔지니어링 / 신우식 | 국도82호선 화성장지~용인남사 도로건설공사 기본 및 실시설계용역 소규모 재해영향평가용역 | 21.04.09 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 31570000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-14 | 0% | 20% |  |  |  |  | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  | 주민의견 및 설문지 배포중 | 안전관리과 / 신우식 | 홍성군 자연재해저감종합계획 재수립용역 | 21.05.18 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 362180000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 | 0 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용

## 부서협조 (수자)
2. 부서협조 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 | 담당자 | 부서명 | 협조ID | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 협조금액 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
042014-05 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | - | 수자원부 | 36 | 화성장안지구 공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 사전재해영향성검토(행정계획) | 17.12.20 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 65000000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
162020-01 | 40% | 48% | 2% | 2% | 2% | 2% | [8 empty] | 관련계획검토 | 박가영 | 수자원부 | 284 | 화성장안지구 지구단위계획구역 기반시설 기본 및 실시설계용역 소규모재해영향평가 | 19.12.05 | 협조 | 30 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 30000000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042018-11 | 50% | 50% | [12 empty] | 협의완료 | - |  |  | 성남시 이매동 산29-1 일원 기업형 임대주택 조성사업 용역 | 18.10.25 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 107800000 |  | 0
미입력 | [20 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092019-03 | 89% | 100% | 11% | [11 empty] | 협의완료 | 박가영 | 수자원부 | 310 | 태조산공원 산림레포츠시설 조성사업 실시설계 및 공원조성계획(변경) 용역 | 19.06 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 21160000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
092018-04 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | 박가영 | 수자원부 | 275 | 예당호 착한농촌체험세상 기본 및 실시설계 용역 | 19.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 58000000 |  | 0
금액상이 | [20 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042018-13 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | - | 수자원부 | 232 | 아산 북수리 공공지원민간임대주택사업 지구단위계획 사전재해영향성검토용역 | 18.09 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 57750000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042016-03 | 100% | 100% | [12 empty] | 협의완료 | - | 수자원부 | 125 | 아산인주지구 일반산업단지조성사업 사전재해영향성검토 용역 | 16.08 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 75000000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042017-04 | 35% | 35% | [12 empty] | 업무대기중 | - | 수자원부 | 273 | 아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 기초조사 및 실시설계용역 | 18.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 130000000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
032020-01 | 0% | 0% | [12 empty] | 업무대기중 | 박가영 | 수자원부 | 309 | 신성리 갈대밭 관광지지정 및 조성계획수립용역 | 19.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 43690000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
072017-01 | 65% | 75% |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |  | 비상주감리원 | 장성순 | 수자원부 | 189 | 고창-내장IC(1공구)지방도확포장공사 감독권한대행 건설사업관리용역 | 17.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 18679000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
072017-03 | 93% | 98% |  | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | [6 empty] | 업무제외 |  | 관리부 | 190 | 천의 자연재해위험개선지구정비사업 건설사업관리용역 | 17.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 11364000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
012019-12 | 0% | 80% | 3% |  | 2% | 5% | [5 empty] | 20% | 50% |  | 경기도 건설본부 심위위원 배포중 | 신우식 |  |  | 신평~심곡간 도로확포장공사 보완설계 소규모재해영향평가 및 수리수문분석 | 21.06 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 32000000 |  | 0
미입력 | [20 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102020-04 | 0% | 9% | 3% | 3% | 3% | [9 empty] | 업무대기중 | 박가영 | 수자원부 | 339 | 인천광역시 서구 왕길동 사업지 개발 및 물류센터 개발사업 재해영향평가 | 21.08 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 106500000 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-07 | 0% | 90% | 3% | 3% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 13% |  | 협의보고서 제출 | 신우식 | 수자원부 | 338 | 부여군 군관리계획(분화예술교육종합타운) 결정 기본 및 실시설계 재해영향평가 (개발사업) | 21.12 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 40656353 |  | 0
[21 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
112021-01 | 0% | 90% | 5% | 5% | 1% | 5% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 29% |  | 경기도 재해영향평가 심의의원 날인중 | 신우식 |  |  | 국지도 82호선 화성장지~용인남사 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역 수리검토 및 재해영향평가 용역 | 21.02 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 13530000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
미입력 |  |  | 수리검토 | [17 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용 | 0
042020-13 | 0% | 60% | [6 empty] | 25% | 25% |  | 10% |  |  | 재해영향성검토 협의완료 | 박가영 |  |  | 천안시 성성동 34-4번지 일원 성성5지구 도시개발사업용역 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역 | 21.02 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
미입력 |  |  | 수리검토 | [17 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용 | 0
042020-12 | 0% | 50% | [8 empty] | 20% | 10% | 20% |  | 재해영향성 검토 협의완료 | 박가영 |  |  | 천안시 부대동 408번지 일원 성성6지구 도시개발사업용역 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역 | 21.07 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
|  |  | 수리검토 | [17 empty] | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용 | 0
0

## 외주관리 (수자)
3. 외주관리 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요사항/ 처리업체 | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 금액현황 |  | 외주금액 |  | JOB NO
112018-12 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 서산시 안전총괄과 우태수 /하존이엔씨 조현선 | 서산시 풍수해저감종합계획 | 18.06.26 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 200079000 |  | 0
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112018-15 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 농어촌공사 경남지역 본부 사업계획부 이언탁 /삼육 김용태 | 죽림지구 다목적농촌용수 개발사업 세부설계 용역 | 18.09.05 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 117661000 |  | 0
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112018-18 | 90% | 92% | 1% | 1% | [10 empty] | 행안부 심의의견 반영중 | 계룡시 안전총괄과 한상윤 /강우 김강지 | 계룡시 풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 18.10.30 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 106035000 |  | 0
[18 empty] | 중지: 20.04.06 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112018-20 | 90% | 93% | 1% | 1% | 1% | [9 empty] | 행안부 심의의견 반영중 | 고양시 시민안전과 정금영 /하존이엔씨 조현선 | 고양시 풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 18.12.13 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 133199000 |  | 0
[18 empty] | 중지: 20.03.06 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF! |  | 0
112019-01 | 90% | 100% | 1% | 1% | 1% |  |  |  |  | 7% |  |  |  |  | 준공완료 | 동두천시 안전총괄과 최제호 /하존이엔씨 조현선 | 동두천시 풍수해저감종합계획 재수립 용역 | 18.12.04 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 102256000 |  | 0
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112018-02 | 82% | 95% | 5% | 5% | 3% | [9 empty] | 환경공단 협의완료후 공사발주중 | 희망마을 건설과 서정훈 /대흥엔지니어링 박태현 | 대흥천 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 | 18.02.12 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 18-03 | 계약 | 66555000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 18.06.27 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112016-17 | 99% | 100% |  | 1% | [10 empty] | 준공완료 | 안전과 정무영 /성희엔지니어링 이동호 | 의성군 소하천정비 종합계획(변경) 및 지형도면고시 용역 2차 | 16.08.03 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 16-14 | 계약 | 186123800 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112015-09 | 90% | 95% | 2% | 2% | 1% | [9 empty] | 경북도 광역심의 의견 보완중 | 하천과 이기철/성희엔지니어링 이동호 | 영주시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면 고시용역 (2권역) | 15.06.16 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 15-08 | 계약 | 115439940 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 19.08.09 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112016-15 | 70% | 72% | 1% | 1% | [10 empty] | 기초소하천심의 의견 반영중 | 안전재난 하천과 정영동/성희엔지니어링 이동호 | 영천시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역 (2단계) | 16.07.25 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 16-15 | 계약 | 178279000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 18.05.10 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | #REF!
112016-10 | 70% | 82% | 5% | 5% | 2% | [9 empty] | 경기도 광역심의 일정협의중 | 생태하천과 장미숙 /다담이앤씨 최준영 | 소하천정비종합계획 및 지형도면고시 용역 | 16.05.16 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 16-10 | 계약 | 505021000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112016-23 | 100% | 100% | [12 empty] | 준공완료 | 건설과 김진택/신일엔지니어링 박원길 | 공주시 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역 (2권역) | 16.12.29 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 16-23 | 계약 | 456795000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112017-02 | 77% | 79% | 1% | 1% | [10 empty] | 전남도 광역심의 요청중 | 안전총괄과 김형철/다담이앤씨 최준영 | 고흥군 소하천정비 종합계획 재수립 및 지형도면고시 용역 (1권역) | 17.01.10 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 17-02 | 계약 | 304971940 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 20.12.27 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112017-15 | 98% | 100% | 1% | 1% | [10 empty] | 준공완료 | 건설과 심효섭/신일엔지니어링 박원길 | 제민천 하천기본 계획(재수립) 수립 및 실시설계 용역 | 17.12.18 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 17-14 | 계약 | 236407500 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112014-11 | 99% | 100% | 1% | [11 empty] | 하천시설관리대장 작성중 | 건설과 전병준/에이스디이씨 이병대 | 거창군 소하천정비 종합계획수립(변경) 및 지형도면 고시 용역 | 14.12.30 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 14-011 | 계약 | 213185300 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112019-04 | 83% | 88% | 2% | 2% | 1% | [9 empty] | 생태하천복원 심의후 보완중 | 안전총괄과 나상현/다산 박정남 | 포천천 3차 생태하천 복원사업 기본 및 실시설계 용역 | 19.06.13 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-04 | 계약 | 60509000 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[18 empty] | 중지: 20.04.06 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112019-06 | 99% | 100% | 1% | [11 empty] | 준공완료 | 하천과 하상호/동부 조영진 | 조만강 생태하천 복원사업 실시설계 용역 | 19.06.27 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-06 | 계약 | 117481650 |  | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급
112019-02 | 75% | 92% | 5% | 5% | 5% | 1% | 1% | [7 empty] | 행안부 심의의견 보완중 | 안전총괄과 /금일 강희균 | 정읍시 자연재해저감종합 계획 재수립 용역 | 19.04.19 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-02 | 계약 | 180252000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112019-09 | 80% | 80% | [12 empty] | 천안시 건설기술 심의중 | 안전총괄과 /다산 박정남 | 봉명 자연재해위험개선지구 정비사업 실시설계 용역 | 19.11.22 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-09 | 계약 | 126700000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
112021-06 | 0% | 100% |  |  | 5% | 50% | 45% | [7 empty] | 준공완료 | 건설과/다담이앤씨 최준영 | 2021년 온양천외 6개소 준설공사 실시설계 용역 | 21.03.17 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! | 19-09 | 계약 | 29500000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 기타 | 기타 | 기타
[19 empty] | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
0

## 수행과업 (단지)
월 간 공 정 보 고 ( 단지설계부 )
1. 수행업무 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
162017-01 | 83% | 98% |  |  |  |  | 2% | 1% | 4% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | 유비이엔씨 조성진상무 / 박계학 | 오산갈곶지구 지구단위계획 및 실시설계 용역 | 17.04.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 계약 | 66000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 | 0 | 구조협조 | 0 | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 과업대기 | 과업대기 | 도시계획시설 실시계획인가 협의 | 도시계획시설 실시계획인가 접수 및 협의 | 도시계획시설 실시계획인가 접수 및 협의 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 | 실시계획 인허가 서류 및 설계도서 작성 |  |  |  | 중지:18.06. | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162017-06 | 40% | 40% | [13 empty] | 유비이엔씨 조성진상무 / 박계학 | 압곡리 테라스하우스 진입도로 및 단지설계용역 | 17.12.11 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 82500000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 중지:19.07. | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162018-01 | 51% | 72% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |  |  | 한국토지 주택공사 정환식차장 / 이희교 | 행정중심복합도시 S-1, 4-2, 5생활권 단지개발사업실시설계용역 | 18.05.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 798856500 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | 5-1생활권 설계변경 | 5-1생활권 설계변경 | 5-1생활권 설계변경 | S-1생활권 관망검토 및 수리계산 | S-1생활권 관망검토 및 수리계산 | 5생활권 관망 변경설계 | S-1, 4-2 생활권 관망 설계 | 4-2 생활권 관망 설계 | 4-2 생활권 관망 설계 | 4-2 생활권 관망 설계 | 4-2 생활권 관망 설계 | 5-1생활권 설계변경 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162018-02 | 50% | 50% | [13 empty] | 유비이엔씨 조성진상무 / 박계학 | 오산 양산동 도시개발 사업 단지설계 용역 | 18.08.06 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 187000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 토지이용계획변경관련 토목계획재수립 | 토지이용계획변경관련 토목계획재수립 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162018-03 | 99% | 99% | [12 empty] | 잔여부지 사업자지정 결정에 따른 건축의제 개발행위허가 진행 (2월25일 도시계획심의 개최예정) | 헬스투데이 정연재대표 / 이희교 | 모현면 왕산리 일원 개발행위허가 용역 | 18.08.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 44000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | 개발행위재접수 보완 서류 작성 | 도시계획 심의자료 보완 | 도시계획 심의자료 보완 | 과업대기 | 인허가 관련 조치계획서 작성 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 준공대기 | 준공대기 | 준공대기 | 개발행위재접수 보완 서류 작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162018-04 | 93% | 100% | [5 empty] | 7% | [7 empty] | 토광에스디 유성현이사 / 박계학 | 이천 장호원 진암 지구 도시개발사업 수립용역 | 18.09.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 126500000 | 부서협조 | 0 | 도로협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | 관련기관 조치계획 수립중 | 실시계획 인가 관련 실과 협의 | 실시계획 인가 관련 보완서작성 | 실시설계 성과품 관련협의 | 건축배치변경에 따른 토공검토 | 실시계획 인가 보완서 작성 | [5 empty] | 관련기관 조치계획 수립중 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162019-01 | 17% | 17% | [12 empty] | 사업계획변경 (우량농지->산업단지)에 따른 과업수행 대기 | (주)농업법인 에스아인세인 박노훈대표 / 이희교 | 파주내포 우량농지 조성 설계용역 | 19.01.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 165000000 | 부서협조 | 0 | 도로협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-03 | 80% | 84% | [5 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% |  |  |  |  | (주)세라핌 디벨롭먼트 박세연이사 / 이희교 | 평택 팽성읍 원정리 산46번지일원 개발행위허가 및 조사설계 변경용역 | 19.02.12 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 237600000 | 부서협조 | 33750000 | 환경협조 | 26250000 | 도시협조 | 3750000 | 교통협조 | 3750000 | 기타 | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 상하수도 발생량 검 토 | 과업대기 | 과업대기 | 상하수도 분담금협의 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-01 | 55% | 65% | [6 empty] | 2% | 2% | 1% | 3% | 2% |  | 실시계획 인가 일정 협의 및 도서작성 토목자료 작성 | ㈜화성장안 택지개발 박승철대표 / 이희교 | 화성장안지구 지구단위계획구역 기반시설 기본 및 실시설계용역 | 19.12.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 418000000 | 부서협조 | 30000000 | 수자원협조 | 30000000 | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 도시계획 도로 실시설계 | 도시계획 도로 실시설계 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 도로실시설계 및 관련인허가 협의 | 실시계획 인가신청서 작성 | 실시계획 인가신청서 작성 | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-02 | 13% | 74% |  | 3% | 4% | 6% | 9% | 9% | 6% | 8% | 10% | 2% | 4% |  |  | ㈜한국종합기술 강석주상무 / 이희교 | 부여 군관리계획 결정 및 기본 및 실시설계용역 | 20.04.27 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 185083418 | 부서협조 | 0 | 수자원협조 |  | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 토공관련 토취장 조사및협의 | 토공관련 토취장 조사및협의 | 문화재발굴유예신청관련 자료작성 | 토공계획 관련 협의 | 공종별 설계기준 협의 | 공종별 설계기준 협의 | 공종별 설계기준 협의 | 기초자료 조사 및 상위계획 검토 | 기초자료조사 및 상위계획검토 | 실시계획 인가신청서 작성 | 실시계획 인가신청서 작성 | 토공관련 토취장 조사및협의 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-04 | 50% | 100% | 45% | 5% | [10 empty] | 과업준공에 따른 합사종료 (02.08) | ㈜대림건설 금래윤차장 / 박계학 | 대구연호 공공주택지구 조성공사 시공책임형 CM 제안서 용역 | 20.11.12 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 523600000 | 부서협조 | 0 | 수자원협조 |  | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 사업제안서 작성 | 사업제안서 작성 | [9 empty] | 사업제안서 작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162020-05 | 0% | 0% | [12 empty] | 하도급계약 5월 중 완료예정 | ㈜일신 김득영부장 / 이희교 | 광주00지구 도시개발 사업 조사설계용역 | 20.06.05 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 89009000 | 부서협조 | 0 | 수자원협조 |  | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
162021-03 | 0% | 0% | [13 empty] | 예산군 유상협주무관 / 박계학 | 예당저수지 기반시설(주차장) 조성사업 실시설계용역 | 21.11.17 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 20190000 | 부서협조 | 0 | 수자원협조 |  | 도시협조 |  | 교통협조 |  | 기타
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  | 과업대기 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용

## 부서협조 (단지)
2. 부 서 협 조 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 | 담당자 | 부서명 | 협조ID | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 협조금액 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
042016-03 | 90% | 91% | [9 empty] | 1% |  |  |  | 김권수이사 | 단지부 | 156 | 아산인주지구 일반산업단지 조성사업 기초조사 및 실시설계 | 16.04.20 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 649000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | [8 empty] | 지장물협의 및 설계내역서 수정제출 | 과업대기 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042018-13 | 99% | 99% | [13 empty] | 김권수이사 | 단지부 | 236 | 아산 북수리 공공지원 민간임대주택사업 지구단위계획 용역 | 18.09. | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 98550000 |  | 0
금액 상이 |  |  | 인허가 재접수 관련협의 | 실시계획 인가 보완 | 실시계획 인가신청서 작성 | 실시계획 인가신청서 제출 | 실시계획 인가신청서 보완 | 실시계획 인가신청서 보완 | 실시계획 인가신청서 보완 | 인허가 및 설계변경 | 인허가 및 설계변경 | 인허가 재접수 관련협의 | 과업대기 | 인허가 재접수 관련협의 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042017-04 | 25% | 25% | [13 empty] | 김지현대리 | 단지부 | 270 | 아산 제2디지털 일반산업단지 조성사업 기초조사 및 실시설계 용역 | 17.04.26 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 430000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | [16 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042014-05 | 93% | 95% | 2% | [11 empty] | 토목부 협조과업 이관 | 김권수이사 | 단지부 | 1 | 화성(장안지구)공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 | 14.05.16 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 106896000 |  | 0
금액 상이 |  |  | 실시설계 | 재·평지원 자료 작성 및 실시설계 | 과업대기 | 과업대기 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | 실시설계 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-02 | 40% | 40% | [12 empty] | 사업타당성 관련 사업타절 | 신민호부장 | 단지부 | 276 | 세종시 힐링타운 지구단위계획, 기본및실시설계용역 (1차분 : 사업제안서 작성) | 20.01.16 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 4000000 |  | 0
[20 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-03 | 96% | 98% |  |  | 2% | [10 empty] | 유병진부장 | 단지부 | 286 | 안산시 상록구 이동 산21-18번지 개발행위허가 및 조사설계 | 20.02.07 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 26000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 설계변경 | 인허가 설계도서 작성및접수 | 과업대기 | 과업대기 | 건축계획변경에 따른 설계변경 | 과업대기 | 과업대기 | 개발행위허가 심의 자료 작성 | 인허가 변경도서작성 | 인허가 변경도서작성 | 인허가 관련 실과 협의 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
112020-03 | 71% | 97% |  |  |  | 9% | 5% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% |  |  |  | 강경호상무 | 단지부 | 359 | 유곡1소하천 정비사업 실시설계 | 20.03.17 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 15000000 |  | 0
|  |  | 제방도로 설계도서 작성 | 과업대기 |  | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | 선형계획수립및발주처협의 | 제방도로 관련 평면, 종단선형 계획 수립 | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | 제방도로 설계도서 작성 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102019-09 | 96% | 98% | [5 empty] | 2% | [7 empty] | 하용균상무 | 단지부 | 317 | 외산면 전장∼수산 외1개소 농촌지방상수도 확충사업 | 19.12.18 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 20000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 과업대기 |  |  | 노선계획 발주처 협의 및 자료취합 | 2단계 설계도서 제출 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 2단계 설계도서 수정및제출 | 2차분 기초자료 조사 | 2차분 기초자료 조사 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-09 | 0% | 30% | [6 empty] | 20% | 5% |  | 5% |  |  |  | 신민호부장 | 단지부 | 327 | 온양중심상권 재정비 촉진지구 변경(결정) 등 수립용역 | 20.06.24 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 12048969 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  |  | 관망검토 및 대안설계 | 관망검토 및 대안설계 | 과업대기 | 관련기관 협의 및 설계도서작성 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-07 | 0% | 34% |  | 2% | 2% | 6% | 5% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 5% |  |  | 유병진부장 | 단지부 | 335 | 부여 군관리계획 결정 및 기본 및 실시설계용역 | 20.06.24 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 27412542 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 현황측량 및 현장조사 | 기반시설 계획설명서 작성 | 토공비교안작성 | 공종별 설계기준 협의 | 공종별 설계기준 협의 |  |  |  | 실시계획인가도서작성 | 실시계획인가도서작성 | 과업대기 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102020-04 | 0% | 0% | [13 empty] | 주용남상무 |  |  | 인천광역시 서구 왕길동 사업지 개발 및 물류센터 개발사업 | 20.09.18 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 237140000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
102020-05 | 0% | 0% | [13 empty] | 주용남상무 |  |  | 인천광역시 서구 왕길동 사업지 개발 및 물류센터 개발사업 (환경영향평가) | 20.09.18 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 519010000 |  | 0
미입력 |  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | [5 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-16 | 0% | 67% |  | 8% | 12% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% |  |  | 유병진부장 | 단지부 | 349 | 아산시 음봉면 동암리 아산 제2디지털 일반산업단지 조사설계 용역 | 20.12.03 | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 194000000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 설계도서 작성 | 설계도서 작성 | 설계도서 작성 | 설계도서 작성 | 환경영향 평가 관련 토목자료 작성 | 실시설계 | 실시설계 |  | 산업단지 계획승인 관련설계 도서보완 | 산업단지계획인가신청 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용
042020-13 | 0% | 10% |  | 2% | 2% | 2% | 2% | [5 empty] | 2% |  |  | 유병진부장 |  |  | 천안시 성성동 34-4 번지 일원 성성5지구 도시개발사업 용역 | 20.09. | 협조 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 110000000 |  | 0
미입력 |  |  | 과업대기 | 오수계통 협의 | 부지정지 계획 수립 | 공급처리 계통 검토 | 공급처리 계통 검토 | [5 empty] | 경관심의 자료작성 | [6 empty] | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 | [5 empty] | 기타비용

## 외주관리 (단지)
3. 외 주 관 리 | [15 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요사항/처리업체 | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 금액현황 |  | 외주금액 |  | JOB NO
162019-04 | 55% | 67% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | [7 empty] | 충남개발 공사 이태경부장 / 이희교 | 내포신도시 및 도시첨단산업단지 개발계획, 실시계획 변경용역 | 19.06.19 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 115566000 |  | 0
|  |  | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | 개발계획 변경 | [6 empty] | 중지: 21.04.01 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 0 |  | 공동외주20% | 공동외주20%
162019-05 | 50% | 50% | [12 empty] | 기본계획구상(한터) 및 주민의견수렴에 따른 기본계획 수립 및 도심사 중 | 아산시 주무관 / 박계학 | 신창면 기초생활거점 육성사업 기본계획 및 시행계획, 지역역량강화사업용역 | 19.10.22 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 101350000 |  | 0
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 기본계획 토목분야 작성 |  |  |  | 중지: 21.09.30 | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 0
162021-01 | 50% | 50% | [12 empty] | 건화 일괄수행 | 한국토지주택공사 / 이희교 | 대전동구 공공주택 지구 조사설계용역 | 21.04.09 | 계약 | 0 | 외주 | #REF! |  | 계약 | 74405000 |  | 0 | PM비포함
|  |  | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 | 과업대기 |  |  |  | 기본계획 토목분야 작성 |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 잔액 | #REF! |  | 잔액 | #REF! | 지급 | 0

## 수행과업(감리)
월 간 공 정 보 고 ( 건설사업관리본부 )
1. 수행업무 | [15 empty] | (단위: 백만원) | [10 empty] | #REF! | #REF!
순서 | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 주요보고사항 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  |  |  | JOB NO
072011-07 | 97% | 97.4% | [9 empty] | 0.2% | 0.2% |  | •민원에 따른 용역중지 철수(18.10.05) •5차 착수계 제출(10/12) | 도로공사과 팀장:조만기 감독:김성진 | 도계-신기 도로건설공사 책임감리용역 [천마100%] | 06.12.29 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 11-07 | 계약 | 8089000000 | 부서협조 | 162983484 | 지반협조 | 54327828 | 구조협조 | 54327828 | 도로협조 | 54327828 | 수자원 |  | 상하수도
[11 empty] | 5차 착수계 작성 | 안정사 민원구간 선형검토중 | 안정사 민원구간 선형검토중 |  |  |  |  | 중지: 18.10.5 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
2 | 100% | 100% | [13 empty] | 도로계획과 팀장:김석철 감독:유현기 / 홍운기, 나정민 | 전주시관내 국도대체우회도로(용정-용진) 건설공사 책임감리용역 (계) [천마100%] | 05.11.08 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 11-10 | 계약 | 8915000000 | 부서협조 | 211499826 | 지반협조 | 70499942 | 구조협조 | 70499942 | 도로협조 | 70499942 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 19.06.30 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 8915000000 | 외주처리 | 9900000 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타 |  | 강교감리 | 9900000
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 익산지방국토관리청 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 221399826
3 | 100% | 100% | [13 empty] | 안전총괄과 팀장:이삼철 감독:장용희 | 왕포 재해위험지구 정비사업 전면책임감리용역[삼안(57%):계림(43%):천마(분담)] | 13.06.17 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 13-04 | 계약 | 138807200 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 19.12.12 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 138806300 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 900 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 부여군 | 잔여: | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
4 | 100% | 100% | [13 empty] | 안전총괄과 팀장:박천배 감독:김인성 /임상무 | 대천1지구 우수저류시설 설치사업 전면책임감리용역[건화(70%):천마(30%)] | 14.04.21 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 14-01 | 계약 | 455160000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 19.05.21 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 455160000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 보령시 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
5 | 100% | 100% | [13 empty] | 시설2팀 팀장:이송주 감독:장영채 /홍기축, 차형근 | 서오릉길(시도55호선)확장공사 전면책임감리용역[천마(70%):유신(30%)] | 14.10.20 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 14-04 | 계약 | 1999200000 | 부서협조 | 49057608 | 지반협조 | 16352536 | 구조협조 | 16352536 | 도로협조 | 16352536 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 19.06.03 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 1999200000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 고양시 도로관리사업소 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 49057608
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | •용역 준공(4/26) | 내포문화팀 팀장:김진영 감독:현용환 /최의락, 김옥환 | 내포보부상촌 조성사업 건설사업관리용역[건원(727%):천마(27.3%)] | 16.04.20 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-01 | 계약 | 556870000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 20.04.26 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 556870000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 예산군 | 준공: 20.04.26 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | •준공(12/13) | 하수시설팀 팀장:장영수 감독:강학순 /최성욱, 김성진 | 안산하수도정비 중점관리지역 개선공사 건설사업관리용역[경호(50%):천마(30%):경화(20%)] | 16.06.01 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-03 | 계약 | 570902400 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 20.12.13 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 570902400 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 안산시 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
8 | 100% | 100% | [13 empty] | 지역경제과 팀장:신기환 감독:장동철 /허준회, 홍석기 | 관창폐수종말처리시설 증설 및 고도처리사업 건설사업관리용역[도화(60%):천마(40%)] | 17.01.11 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-04 | 계약 | 353708000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 19.01.25 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 353708000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 보령시 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
#VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0% | [12 empty] | 용인역삼구역 무명1교 건설공사 건설사업관리용역[천마(100%)] | 16.08.30 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 391600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 17.08.30 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 391600000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 용인역삼조합 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
072017-01 | 67.41% | 86.31% | 0% | 0% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |  | •분야기술인(조정오) 투입(10/22) | 도로교통과 팀장:박성진 감독:김판진 /전덕용 | 고창-내장IC(1공구)지방도 확포장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역[천마(70%):인우(30%)] | 17.03.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-01 | 계약 | 1715910000 | 부서협조 | 37357152 | 지반협조 | 18678576 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 | 18678576 | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 안전관리평가 | 안전관리평가 | 비점오염시설 보고 | 가설방음벽 검토 | 잔여공사 시행계획 보고 | 사토장 선정 | 자체안전점검 | 포장계획 검토 | 잔여공사 공정추진계획 검토 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-02 | 90.1% | 99.9% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.1% |  | •용역 준공(11/22) | 균형발전사업단 팀장:최충식 감독:조강훈 /한종수 | 시흥 배곧신도시 서해안로 확장공사 건설사업관리 용역[천마(40%):KSM(30%):신성(30%):병오(분담)] | 17.03.10 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-02 | 계약 | 1396407290 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 기타 |  | 상하수도
|  |  | 수로암거 시공 | 월곶교차로 마무리 | 송수관로 및 가시설 검토중 | 성담MTV교 복합말뚝 파일 항타 | 성담MTV교 가시설 설치 | 성담MTV 사토 반출 | 성담MTV 교대시공 | 성담MTV 교대시공 | 성담MTV 슬래브시공 | 예비준공검사 지적사항 조치 | 용역평가서 작성및 제출, 준공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-03 | 82.2% | 100.1% |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.48% | 2.48% | 1.9% | 2% | 2% | 2% |  |  | • | 안전총괄과 팀장:유병춘 감독:김수환 /김용석, 강종우 | 천의 자연재해위험지구 정비사업 건설사업관리용역[도화(60%):천마(40%)] | 17.04.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-03 | 계약 | 556600000 | 부서협조 | 9313423 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 | 9313423 | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 호안설치 | 호안설치 | 광역상수도 이설 검토 | 회전교차로 시공 | 천의천 하상정리 | 교면방수 | 준공준비 | 준공 | [5 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072017-04 | 97.82% | 100% |  |  | 0.7% | 0.7% | 0.78% | [7 empty] | • | 상하수도사업소 팀장:김영일 감독:김주남 /홍석기 | 부여군 소규모 공공하수처리시설 및 하수관로 설치공사 통합건설사업관리용역[동명(70%):천마(30%):KSM(20%)] | 17.05.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 07-04 | 계약 | 1218810000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 오수관로 현황측량 | 오수관로 작업 | 준공 | [10 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | •용역 준공(5/31) | 상하수도센터 팀장:김영석 감독:백상교 /이규성, 노시태 | 영목하수처리시설외 3개소 통합건설사업관리용역[동명(70%):천마(30%)] | 17.05.16 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-05 | 계약 | 366900000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[9 empty] | #REF! | [8 empty] | 20.05.31 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 366900000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 태안군 | 준공: 20.05.31 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
072017-06 | 61.76% | 78.26% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |  | •소방감리 투입(비상주) | 도로교통과 팀장:최연호 감독:김상윤 /박영현, 김지환 | 도계~장성 국가지원지방도 확포장공사 건설사업관리용역[한기(50%):천마(30%):동성(20%)] | 17.11.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-06 | 계약 | 561068400 | 부서협조 | 14572779 | 지반협조 | 14572779 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 재착수 및 분야기술자 투입 협의 | 백암교 구조검토 | 방장산터널 포장 | 터널 상부 앙카설치 작업 | 백암교 토류판설치 | 백암교 교대 시공 | 백암교 동바리 시공 | 보강토옹벽시공 | 락볼트 시공및 시험 | 감리설계변경 검토 협의 | 안전관리자(초금)투입 검토 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | • | 맑은물과 팀장:하헌준 감독:이세운 /전행식, 이인석 | 채운면 용화지구 공공하수처리시설공사외 3개소 통합건설사업관리용역[건화(65%):천마(35%)] | 14.04.21 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-07 | 계약 | 835756600 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 20.12.25 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 835756600 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 논산시 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
072018-01 |  | 0% | [12 empty] | •미착수 | 역삼조합 팀장: 감독: | 용인역삼구역 중로1-119호선외 4개노선 책임감리용역[건화(60%):천마(40%)] | 17.09.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-01 | 계약 | 1500000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-02 | 56.2% | 56.2% | [12 empty] | •용역중지(20/8/31) | 평택화양조합 팀장:최종복 감독:강현구 /김진기, 박해원 | 평택화양지구 조경공사 감독권한 대행등 건설사업관리용역[천마100%] | 18.03.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-02 | 계약 | 2183000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: 20.08.31 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! | 50% | 50% | [12 empty] | •50% 타절준공(20.04.13) |  | 시화MTV해안도로 확장공사중 B.T.R비개착 지하차도 실시설계 | 18.03.21 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-04 | 계약 | 77000000 | 부서협조 | 26250000 | 지반협조 | 52500000 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 기타 |  | 상하수도
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 18.04.15 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 38500000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 38500000 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 삼보굴착㈜ | 준공: 20.04.13 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50% | 합 계 | 26250000
#VALUE! | 100% | 100% | [13 empty] | 시설처 토목팀 팀장:추희창 감독:박남성 /강구원, 김이형 | 경부선금강제1교량 보수보강공사 외 5건 건설사업관리용역[동양(85%):천마(15%)] | 18.04.30 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-04 | 계약 | 62525400 | 부서협조 | 3731477 | 지반협조 | 3731477 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 기타 |  | 상하수도
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 19.04.30 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 62525400 | 외주처리 | 14080000 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타 | 14080000
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 한국철도공사 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 17811477
072018-05 | 81.34% | 99.84% |  |  | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 3.1% | 3.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |  | •부진공정 만회대책 강구 회의(주 1회) | 상수도과 팀장:오세원 감독:함석남 /김진균, 김영일 | 음봉지구 농어촌생활용수 개발사업외 1개 통합 건설사업관리용역[건화(70%):천마(30%)] | 18.05.09 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-05 | 계약 | 806010000 | 부서협조 | 14871537 | 지반협조 | 14871537 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 송, 배수관로 설치 | 배수지 사면안정 검토 | 설계변경 계획서 변경 | 송배수관로 부설 | 지향성압입 실정보고 | 잔여공사 추진계획 검토 | 배수지 범면보고공 보고 | 배수지 보조기층 포설 | 하모니어린이집 관려연결 시공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-06 |  | 0% | [12 empty] | •미착수 | 팀장: 감독: | 성남 성호시장지구 도시개발사업 기반시설 시공단계 건설사업관리용역[용마(90%):천마(10%)] | 18.05.23 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-06 | 계약 | 84700000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-07 | 94.4% | 94.4% | [12 empty] | •공단입주 지연에 따른 공사 일시 중지(20.12.03) | 사회적경제과 팀장:박승헌 감독:김상수 /조현길 | 노성특화농공단지 공공폐수처리시설 설치공사 건설사업관리용역[한종(70%):천마(30%)] | 18.05.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-07 | 계약 | 167343000 | 부서협조 | 3470248 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도 | 3470248
[15 empty] | •잔여공종(시운전) |  |  | 중지: 20.12.03 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | •용역 완료(10/31) | 미래사업과 팀장:김민수 감독:이승국 /권구식, 김정덕 | 탑정호 출렁다리 조성사업 건설사업관리 용역[화신(60%):천마(40%)] | 18.08.27 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-08 | 계약 | 288316000 | 부서협조 | 4102284 | 지반협조 |  | 구조협조 | 4102284 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | •준공서류 이관작업 |  |  | 20.10.30 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 288316000 | 외주처리 | 13640000 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타 |  | 강교 | 13640000
|  |  | 교각 가물막이공 | 공기연장 협의 중 | 교각 강재거푸집 | 교각 코핑부 작업 | 가물막이 해체 | 주탑케이블연결 | 보행로 및 조경전망대 실정보고 | 보행로 및 조경전망대 시공 | 교대,교각 면처리 | 준공검사 | [5 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 충남 논산시 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 17742284
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | •용역 완료(3/7) | 관광과 팀장:최영목 감독:진정희 /박영수, 서영철 | 파주 임진각 평화 곤돌라 설치 민자사업 건설사업관리용역[한종(56.75%):천마(30.55%)] | 18.10.08 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-09 | 계약 | 327266875 | 부서협조 | 6143942 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 | 6143942 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 20.03.07 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 327266875 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  |  | 상부관로공사 및 노상작업 | 상부램프 포장 | 준공(3/7) | [12 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 파주시 | 준공: 20.03.07 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 6143942
#VALUE! | 0% | 0% | [12 empty] | •준공 정산금 삼안과 타건 상계처리 협의완료 | 팀장: 감독: / | 양감지구 공공하수처리시설 건설공사 및 하수관거 정비공사 건설사업관리용역 | 18.11.15 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-10 | 계약 | 9766000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 18.04.08 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 0 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 9766000 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | ㈜삼안 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 합 계 | 0
#VALUE! | 100% | 100% | [13 empty] | 팀장: 감독: / | 진주국토 남부권역 도로운영사업 통합 건설사업관리용역 | 18.11.15 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-13 | 계약 | 26596000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 18.04.27 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 26596000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | ㈜세일종합기술공사 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
#VALUE! | 100% | 100% | [13 empty] | 팀장: 감독: /박해원 | 용인역삼구역 무명1교 건설공사 건설사업관리용역[천마100%] | 14.04.21 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-13 | 계약 | 391600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 19.05.21 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 391600000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 용인역삼조합 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
092017-03 | 5.1% | 5.1% | [12 empty] | •용역 중지 일부철수(18.10.01) | 역삼조합 팀장: 감독:김기두 /김철규 | 용인역삼구역 도시개발사업 책임감리용역[건화(60%):천마(40%)] | 17.09.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-03 | 계약 | 2480000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: 18.10.01 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-01 | 15.9% | 29.1% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |  | •토목→상수분야 변경 투입 협의 중 | 도로건설과 간선도로팀 팀장:오세현 감독:정재호 /유합종, 정한신 | 갈천~가수간 도로확장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역[삼안(40%):KSM(30%):천마(30%)] | 19.01.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 1053683400 | 부서협조 | 28542830 | 지반협조 | 14271415 | 구조협조 |  | 도로협조 | 14271415 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 지장물 현황파악 | 지장물 현황파악 | 문화재발굴조사 | 수직교 시공 | 덕절육교 교대 가시설 시공 | 지상가옥 철거 | 수직교 P2 암판정 | 수직교 슬래브 시공 | 비점오염원 변경신고 | 상수 위탁공사 지분관련 회의 | 상수 위탁공사 실정보고 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-02 | 33.2% | 51.9% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |  | •상수분야 초급 투입인력 충원 필요 | 도로건설과 간선도로팀 팀장:오세현 감독:김용표 /배기원 | 도척~실촌간 도로확장공사 감독권한 대행 등 건설사업관리용역[한종(50%):천마(30%):오이디(분담)] | 18.10.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-02 | 계약 | 666720000 | 부서협조 | 29279418 | 지반협조 | 14639709 | 구조협조 |  | 도로협조 | 14639709 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 상수 분야기술자 투입 협의 | 강교기술자 투입 협의 | 배수계획 변경 검토 | 교량방호벽 규격 변경 검토 | 사면안정검토결과 실정보고 | 시스템비계 검토 | 진우육교 중부고속도로 횡단구간 설치협의 | 곤재교 교대시공 | 시스템비계 변경 보고 | 상수투입관련 발주청 협의 | 상수투입관련 공동회의 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-03 | 34.81% | 69.01% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.6% | 3.6% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |  | • | 수도사업소 팀장: 윤수진 감독: 강은종 /김광천, 최규만, 최동우 | 둔포공공하수처리시설 증설사업 외 2건 통합건설사업관리용역[도화(55%):천마(30%):계림(15%)] | 19.08.02 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 | 계약 | 754182000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 처리장 가시설 시공 | 분야기술자 투입 협의 | 오수관로 부설 | 도달기지 시트파일 시공 | 추진기지 시공 | 농업용수 관접합 부설 | 생물반응조 등 처리시설 공사 | 생물반응조 등 처리시설 공사 | 추진기기 굴진 | 처리시설 시공 | 처리시설 시공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-04 | 100% | 100% | [12 empty] | •휴일 및 야간근무 완료(금액 수정) |  | 음봉디지털 일반산업단지 용수공급시설 건설사업관리용역 휴일,야간근무대가 | 19.06.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-04 | 계약 | 459000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-05 | 100% | 100% | [12 empty] | •휴일 및 야간근무 대가 계약(예정금액 미정) |  | 음봉지구 농어촌생활용수 개발사업외 1개 통합 건설사업관리용역 휴일,야간근무대가 | 19.06.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-05 | 계약 | 3672000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! | 0% | 0% | [12 empty] | •미착수 | 팀장: 감독: | 시흥 월곶동 00오피스텔 신축공사 감독권한 대댕 등건설사업관리용역[천마(100%)] | 19.11.14 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-06 | 계약 | 540000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | •계약금액(1%) 입금 확인 |  |  | 22.05.13 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 0 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 540000000 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | ㈜세원산업이앤씨 | 계약타절 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 0% | 합 계 | 0
072019-07 | 8.4% | 23.8% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |  | •편입토지 및 지장물 보상 민원 과다 발생으로 공정관리 곤란 | 도로공사과 팀장:정대남 감독:윤일상 /홍운기 | 충청내륙 고속화(제4공구) 건설사업관리용역[천마(60%):하이콘(40%)] | 19.12.13 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-07 | 계약 | 1666800000 | 부서협조 | 87530385 | 지반협조 | 45981151 | 구조협조 | 41549234 | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 3차 착수계 제출 | 지장물 이설 협의 | 지장물 이설 협의 | 보도육교 철거 검토 | 지장물 이설 협의 | 보도육교 철거 검토 | 제천 2차보상구간 보상계획 통보 | 제천 2차보상구간 감정평가 심의 | 지장물 이설협의 | 원박교보완설계 검토 | 원박교보완설계 검토 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072019-08 | 31.53% | 60.13% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% |  | •지장물 이설협의 지연(우회공정)으로 공정관리 곤란 | 북부도로과 지방도건설팀 팀장: 전성학 감독: 김준범 /정종식 | 은현~봉암간 도로확포장공사 건설사업관리(시공단계)용역[건화(65%) : 천마(35%)] | 19.12.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-08 | 계약 | 395990000 | 부서협조 | 8060092 | 지반협조 |  | 구조협조 | 8060092 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 공사용 가도 시공 | 동암교 가교 동재하시험 | 한전주 이설 | 지장물 이설, 보상 협의 | 우천대비 현장 토공 운반 및 정리 | 봉암교 기초 설계변경 검토 | 봉암교 교각기초 공법변경 변경설계 용역비용 실정보고 | 지장물 이설 촉구 협의 | 군통신선로 가이설 | 민간통신 이설요청 | 봉암교 공법변경 보고 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | •용역중지 완료(11/30) | 건설도시과 팀장: 양용규 감독: 최수찬 /이현모,박윤식 | 새앙바위 위험도로 구조개선공사 건설사업관리용역[천마(100%)] | 19.12.26 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-09 | 계약 | 164688000 | 부서협조 | 8484306 | 지반협조 | 2828102 | 구조협조 | 2828102 | 도로협조 | 2828102 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 20.08.14 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 164688000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 청양군 | 잔여: | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 8484306
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | •조기준공 예정(12/28) | 시설관리사업소 팀장: 김종필 감독: 이봉노 /이승재 | 합덕농공 공공폐수처리시설 고도처리사업 건설사업관리용역[건화(65%):천마(35%)] | 20.02.10 | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-01 | 계약 | 125430000 | 부서협조 | 6904089 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도 | 6904089
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 20.12.28 | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 125430000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 당진시 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 6904089
072020-02 | 19.21% | 47.31% | 1% | 1% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |  | •동절기 분야기술인 철수(11/15) | 상하수도사업소 팀장: 전재영 감독: 박현아 /홍성욱, 장헌영, 이만재 | 의왕시 삼동처리분구 하수관로 개량 및 분류식화 공사 통합건설사업관리용역[한종(60%):천마(40%)] | 20.03.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-02 | 계약 | 936056000 | 부서협조 | 23567521 | 지반협조 | 23567521 | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 및 해제 | 관급자재 검사 | 시험굴착 기술 검토 | 집중호우 대비 수방관리계획서 검토 | 추진 및 도달기지 시공 | 관급 및 사급자재 공급원 검토 | 추진기기 추직작업 | 관급및사급자재 검토 | 관급 및사급자재 검토 | 가시설부 관부설 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! | 100% | 100% | [12 empty] | •도로공사 건설사업관리 보상비 |  | 고속국도제14호선 함양~합천간건설공사 건설사업관리용역 보상비 |  | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 16271182 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [10 empty] | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 16271182 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[5 empty] | 보상비 | [12 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  | 의왕시 | 준공 | 수금율 | #DIV/0! | 수행율 | #DIV/0! |  |  |  |  | 100% | 합 계 | 0
072020-03 | 63.1% | 88.3% |  |  | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 2.8% |  | •발주처 조기준공(11/30) | 지역경제과 팀장: 신기환 감독: 김종국 /손지만, 권오걸 | 웅천일반산업단지 공공폐수처리시설 설치공사(건설사업관리용역)[도화(65):천마(35)] | 20.06.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-03 | 계약 | 315385000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 동절기 용역 중지 | 동절기 용역 중지 | 폐수처리장 시공 | 폐수처리장 시공 | 폐수처리장 시공 | 폐수처리장 시공 | 폐수처리장 시공 | 외부무산소조 트레이 작업 | 수배전반 및 유량계 도서검토 | 가로등기초설치 | 조기준공, 시운전 추후 시행예정 |  |  |  |  | 중지: 21.11.30 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-04 | 0% | 41.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |  | •문화재 지표조사 지연 | 도로건설과 지방도로팀 팀장: 양영훈 감독: 지완진 /한상대, 정대영 | 진위역~오산시계(동서축1)간 도로확포장공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역[동명(60):천마(40)] | 20.08.31 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-04 | 계약 | 358708800 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 설계도서 검토 | 물가변동 검토 | 연약지반 재검토 | 동부고속화도로 접속부 회전교차로 검토 | 시공계획서(가설방음벽, 야적장 부지) 검토 | 견산교 강관파일 시공 검토 | 우회도로, 가설방음벽, 지반조사 | 토취장 선정 검토 | 품질이행확인점검 | 견산교 시공 | 동절기 안전점검 시행 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-05 | 13.35% | 36.45% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | 2.1% |  | • | 건설과 팀장: 심효섭 감독: 이종민 /강도철, 이기수 | 지방하천(대학천, 제민천) 정비사업 통합건설사업관리용역[수성(60):천마(40)] | 20.07.30 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-05 | 계약 | 942041200 | 부서협조 | 27226395 | 지반협조 |  | 구조협조 | 27226395 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 대학교 토공 작업 | 대학교 빔 정차구 설치작업 | 배실교 시공 | 대학교 시공 | 배실교 포장 | 우회도로 철거 | 교량 면정리 | 축제1지구 시공 | 농업용수 강관부설 | 합천골천지구성토 | 제1~2지구 관로 부설 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-06 | 10.71% | 33.91% | 3.3% |  | 0% |  | 1.7% | 1.7% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |  | •연약지반 재설계 및 순성토 반입 | 도시개발팀 팀장: 조재흥 감독: 최승철 /전재성,노시태 | 홍성역세권 도시개발사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 20.08.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-06 | 계약 | 411660000 | 부서협조 | 13437462 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 13437462 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 환지 협의 | 동절기 용역 중지 | 환지 협의 중 | 환지 협의 중 | 연약지반 재설계 검토 | 연약지반구간 성토재 반입 | 연약지반 재설계관련 설계서 확인 | 연약지반 재설계관련 설계서 확인 | 연약지반 재설계관련 설계서 확인 | 연약지반 재설계 | 관정 폐공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072018-02 |  | 17.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |  | •자문감리착임(20.9.1) | 평택화양조합 팀장:최종복 감독:강현구 /김진기, 박해원 | 평택 화양지구 도시개발사업 기술자문 및 감독권한 대행등 건설사업관리용역(지장물철거 및 폐기물처리공사 외 3건)[천마100%] | 20.09.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-07 | 계약 | 2950000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 | 0 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 임시 상수도 이설 | 지장물철거 및 폐기물처리 | 지장물철거 및 폐기물처리 |  |  | 단지조성공사 확인측량 | 단지조성공사 확인측량 | 가설사무실 설치 | 가설사무실 설치 | 벌목임목폐기물처리 | 벌목임목폐기물처리 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-08 | 34.02% | 67.02% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |  | •공사기한 연장 협의(증6개월) | 보령시 팀장:유덕재 감독:장동철 /정정수, 김응수 | 보령 창동정수장 개량공사 건설사업 관리용역[천마20%] | 20.12.09 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-08 | 계약 | 352689600 | 부서협조 | 16464874 | 지반협조 |  | 구조협조 | 16464874 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 비산먼지발생 신고서 처리 준비 | 확인측량실시 보완 및 결과보고 | 확인측량 및 경계측량 | 무연분묘 조사 | 절토부 횡단측량 | 확인 측량 결과 보고 | 현장 발생토 가적치장 실정보고 | 기존시설물 철거에 따른 안전관련 협의 | 가적치장 운반 | 기존시설물 철거 | 임시침사지 설치 보고 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072020-09 |  | 28.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% | 2.6% |  | •비관리청 사업시행허가 보완협의 | 도로건설과 도로시설팀 팀장:김용진 감독:최인용 /문희원, 김정덕 | 안성 공도~양성(1)간 도로확포장공사 건설사업관리용역[천마40%] | 20.12.21 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 20-09 | 계약 | 645156000 | 부서협조 | 17757491 | 지반협조 |  | 구조협조 | 17757491 | 도로협조 | 0 | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | 공동협약서 협의 중 | 공동협약서 협의 중 | 설계도서검토중 | 국.공유지 무상귀속 검토 | 비관리청 사업시행 허가서류 검토 | 비관리청 사업시행 허가서류 제출 | 국.공유지 이지목측량 결과 검토 | 안전관리계획서 검토보고 | 석면폐기물조사및설계 제출 | 국공유재산 무상귀속 협의 | 보상지연 공사 정지 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-01 | 100% | 100% | [12 empty] | •휴일 및 야간근무 대가 계약(예정금액 미정) |  | 음봉지구 농어촌생활용수 개발사업외 1개 통합 건설사업관리용역 휴일,야간근무대가 | 20.10.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-01 | 계약 | 7859000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-02 |  | 29.7% |  |  | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.3% |  | • | 보령시 팀장:김덕제 감독:김남수 /송규하, 김요현 | 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사 건설사업관리용역 | 21.2.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-02 | 계약 | 559350000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[5 empty] | 설계도서검토중 | 설계도서검토중 | 설계도서검토중 | 설계도서검토중 | 설계도서검토중 | 해저터널내 PE 피복강관 부설 | 설계도서 검토 | 터널 수압시험 | 관보온재 설치 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-05 |  | 8.5% | [6 empty] | 0.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% |  | • | 천안시 팀장:임상래 감독:안재헌,김현경,김은영 /권창근 | 천안 하수처리장 시설현대화 민간투자사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역 | 21.2.26 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-05 | 계약 | 717100000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[9 empty] | 설계도서검토중 | 조경수 이설 | 착공계제출 | 임시시설물 설치 | 1단계시설 시공 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-03 |  | 17.4% | [5 empty] | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% | 2.9% |  | •계약변경 검토 | 남원국토 팀장:최정규 감독:한형호 /이재백, 박윤식 | 국가하천 섬진강 유지보수사업 통합건설사업관리용역 | 21.5.25 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 | 계약 | 527250000 | 부서협조 | 24805546 | 지반협조 |  | 구조협조 | 24805546 | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[7 empty] | 착임(5/27) | 인수인계사항 확인 | 현장별 추후 공사추진현황 보고 | 진월제보강공사 | 강관파일 시공 | 하도급 및 시공계획서 검토 | 배수문보수 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-04 |  | 22% | [5 empty] | 2% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% |  | • | 아산시 기업경제과 팀장: 정현모 감독: 최두영 /이종래, 박경열 | 아산테크노밸리공공폐수처리시설증설민간투자사업건설사업관리용역 | 21.06.16 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-04 | 계약 | 571388000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[8 empty] | 설계도서 검토 요청 | 조경공사 수목이식공사 착수 | 임시가도 설치 | 암판정결과 보고 | 세륜시설설치 | 기계설계도서 검토 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-07 |  | 2.2% | [8 empty] | 0.4% | 0.4% | 1.4% |  | •허진욱 착임(10/19) | 해상교량안전과 과장: 최영록 감독: 이득재 /오세영, 허진욱 | 신안 압해-해남 화원 도로 건설사업관리용역 | 21.09.24 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21- | 계약 | 559284000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[11 empty] | 착공계제출 | 설계도서 검토 | 총사업비 협의 준비 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-06 |  | 75% | [8 empty] | 25% | 25% | 25% |  | •비상주 부분감리(구조, 토질) | 태안군 | 백화산 전망교량 설치사업 비상주 부분감리용역 | 21.09.03 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-06 | 계약 | 20400000 | 부서협조 | 14872234 | 지반협조 | 7436117 | 구조협조 | 7436117 | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-08 |  | 0% | [12 empty] | •공사 미발주에 따라 착수(11/9) 중지 | 하천공사2과 과장: 안종석 팀장: 감독: 표창원 /김재호, 김천환 | 황강 합천지구 하천환경정비사업 건설사업관리용역 | 21.11.01 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21- | 계약 | 419340000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[18 empty] | 중지: 21.11.09 | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-09 |  | 12.5% | [10 empty] | 12.5% |  | •계약 및 착수(11/15) | 힐링디앤씨 과장: 팀장: 감독: /강종우, 김천환 | 아산시탕정지구 도시형생활주택 신축공사 중 3-G1-5,6BL 토목부분(흙막이 가시설 및 터파기 공사) 건설사업관리용역 | 21.11.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[13 empty] | 착공준비 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
072021-10 |  | 12.5% | [10 empty] | 12.5% |  | •계약 및 착수(11/15) | 힐링디앤씨 과장: 팀장: 감독: /강종우, 김천환 | 아산시탕정지구 도시형생활주택 신축공사 중 3-G1-7,8BL 토목부분(흙막이 가시설 및 터파기 공사) 건설사업관리용역 | 21.11.15 | 계약 | 0 | 수행 | #REF! | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 | 계약 | 88000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
[13 empty] | 착공준비 |  |  |  |  | 중지: | 잔액 | #REF! | 외주 등 | #REF! |  |  |  | 잔액 | #REF! | 기타비용
#VALUE! |  | 0% | [16 empty] | 계약 | 0 | 수행 | 0 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 21-03 | 계약 |  | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 도로협조 |  | 수자원 |  | 상하수도
|  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | 수금 | 0 | 협조 | 0 | #REF! | #REF! |  | 수금 | 0 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
[18 empty] | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  |  | 잔액 | 0 | 기타비용
[15 empty] | #REF! |  |  | 준공 | 수금율 |  | 수행율 | [5 empty] | #DIV/0! | 합 계 | 0