## 총 괄
월 간 보 고 총 괄 ( 토목부 )
1. 공 정 실 적 보 고 | [8 empty] | (단위: 백만원)
구 부 | 건수 (인원) | 계약 금액 (V A T 제외) | 수행 금액 | (7월)공정 환산금액 | (8월)공정 환산금액 | 당해년도 공정합계 | 공정 잔액 | 공정-수금 차액 | 비 고 | 공정 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 계
수행업무 | 15 | 7332.8773 | 4471.2555 | 21.6046 | 11.1911 | 72.0214 | 2065.3784 | 2497.4273 |  | 수행업무 | 0.23356 | 1.7423 | 6.8481 | 7.1118 | 9.4271 | 13.8628 | 21.6046 | 11.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.0214
부서협조 | 3 | 284.0477 | 234.0477 | 0.26095 | 0.26095 | 2.8705 | 204.4938 |  |  | 부서협조 | 0.39143 | 0.39143 | 0.39143 | 0.52191 | 0.39143 | 0.26095 | 0.26095 | 0.26095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8705
일괄외주 | 0 | 0 | [7 empty] | 계 | 0.62499 | 2.1337 | 7.2396 | 7.6337 | 9.8186 | 14.1238 | 21.8656 | 11.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8919
계 | 18 | 7616.9249 | 4705.3032 | 21.8656 | 11.4521 | 74.8919 | 2269.8722 | 2497.4273 | 기술지원 등 ( 명 제외)
인당 | 6 | 61.77% |  | 3.6443 | 1.9087 | 12.482 | 378.312
2. 보고 사항
인원 관련 : 6명 - 임원 2, 부장 1, 차장 2, 대리 1 (특이사항 없음)
주요보고사항 : 용인 역삼 임시총회 결과에 따른 조합 업무 협의
추진 사업 : 용봉산 출렁다리설치공사 기본 및 실시설계 용역 / 홍성군
3. 착수 및 중지 현황 (착수, 재착수, 중지 및 예정 사업) | [8 empty] | (단위: 백만원)
용역명 |  |  | 발주처 | 금액 | 착수일 (재착수) | 중지일 (예정일) | 과업기간 (잔여일) | 비 고
신성리갈대밭 관광지 지정 및 조성계획 수립용역 |  |  | 서천군 | 108.1046 | 8.22 |  | 360일 | 신규과업 착수 한종70+천마30+대웅(측량분담)
4. 전월 수금 결과보고 | [8 empty] | (단위: 백만원)
항목 | 건수 | 수금액 | 미 수금 내용: 추가수금 건: | 없음
계획 | 4 | 47
실적 | 4 | 47
차액 |  | 0 | 추가 수금 건: | 없음
5. 준공예정사업 | [8 empty] | (단위: 백만원)
용 역 명 |  |  | 발주처 | 계약금액 | 준공예정일 | 수금예정액 | 비 고
소 계 |  |  |  | 0 |  | 0
6. 선금 및 기성예정사업 | [8 empty] | (단위: 백만원)
용 역 명 |  |  | 발주처 | 계약금액 | 신청예정일 | 수금예정액 | 비 고
소 계 | [5 empty] | 0
5.준공+6.선금기성 합 계 | [5 empty] | 0

## 수행과업
월 간 공 정 보 고 ( 토 목 부 )
1. 수행업무 | [33 empty] | (단위: 백만원) | [6 empty] | 46945000
순서 | 사 업 명 [발주처] | 과업기간 | 금 액 현 황 |  | 수행금액 |  | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 공정 |  | 2월 공정 |  | 3월 공정 |  | 4월 공정 |  | 5월 공정 |  | 6월 공정 |  | 7월 공정 |  | 8월 공정 |  | 9월 기성 |  | 10월 기성 |  | 11월 기성 |  | 12월 기성 |  | 주요보고사항 (공정-수금 차액) | 발주처/ 담당자 |  |  | JOB NO |  |  |  | VAT 별도 분석
1 | 용인 역삼구역 도시개발사업 실시설계(변경) 용역 | 16.08.01 | 계약 | 2348 | 수행 | 1306.1876 | 90% | 90% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 기성성과품 제출 예정 | 역삼조합 조합장:정동춘 국장:김기두 / 토목:문일형 구조:양상훈 지반:박경순 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 15-05 | 계약 | 2582800000 | 부서협조 | 227152363 | 지반협조 | 74500363 | 구조협조 | 152652000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 17.12.31 (완료시) | 수금 | 436.3636 | 협조 | 227.1524 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 130.6188 |  | 수금 | 480000000 | 외주처리 | 227660000 | 측량 | 50000000 | 하천설계 | 60000000 | 상하수도 | 85000000 | 아르바이트 | 21000000 | 아르바이트 | 11660000
|  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | 1911.6364 | 외주 등 | 227.66 |  |  | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 | 기성성과품 정리 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | [5 empty] | 잔액 | 2102800000 | 기타비용
| 용인역삼도시개발사업조합 | 잔여: | 수금율 | 18.58% | 수행율 | 72.33% | [26 empty] | 1676.8364 | [5 empty] | 18.58% | 합 계 | 454812363
2 | 용인 역삼구역 기술지원관리 용역 | 17.08. | 계약 | 3386 | 수행 | 2539.5 | 33% | 33% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 임시총회 개최결과에 따른 업무협의 | 역삼조합 조합장:정동춘 국장:김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-04 | 계약 | 3724600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 20.11. | 수금 | 480 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 1701.465 |  | 수금 | 528000000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | 2906 | 외주 등 | 0 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 임시총회 자료 작성 | 진행 공정 | 홍보물 작성 | 진행 공정 | 임시총회 개최(08/20) | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 3196600000 | 기타비용
| 용인역삼도시개발사업조합 | 잔여: | 수금율 | 14.18% | 수행율 | 100% | [26 empty] | 637.38 | [5 empty] | 14.18% | 합 계 | 0
3 | 용인 역삼구역 하수처리장 건설공사 기본 및 실시설계 용역 | 16.08.01 | 계약 | 416.0909 | 수행 | 112.0682 | 30% | 30% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장:정동춘 국장:김기두 / 문일형,김대영,박민규 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-07 | 계약 | 457700000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 16.12.31 (완료시) | 수금 | 156.7345 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 78.4477 |  | 수금 | 172408000 | 외주처리 | 200000000 | 전기, 통신 | 100000000 | 조경 | 100000000 | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: 18.10.01 | 잔액 | 259.3564 | 외주 등 | 200 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 285292000 | 기타비용
| 용인역삼도시개발사업조합 | 잔여: | 수금율 | 37.67% | 수행율 | 31.33% | [26 empty] | -31.9073 | [5 empty] | 37.67% | 합 계 | 200000000
4 | 용인 역삼구역 금학천 하천기본계획검토용역 | 16.11.01 | 계약 | 177.8182 | 수행 | 73.3636 | 60% | 60% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 업무대기 | 역삼조합 조합장:정동춘 국장:김기두 / 문일형,김대영,박민규 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-12 | 계약 | 195600000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 17.07.31 (완료시) | 수금 | 17.7273 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 29.3455 |  | 수금 | 19500000 | 외주처리 | 60000000 | 수자원 | 60000000 | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | 160.0909 | 외주 등 | 60 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 176100000 | 기타비용
| 용인역삼도시개발사업조합 | 잔여: | 수금율 | 9.969% | 수행율 | 51.8% | [26 empty] | 88.9636 | [5 empty] | 9.969% | 합 계 | 60000000
5 | 예산 개발촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계 용역 | 14.06.30 | 계약 | 363.7303 | 수행 | 218.8872 | 90% | 90% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 실시계획인가 (변경) 서류작성 | 도시재생과 팀장:장정훈 감독:김영환 / 토목:박찬용 구조:양상훈 지반:유승주 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 14-08 | 계약 | 400103357 | 부서협조 | 42910500 | 지반협조 | 9000000 | 구조협조 | 33910500 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 17.09.30 | 수금 | 255.3982 | 협조 | 42.9105 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 21.8887 |  | 수금 | 280938000 | 외주처리 | 11000000 | 부잔교 안전진담 및 자재검수 | 11000000 | 하천설계 |  | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: 17.08.29 | 잔액 | 108.3321 | 외주 등 | 11 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | - | 진행 공정 | 실시계획인가(변경)서류작성 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | [5 empty] | 잔액 | 119165357 | 기타비용
| 예산군 | 잔여:33일 | 수금율 | 70.22% | 수행율 | 78.83% | [26 empty] | 71.9591 | [5 empty] | 70.22% | 합 계 | 53910500
6 | 예당호 착한농촌체험세상 기본 및 실시설계 용역 | 18.12.21 | 계약 | 182.9424 | 수행 | 88.3068 |  | 40% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 10% | 공정 | 10% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 기본계획도면, 1차설계적정성 검토 자료 작성 | 문화관광과 팀장:이관우 감독:박창현 / 토목:주성완 수자:박가영 교통:김영준 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 18-04 | 계약 | 201236610 | 부서협조 | 39900000 | 교통협조 | 13300000 | 수자원협조 | 26600000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 20.03.14 | 수금 | 74.8509 | 협조 | 39.9 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 4.4153 | 환산 | 4.4153 | 환산 | 4.4153 | 환산 | 4.4153 | 환산 | 8.8307 | 환산 | 8.8307 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 35.3227 | 52.9841 |  | 수금 | 82336000 | 외주처리 | 9000000 | 산림조사 | 3000000 | 국외사례조사 | 6000000 | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 108.0915 | 외주 등 | 9 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 기본계획(안)작성 | 진행 공정 | 기본계획(안)작성 | 진행 공정 | 기본계획 도면작성 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 118900610 | 기타비용
| 예산군 | 잔여: | 수금율 | 40.92% | 수행율 | 61.81% | [26 empty] | -1.674 | [5 empty] | 40.92% | 합 계 | 48900000
7 | 태조산공원 산림레포츠시설 조성사업 실시설계 및 공원조성계획(변경)용역 | 19.02.28 | 계약 | 116.2055 | 수행 | 16.3641 |  | 50% | 공정 |  | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 10% | 공정 | 10% | 공정 | 10% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 도시공원심의 상정(9월 예정) | 산림휴양과 팀장:김주식 감독:김혜빈 / 토목:김대영 수자:박가영 지반:유승주 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 | 계약 | 127826000 | 부서협조 | 29790000 | 지반협조 | 8630000 | 수자원협조 | 21160000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.10.25 | 수금 | 34.8545 | 협조 | 29.79 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0.8182 | 환산 | 0.8182 | 환산 | 0.8182 | 환산 | 0.8182 | 환산 | 1.6364 | 환산 | 1.6364 | 환산 | 1.6364 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 8.182 | 8.182 |  | 수금 | 38340000 | 외주처리 | 41000000 | 측량 | 9000000 | 조경 | 29000000 | 조감도 | 3000000 | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 81.3509 | 외주 등 | 41 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 기본계획안 작성 | 진행 공정 | 기본계획안 작성 | 진행 공정 | 도시공원심의 자료작성 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 89486000 | 기타비용
| 천안시 | 잔여: | 수금율 | 29.99% | 수행율 | 12.97% | [26 empty] | 23.2482 | [5 empty] | 29.99% | 합 계 | 70790000
8 | 신성리갈대밭 관광지 지정 및 조성계획 수립용역 | 19.08.22 | 계약 | 108.1046 | 수행 | 37.3834 |  | 1% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 1% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | -착수계제출(8/22) -기본계획 검토 | 관광축제과 팀장:최순우 감독:김선화 / 토목:김대영 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-03 | 계약 | 118915020 | 부서협조 | 43695000 | 교통협조 |  | 수자원협조 | 43695000 | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 20.08.15 | 수금 | 0 | 협조 | 43.695 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0.37383 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0.37383 | 37.0096 |  | 수금 | 0 | 외주처리 | 0 | 측량 | 0 | 조경 | 0 | 조감도 | 0 | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 108.1046 | 외주 등 | 0 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 착수계제출(8/22) | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 118915020 | 기타비용
| 서천군 | 잔여: | 수금율 | 0% | 수행율 | 42.26% | [26 empty] | 1.081 | [5 empty] | 0% | 합 계 | 43695000
9 | 공릉관광지 조성계획(변경) 수립 용역 | 17.02.07 | 계약 | 72.36 | 수행 | 17.72 | 95% | 95% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | -용역중지(행정인가 완료시까지) -천마 경관설계 분담 완료 | 파주시 감독:강태규 / 문일형 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 17-01 | 계약 | 79596000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 18.12.31 | 수금 | 68.7336 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 0.886 |  | 수금 | 75607000 | 외주처리 | 36550000 | 경관 | 35000000 | 해외사례조사 | 1550000 | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: 18.11.25 | 잔액 | 3.6264 | 외주 등 | 36.55 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 3989000 | 기타비용
| 파주시 | 잔여:36일 | 수금율 | 94.99% | 수행율 | 27.84% | [26 empty] | 0.0083636 | [5 empty] | 94.99% | 합 계 | 36550000
10 | 대부황금로 도로(자전거)확포장공사 | 16.03.29 | 계약 | 101 | 수행 | 30.2955 | 95% | 95% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | -용역중지(행정인가 완료시까지) -천마 측량분야 분담 완료 | 건설도로과 팀장:이문희 감독:김지현 / 박찬용 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-03 | 계약 | 111100000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 18.10.14 | 수금 | 70.7 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 1.5148 |  | 수금 | 77770000 | 외주처리 | 45454545 | 측량 | 45454545 | 하천설계 |  | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | 30.3 | 외주 등 | 45.4545 |  |  | 진행 공정 | [9 empty] | 진행 공정 |  | 진행 공정 | - | 진행 공정 | - | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | [5 empty] | 잔액 | 33330000 | 기타비용
| 안산시 | 잔여:11일 | 수금율 | 70% | 수행율 | 35.71% | [26 empty] | 25.25 | [5 empty] | 70% | 합 계 | 45454545
11 | 예산군 낙후지역형 지역개발계획(변경)수립용역 | 19.01.29 | 계약 | 17.9482 | 수행 | 4.6711 |  | 35% | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 5% | 공정 | 10% | 공정 | 5% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 발주처 계획변경 내부 검토 중 | 도시재생과 팀장:장정훈 감독:김영환 / 토목:박찬용 도시:김권수 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 19743000 | 부서협조 | 8790000 | 도시계획부 | 8790000 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.07.27 | 수금 | 0 | 협조 | 8.79 |  |  | 환산 | 0.23356 | 환산 | 0.23356 | 환산 | 0.23356 | 환산 | 0.23356 | 환산 | 0.46711 | 환산 | 0.23356 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 1.6349 | 3.0362 |  | 수금 |  | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: 19.07.12 | 잔액 | 17.9482 | 외주 등 | 0 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 계획변경 자료 검토 | 진행 공정 | 용역중지 (7/12) | 진행 공정 | - | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 19743000 | 기타비용
| 예산군 | 잔여:15일 | 수금율 | 0% | 수행율 | 30.04% | [26 empty] | 6.2819 | [5 empty] | 0% | 합 계 | 8790000
12 | 예당관광지 수변경관개선사업 실시설계용역(준공) | 19.02.08 | 계약 | 18.4136 | 수행 | 13.8102 |  | 100% | 공정 |  | 공정 | 5% | 공정 | 10% | 공정 | 10% | 공정 | 20% | 공정 | 20% | 공정 | 35% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | -도계약심사 완료후 성과품 제출 예정 - 준공및수금완료 | 문화관광과 팀장:이관우 감독:박창현 / 문일형,김대영,박찬용 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-02 | 계약 | 20255000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.07.31 | 수금 | 18.4136 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0.69051 | 환산 | 1.381 | 환산 | 1.381 | 환산 | 2.762 | 환산 | 2.762 | 환산 | 4.8336 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 13.8102 | 0 |  | 수금 | 20255000 | 외주처리 | 0 | 전기, 통신 |  | 조경 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 성과품작성 | 진행 공정 | 일상감사 및 도계약심사 사전검토 | 진행 공정 | 도계약심사 사전검토중 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 0 | 기타비용
| 예산군 | 잔여: | 수금율 | 100% | 수행율 | 100% | [26 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 합 계 | 0
13 | 탑정호 출렁다리 조성사업 타당성 재검토 용역 (준공) | 19.04.11 | 계약 | 9.0909 | 수행 | 1.3182 |  | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 20% | 공정 | 30% | 공정 | 20% | 공정 | 25% | 공정 | 5% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 준공 및 수금완료 | 미래사업과 팀장:김민수 감독:이승국 / 박민규 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-04 | 계약 | 10000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.08.13 | 수금 | 9.0909 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0.26364 | 환산 | 0.39545 | 환산 | 0.26364 | 환산 | 0.32955 | 환산 | 0.065909 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 1.3182 | 0 |  | 수금 | 10000000 | 외주처리 | 5500000 | 개발여건분석 및 사업성분석 | 5500000 | 해외사례조사 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 5.5 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 0 | 기타비용
| 논산시 | 잔여: | 수금율 | 100% | 수행율 | 13.57% | [26 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 합 계 | 5500000
14 | 홍예공원 음악분수 설치 타당성조사 용역(준공) | 19.05.02 | 계약 | 7.5909 | 수행 | 5.6932 |  | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 5% | 공정 | 40% | 공정 | 55% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 준공 및 수금완료 | 문화관광과 팀장:유 리 감독:홍성준 / 문일형 박민규 | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 계약 | 8350000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.07.30 | 수금 | 7.5909 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0.28466 | 환산 | 2.2773 | 환산 | 3.1313 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 5.6932 | 0 |  | 수금 | 8350000 | 외주처리 | 0 | 측량 |  | 하천설계 |  | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  | 진행 공정 | [8 empty] | 보고서 작성 | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 | - | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | [5 empty] | 잔액 | 0 | 기타비용
| 홍성군 | 잔여: | 수금율 | 100% | 수행율 | 100% | [26 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 합 계 | 0
15 | 용봉산 출렁다리 설치 타당성조사 용역(준공) | 19.05.10 | 계약 | 7.5818 | 수행 | 5.6864 |  | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 5% | 공정 | 40% | 공정 | 50% | 공정 | 5% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 준공 및 수금완료 | 문화관광과 팀장:유 리 감독:홍성준 / 문일형 박민규 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 19-01 | 계약 | 8340000 | 부서협조 | 0 | 도시계획부 | 0 | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.08.07 | 수금 | 7.5818 | 협조 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0.28432 | 환산 | 2.2745 | 환산 | 2.8432 | 환산 | 0.28432 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 5.6864 | 0 |  | 수금 | 8340000 | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 외주 등 | 0 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [6 empty] | 잔액 | 0 | 기타비용
| 홍성군 | 잔여: | 수금율 | 100% | 수행율 | 100% | [26 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | 합 계 | 0
계 |  |  | 계약 | 7332.8773 | 수행 | 4471.2555 |  |  | 환산 | 0.23356 | 환산 | 1.7423 | 환산 | 6.8481 | 환산 | 7.1118 | 환산 | 9.4271 | 환산 | 13.8628 | 환산 | 21.6046 | 환산 | 11.1911 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 2497.4273 |  | 계 | 계
|  |  | 수금 | 1638.04 | 협조 | 392.2379 | [28 empty] | 72.0214 | 2065.3784
|  |  | 잔액 | 5694.8373 | 외주 등 | 636.1645
|  |  | 수금율 | 22.34% | 수행율 | 79.96%

## 부서협조
2. 부서협조 | [5 empty] | 부서선택 | [27 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 협조금액 |  | 수행금액 |  | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 공정 |  | 2월 공정 |  | 3월 공정 |  | 4월 공정 |  | 5월 공정 |  | 6월 공정 |  | 7월 공정 |  | 8월 공정 |  | 9월 기성 |  | 10월 기성 |  | 11월 기성 |  | 12월 기성 |  | 주요보고사항 | 담당자 |  |  | JOB NO |  | 부가세 제외 |  | 부가세포함
1 | 청라농공단지 조성사업 조사설계 용역 |  | 협조 | 63.0477 | 수행 | 13.0477 | 70% | 92% | 공정 | 3% | 공정 | 3% | 공정 | 3% | 공정 | 4% | 공정 | 3% | 공정 | 2% | 공정 | 2% | 공정 | 2% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 단지설계부 이관진행 (행정정리 필요) | 김권수이사 | 당해공정금액 | 공정잔액 | 16-02 | 협조 | 63047667 |  | 0
[5 empty] | 외주 | 50 |  |  | 환산 | 0.39143 | 환산 | 0.39143 | 환산 | 0.39143 | 환산 | 0.52191 | 환산 | 0.39143 | 환산 | 0.26095 | 환산 | 0.26095 | 환산 | 0.26095 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 2.8705 | 1.0438 |  |  |  | 외주처리 | 55000000 | 실시설계 | 55000000 | 경관 | 내역 | 용지 | 기타
|  | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 재심의조치계획 | 진행 공정 | 재심의조치계획 | 진행 공정 | 재심의조치계획 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | [7 empty] | 기타비용
| 도시계획부 | 잔여: | 수금율 | 90.9% | 수행율 | 12.76% | [33 empty] | 합 계 | 55000000
2 | 남양주 오남3지구 도시관리계획(지구단위계획)결정(변경), 기본 및 실시설계(기반시설) 등 용역 | 2015.06 | 협조 | 45.5 | 수행 | 45.5 | 0% | 0% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 0% | 공정 | 0% | 공정 | 0% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 진행중지중 | 김권수이사 | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 45500000 |  | 0
|  | 실시계획 인가시까지 |  |  | 외주 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 45.5 |  |  |  | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 | 내역 | 용지 | 기타
|  | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [8 empty] | 기타비용
| 도시계획부 | 잔여: | 수금율 | 7.8% | 수행율 | 100% | [33 empty] | 합 계 | 0
3 | 화성(장안지구)공동주택 신축사업 지구단위계획 및 인허가 설계 용역 | 14.05.16 | 협조 | 175.5 | 수행 | 175.5 | 10% | 10% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 0% | 공정 | 0% | 공정 | 0% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 진행중지중 | 김권수이사 | 당해공정금액 | 공정잔액 |  | 협조 | 175500000 |  | 0
|  | 사업승인시 |  |  | 외주 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 0 | 157.95 |  |  |  | 외주처리 | 0 | 교통 |  | 경관 | 내역 | 용지 | 기타
|  | 중지: | 원사업 |  | 기타 | 0 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [8 empty] | 기타비용
| 도시계획부 | 잔여: | 수금율 | 20.9% | 수행율 | 100% | [33 empty] | 합 계 | 0
계 |  |  | 협조 | 284.0477 | 수행 | 234.0477 |  |  | 환산 | 0.39143 | 환산 | 0.39143 | 환산 | 0.39143 | 환산 | 0.52191 | 환산 | 0.39143 | 환산 | 0.26095 | 환산 | 0.26095 | 환산 | 0.26095 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  | 계 | 계
|  |  |  | 0 | 외주 | 50 | [28 empty] | 2.8705 | 204.4938
|  |  |  | 0 | 기타 | 0
|  |  |  | 0 | 수행율 | 74.85%

## 일괄외주관리(없음)-출력X
3. 외주관리 | [32 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 금액현황 |  | 외주금액 |  | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 공정 |  | 2월 공정 |  | 3월 공정 |  | 4월 공정 |  | 5월 공정 |  | 6월 공정 |  | 7월 공정 | 8월 공정 |  | 9월 기성 |  | 10월 기성 |  | 11월 기성 |  | 12월 기성 |  | 주요사항/처리업체 | 발주처/ 담당자 | JOB NO
0 | [18 empty] | 공정 | 2% | [14 empty] | 계약
[19 empty] | x | x | [14 empty] | 수금
[19 empty] | 진행 공정 | 재심의조치계획 | [14 empty] | 잔액
0 | [34 empty] | 계약
수금
잔액
0 | [34 empty] | 계약
수금
잔액
0
계 |  |  | 계약 | 0 | 외주 | 0 |  |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  |  |  |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정
|  |  | 수금 | 0 | 지급 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0
|  |  | 잔액 | 0 | 잔액 | 0 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  |  |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정
|  |  | 수금율 |  | 외주 율

## 외주관리-부가세포함(토목부 백업)-출력X
3. 외주관리 | [33 empty] | (단위: 백만원)
순서 | 사 업 명 [주관부서] | 과업기간 | 금액현황 |  | 외주금액 |  | 전년 공정 | 당해 공정 | 1월 공정 |  | 2월 공정 |  | 3월 공정 |  | 4월 공정 |  | 5월 공정 |  | 6월 공정 |  | 7월 공정 |  | 8월 공정 |  | 9월 기성 |  | 10월 기성 |  | 11월 기성 |  | 12월 기성 |  | 주요사항/처리업체 | 발주처/ 담당자 | JOB NO |  | 부가세 포함
1 | 창동복합공연장 민간투자사업 건립공사 | 11.06.22 | 계약 | 100 | 외주 | 20 | 100% | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 행정소송결과에 따른 잔액 미수금(외주비처리 여부 확인必) /미강엔지니어링 ㈜웹솔루스 |  |  | 계약 | 110000000 |  | 0
|  | 11.07.30 | 수금 | 50 | 지급 | 7.5 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 55000000 | 외주처리 | 22000000 | 구조물1식 | 5500000 | 암거내수리검토 | 16500000 | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: | 잔액 | 50 | 잔액 | 12.5 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 |  |  |  | 잔액 | 55000000 | 지급 | 8250000 |  |  |  | 8250000
| 엠큐브시어터 | 잔여: | 수금율 | 50% | 외주 율 | 20% | [26 empty] | 50 |  |  |  | 50% | 잔액 | 13750000
2 | 대부동 서남부 연결도로 개설공사 실시설계 용역 | 09.04.17 | 계약 | 267.6318 | 외주 | 99.6061 | 90% | 100% | 공정 | 10% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 제니스이엔씨㈜ ㈜미동엔지니어링 ㈜나우엔지니어링 박성삼 엄성곤 ㈜대영설계측량 ㈜제네시스엔지니어링 ㈜용마엔지니어링 |  |  | 계약 | 294395000 |  | 0
|  | 19.02.25 | 수금 | 267.6318 | 지급 | 30.462 |  |  | 환산 | 9.9606 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 294395000 | 외주처리 | 109566750 | 측량 | 11930000 | 환경성검토 | 10481000 | 전기 | 3547500 | 사전재해영향성 | 8100000 | 산림조사서 | 3025000 | 수리수문분석 | 1500000 | 상하수도 | 8500000 | 해역이용협의 | 33000000 | 문화재지표조사 | 2483250 | 양남감포아르바이트 | 5000000 | 실시계획인가(변경) | 22000000
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 잔액 | 69.1441 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 |  |  |  | 잔액 | 0 | 지급 | 33508250 | [9 empty] | 3025000 | [5 empty] | 23000000 |  | 2483250 |  | 5000000
| 안산시 | 잔여: | 수금율 | 100% | 외주 율 | 37.22% | [26 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 잔액 | 76058500
3 | 선도지구 지방관리방조제 개보수사업 실시설계 | 13.10.28 | 계약 | 8.2 | 외주 | 0.90909 | 100% | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 이하익 전력본부장 퇴사시 외주비 정리 확인必 /임순향(전기) |  |  | 계약 | 9020000 |  | 0
|  | 14.12.16 | 수금 | 8.2 | 지급 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 9020000 | 외주처리 | 1000000 | 전기 | 1000000 | 암거내수리검토 |  | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 잔액 | 0.90909 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 |  |  |  | 잔액 | 0 | 지급 | 0
| 서천군 | 잔여: | 수금율 | 100% | 외주 율 | 11.09% | [26 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 잔액 | 1000000
4 | 평택3복합화력 EPC건설공사 입찰 설계 용역 | 14.08.01 | 계약 | 5 | 외주 | 0.8 | 100% | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 이하익 전력본부장 퇴사시 외주비 정리 확인必 /임순향(전기) |  |  | 계약 | 5500000 | 미동엔지니어링 | 0
|  | 14.11.14 | 수금 | 5 | 지급 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 5500000 | 외주처리 | 880000 | 전기 | 880000 | 암거내수리검토 |  | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 잔액 | 0.8 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 |  |  |  | 잔액 | 0 | 지급 | 0
| 미동엔지니어링 | 잔여: | 수금율 | 100% | 외주 율 | 16% | [26 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 잔액 | 880000
5 | 생활관 개수 등 2건 설계(14-북2-육-37) | 14.09.16 | 계약 | 9.2536 | 외주 | 1.8182 | 100% | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 이하익 전력본부장 퇴사시 외주비 정리 확인必 /박진우(전기) |  |  | 계약 | 10179000 |  | 0
|  | 14.11.14 | 수금 | 9.2536 | 지급 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 10179000 | 외주처리 | 2000000 | 전기단가 | 2000000 | 암거내수리검토 |  | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 잔액 | 1.8182 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 |  |  |  | 잔액 | 0 | 지급 | 0
| 제7821부대 | 잔여: | 수금율 | 100% | 외주 율 | 19.65% | [26 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 잔액 | 2000000
6 | 대부황금로 도로(자전거)확포장공사 | 16.03.29 | 계약 | 101 | 외주 | 45.4545 | 95% | 95% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | ㈜대영설계측량 | 건설도로과 팀장:이문희 감독:김지현 / 박찬용 | 16-03 | 계약 | 111100000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 18.10.14 | 수금 | 70.7 | 지급 | 18.1818 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 77770000 | 외주처리 | 50000000 | 측량 | 50000000 | 하천설계 |  | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | 30.3 | 잔액 | 27.2727 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 |  |  |  | 잔액 | 33330000 | 지급 | 20000000 |  | 20000000
| 안산시 | 잔여:11일 | 수금율 | 70% | 외주 율 | 45% | [26 empty] | 25.25 |  |  |  | 70% | 잔액 | 30000000
7 | 청라농공단지 조성사업 조사설계 용역 | 15.01.07 | 계약 | 235.7318 | 외주 | 50 | 70% | 84% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 10% | 공정 | 2% | 공정 | 2% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 정인컨설턴트 | 단지부 이관 진행 |  | 계약 | 259305000 |  | 0
|  | 15.11.02 | 수금 | 214.2164 | 지급 | 15.4545 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 5 |  | 1 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 235638000 | 외주처리 | 55000000 | 실시설계 | 55000000 | 암거내수리검토 |  | 상하수도 |  | 아르바이트 |  | 아르바이트
|  | 중지: | 잔액 | 21.5155 | 잔액 | 34.5455 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 재심의조치계획 | 진행 공정 | 재심의조치계획 | 진행 공정 | 재심의조치계획 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 |  |  |  | 잔액 | 23667000 | 지급 | 17000000 |  | 17000000
| 보령시 | 잔여: | 수금율 | 90.87% | 외주 율 | 21.21% | [26 empty] | -16.2016 |  |  |  | 90.87% | 잔액 | 38000000
8 | 용인 역삼구역 도시개발사업 실시설계(변경) 용역 | 16.08.01 | 계약 | 2348 | 외주 | 224.6909 | 90% | 90% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 영흥이엔지 수하이엔택 정인컨설턴트 채경호계약직 김명훈,배현 | 역삼조합 조합장:정동춘 국장:김기두 / 문일형,김대영,주성완,박찬용,박민규,최진현 |  | 계약 | 2582800000 |  | 0
|  | 17.12.31 (완료시) | 수금 | 436.3636 | 지급 | 68.2142 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 480000000 | 외주처리 | 247160000 | 측량 | 55000000 | 하천설계 | 66000000 | 상하수도 | 93500000 | 아르바이트 | 21000000 | 아르바이트 | 11660000
|  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | 1911.6364 | 잔액 | 156.4767 |  |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 | 진행 공정 | 0 0 검토 0 0 산출 |  |  |  | 잔액 | 2102800000 | 지급 | 75035594 |  | 14375594 |  |  |  | 28000000 |  | 21000000 |  | 11660000
| 용인역삼도시개발사업조합 | 잔여: | 수금율 | 18.58% | 외주 율 | 9.569% | [26 empty] | 1676.8364 |  |  |  | 18.58% | 잔액 | 172124406
9 | 용인 역삼구역 하수처리장 건설공사 기본 및 실시설계 용역 | 16.08.01 | 계약 | 416.0909 | 외주 | 200 | 30% | 30% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 준영이엔씨 에이치알이엔씨 | 역삼조합 조합장:정동춘 국장:김기두 / 문일형,김대영,박민규 |  | 계약 | 457700000 |  | 0
|  | 16.12.31 (완료시) | 수금 | 156.7345 | 지급 | 37.7 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 172408000 | 외주처리 | 220000000 | 전기, 통신 | 110000000 | 조경 | 110000000 | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: 18.10.01 | 잔액 | 259.3564 | 잔액 | 162.3 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  |  |  |  | 잔액 | 285292000 | 지급 | 41470000 |  | 41470000
| 용인역삼도시개발사업조합 | 잔여: | 수금율 | 37.67% | 외주 율 | 48.07% | [26 empty] | -31.9073 |  |  |  | 37.67% | 잔액 | 178530000
10 | 용인 역삼구역 금학천 하천기본계획검토용역 | 16.11.01 | 계약 | 177.8182 | 외주 | 60 | 60% | 60% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 수하이엔택 | 역삼조합 조합장:정동춘 국장:김기두 / 문일형,김대영,박민규 |  | 계약 | 195600000 |  | 0
|  | 17.07.31 | 수금 | 17.7273 | 지급 | 6 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 19500000 | 외주처리 | 66000000 | 수자원 | 66000000 | 경관 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: 18.10.04 | 잔액 | 160.0909 | 잔액 | 54 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  |  |  |  | 잔액 | 176100000 | 지급 | 6600000 |  | 6600000
| 용인역삼도시개발사업조합 | 잔여: | 수금율 | 9.969% | 외주 율 | 33.74% | [26 empty] | 88.9636 |  |  |  | 9.969% | 잔액 | 59400000
11 | 공릉관광지 조성계획(변경) 수립 용역 | 17.02.07 | 계약 | 72.36 | 외주 | 35 | 90% | 90% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 가덕이엔지 | 파주시 감독:강태규 / 문일형 | 17-01 | 계약 | 79596000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 18.12.31 | 수금 | 68.7336 | 지급 | 31.5 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 75607000 | 외주처리 | 38500000 | 경관 | 38500000 | 해외사례조사 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: 18.11.25 | 잔액 | 3.6264 | 잔액 | 3.5 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 | 용역중지 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  |  |  |  | 잔액 | 3989000 | 지급 | 34650000 |  | 34650000
| 파주시 | 잔여:36일 | 수금율 | 94.99% | 외주 율 | 48.37% | [26 empty] | -3.6096 |  |  |  | 94.99% | 잔액 | 3850000
12 | 죽도 출렁다리 및 조망쉼터 타당성 조사 용역 | 18.08.29 | 계약 | 17.8364 | 외주 | 8.1818 | 90% | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 10% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 김도형 | 농수산과 팀장:이현우 감독:노윤찬 / 문일형 박민규 | 17-01 | 계약 | 19620000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.06.05 | 수금 | 17.8364 | 지급 | 4.5 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0.81818 | 환산 | 0 |  | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 19620000 | 외주처리 | 9000000 | 개발여건분석 및 사업성분석 | 9000000 | 해외사례조사 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 0 | 잔액 | 3.6818 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 | 준공 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  |  |  |  | 잔액 | 0 | 지급 | 4500000 |  | 4500000
| 홍성군 | 잔여: | 수금율 | 100% | 외주 율 | 45.87% | [26 empty] | 0 |  |  |  | 100% | 잔액 | 4500000
13 | 탑정호 출렁다리 조성사업 타당성 재검토 용역 | 19.04.11 | 계약 | 9.0909 | 외주 | 5 |  | 100% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 25% | 공정 | 25% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 김도형 | 미래사업과 팀장:김민수 감독:이승국 / 박민규 | 19-04 | 계약 | 10000000 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.08.13 | 수금 | 0 | 지급 | 1.65 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 1.25 |  | 1.25 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 |  | 외주처리 | 5500000 | 개발여건분석 및 사업성분석 | 5500000 | 해외사례조사 |  | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 9.0909 | 잔액 | 3.35 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 | 보고서 작성 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  |  |  |  | 잔액 | 10000000 | 지급 | 1650000 |  | 1650000
| 논산시 | 잔여: | 수금율 | 0% | 외주 율 | 55% | [26 empty] | 9.0909 |  |  |  | 0% | 잔액 | 3850000
14 | 태조산공원 산림레포츠시설 조성사업 실시설계 | 19.04.11 | 계약 | 116.205 | 외주 | 38 |  | 50% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | 20% | 공정 |  | 공정 | 10% | 공정 | 10% | 공정 | 10% | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | ㈜대영설계측량 조경디자인그루 | 산림휴양과 팀장:김주식 감독:김혜빈 / 김대영 | 19-04 | 계약 | 127825500 | 부서협조 | 0 | 지반협조 |  | 구조협조 |  | 기타 |  | 기타 |  | 기타
|  | 19.08.13 | 수금 | 34.8545 | 지급 | 0 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 7.6 | 환산 | 0 | 환산 | 3.8 |  | 3.8 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  | 수금 | 38340000 | 외주처리 | 41800000 | 측량 | 9900000 | 공원조성계획 | 31900000 | 내역 |  | 용지 |  | 기타
|  | 중지: | 잔액 | 81.3505 | 잔액 | 38 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | 기본계획안 작성 | 진행 공정 | 기본계획안 작성 | 진행 공정 | 도시공원심의 자료작성 | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  |  |  |  | 잔액 | 89485500 | 지급 | 0
| 천안시 | 잔여: | 수금율 | 29.99% | 외주 율 | 32.7% | [26 empty] | 23.248 |  |  |  | 29.99% | 잔액 | 41800000
계 |  |  | 계약 | 3884.2186 | 외주 | 789.4607 |  |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 | [5 empty] | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 공정 |  | 1821.6703
|  |  | 수금 | 1357.2518 | 지급 | 221.1626 |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 |  |  |  |  | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0 | 환산 | 0
|  |  | 잔액 | 2526.9668 | 잔액 | 568.2981 |  |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 | [5 empty] | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정 |  | 진행 공정
|  |  | 수금율 | 34.94% | 외주 율 | 20.32%

## Sheet1
55
93.5